## Лист1
Приложение 1 к годовому отчету
ОТЧЕТ
за январь - декабрь 2019 года об исполнении плана реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 годы
№ п/п | Наименование государственной программы, программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы за 2019 год (тыс. руб.) | Фактические расходы за 2019 год (тыс. руб.) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Отметка о выполнении мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8
| Государственная программа Кировской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области" на 2013 – 2021 годы | Кислухина И.А. - и.о.министра строительства Кировской области |  |  |  |  | всего | 2492113.86 | 2190555 | 87.8995 |  |  | 2462921.65 | 2185035.58
[7 empty] | федеральный бюджет | 766997.62 | 604631.33 | 78.8309
[7 empty] | областной бюджет | 1196250.21 | 1184956.54 | 99.0559
[7 empty] | местный бюджет | 29192.21 | 5519.42 | 18.9072
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 499673.82 | 395447.71 | 79.1412
1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы и прочие мероприятия в области развития строительства, архитектуры, коммунальной и жилищной инфраструктуры" | Кузьмина И.Б. - заместитель начальника отдела организационной, кадровой работы и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства строительства Кировской области; Береснев Ю.Н. - директор КОГКУ «УКС» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 54578 | 54282.3 | 99.4582
[7 empty] | федеральный бюджет | 1568.8 | 1568.8 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 53009.2 | 52713.5 | 99.4422
1.1 | Содержание министерства строительства Кировской области | Кузьмина И.Б. - заместитель начальника отдела организационной, кадровой работы и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 32161.1 | 31985.6 | 99.4543 | Фактические расходы на содержание министерства строительства Кировской области | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 1568.8 | 1568.8 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 30592.3 | 30416.8 | 99.4263
1.2 | Содержание КОГКУ "УКС" | Береснев Ю.Н. - директор КОГКУ «УКС» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 22287.3 | 22167.17 | 99.461 | Фактические расходы на содержание КОГКУ "УКС" | Выполнено
1.3 | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета судебных расходов по государственной пошлине, процентов за пользование чужими денежными средствами | Витер Л.П. - начальник отдела финансовой и кадровой работы министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 129.6 | 129.53 | 99.946 | Исполнено в полном объеме. Перечислены денежные средства ресурсоснабжающим организациям, согласно судебным решениям | Выполнено
2 | Подпрограмма "Развитие строительства и архитектуры Кировской области" на 2016 – 2021 годы | Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области |  |  |  |  | всего | 1297072.74 | 1059092.48 | 81.6525 |  |  | 1292365.55 | 1054075.51 | стр
[7 empty] | федеральный бюджет | 729515.32 | 603062.53 | 82.6662
[7 empty] | областной бюджет | 63176.41 | 55565.27 | 87.9526
[7 empty] | местный бюджет | 4707.19 | 5016.97 | 106.581 |  |  | 5016.97
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 499673.82 | 395447.71 | 79.1412
2.1 | Отдельное мероприятие "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2019 годы" | Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 28909.69 | 29730.96 | 102.8408
[7 empty] | областной бюджет | 17452.7 | 17452.53 | 99.999
[7 empty] | местный бюджет | 2891.19 | 3712.77 | 128.4167
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 8565.8 | 8565.66 | 99.9984
2.1.1 | Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилья | Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | х | Внесены изменения в постановление Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/365, заключено соглашение от 29.03.2019 № 1 об изменении Дополнительного соглашения от 02.03.2018 № 30 к договору от 01.07.2008 № 31-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Выполнено
2.1.2 | Реализация механизмов расселения из аварийного жилищного фонда | Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | всего | 28909.69 | 29730.96 | 102.8408 | По заявке 2016 года: 5 человек получили выплату возмещения за изымаемые жилые помещения. По заявке 2018 года: за 2019 год переселено 774 человека из 358 аварийных жилых помещений площадью 13,28 тыс. кв. м | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 17452.7 | 17452.53 | 99.999
[7 empty] | местный бюджет | 2891.19 | 3712.77 | 128.4167
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 8565.8 | 8565.66 | 99.9984
2.2 | Отдельное мероприятие "Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и информационное обеспечение градостроительной деятельности Кировской области" | Кислухина И.А. - начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 3863.4 | 3444.96 | 89.1691
[7 empty] | областной бюджет | 2863.4 | 2855.38 | 99.7199
[7 empty] | местный бюджет | 1000 | 589.58 | 58.958
2.2.1 | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:40:000700:2 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-05-30 | 2019-12-31 | областной бюджет | 950 | 950 | 100 | По результатам конкурсных процедур государственный контракт заключен 30.05.2019, оплата по контракту произведена в полном объеме (3 этапа исполнения контракта). | Выполнено
2.2.2 | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:233 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-05-30 | 2019-12-31 | областной бюджет | 950 | 950 | 100 | По результатам конкурсных процедур государственный контракт заключен 30.05.2019, оплата по контракту произведена в полном объеме (3 этапа исполнения контракта). | Выполнено
2.2.3 | Подготовка муниципальными образованиями Кировской области сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации | Подуев С.А. - заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 1550 | 1131.56 | 73.0039 | При плане 5 населенных пунктов подготовлены сведения о границах 16 населенных пунктов. По результатам аукционов образовалась экономия средств. | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 550 | 541.98 | 98.5418
[7 empty] | местный бюджет | 1000 | 589.58 | 58.958
2.2.4 | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:237 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | областной бюджет | 206.7 | 206.7 | 100 | Государственный контракт заключен 31.10.2019. Выполнен и оплачен 1 этап исполнения работ | Выполнено
2.2.5 | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:228 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2019-09-01 | 2020-12-31 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | областной бюджет | 206.7 | 206.7 | 100 | Государственный контракт заключен 31.10.2019. Выполнен и оплачен 1 этап исполнения работ | Выполнено
2.3. | Проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области" | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области; Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 495572.65 | 390478.56 | 78.7934
[7 empty] | областной бюджет | 4464.63 | 3517.1 | 78.777
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 79.41 | 0
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 491108.02 | 386882.05 | 78.7774
2.3.1 | Утверждение региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы | Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области; Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 | 2019-03-27 | не требуется | х | х | х | Утверждена областная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" на 2019 - 2025 годы (постановление Правительства Кировской области от 27.03.2019 № 113-П) | Выполнено
2.3.2 | Подготовка соглашения с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области, Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 2019-03-01 | 2019-05-13 | не требуется | х | х | х | Заключен договор с Фондом ЖКХ от 13.05.2019 № 25/ПС "О предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Выполнено
2.3.3 | Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области; Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской област; Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 495572.65 | 390478.56 | 78.7934 | Субсидии предоставлены трем муниципальным образованиям. В результате переселено 148 человек из 65 жилых помещений площадью 2,5 тыс. кв. метров, заключены муниципальные контракты на приобретение (строительство) жилых помещений площадью 14,8 тыс. кв. метров. Показатели, запланированные на 2019 год выполнены. Завершение мероприятий запланировано до 31.12.2020. | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4464.63 | 3517.1 | 78.777
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 79.41 | 0
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 491108.02 | 386882.05 | 78.7774
2.4 | Проект "Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области" | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области; Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области; Казаков Э.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 768727 | 635438 | 82.6611
[7 empty] | федеральный бюджет | 729515.32 | 603062.53 | 82.6662
[7 empty] | областной бюджет | 38395.68 | 31740.26 | 82.6662
[7 empty] | местный бюджет | 816 | 635.21 | 77.8444
2.4.1 | Подготовка соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта "Жилье" | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-02-15 | 2019-01-01 | 2019-02-12 | не требуется | х | х | х | Заключено соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства № 069-09-2019-077 от 12.02.2019 | Выполнено
2.4.2 | Строительство объектов социальной и (или) дорожной инфраструктуры в новых жилых районах г. Кирова, в том числе: | Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 768727 | 635438 | 82.6611
[7 empty] | федеральный бюджет | 729515.32 | 603062.53 | 82.6662
[7 empty] | областной бюджет | 38395.68 | 31740.26 | 82.6662
[7 empty] | местный бюджет | 816 | 635.21 | 77.8444
2.4.2.1 | "Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в ЖК "Метроград" в г. Кирове" | Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-11-21 | всего | 249615.1 | 234911.01 | 94.1093 | Объект введен в эксплуатацию 21.11.2019 | Выполнено | 234676.33
[7 empty] | федеральный бюджет | 236852.6 | 222942.43 | 94.1271
[7 empty] | областной бюджет | 12466 | 11733.9 | 94.1272
[7 empty] | местный бюджет | 296.5 | 234.68 | 79.1501
2.4.2.2 | "Строительство улицы Энтузиастов и улицы Капитана Дорофеева в г. Кирове" | Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 191383.46 | 184152.94 | 96.222 | Объект введен в эксплуатацию 31.12.2019. По результатам конкурсных процедур образовалась экономия средств. | Выполнено | 400126.46
[7 empty] | федеральный бюджет | 181632.34 | 174770.37 | 96.2221
[7 empty] | областной бюджет | 9559.62 | 9198.46 | 96.222
[7 empty] | местный бюджет | 191.5 | 184.11 | 96.141
2.4.2.3 | "Строительство улицы Мостовицкой от ул. Чистопрудненской до ул. Фестивальной в жилом районе "Чистые пруды" в г. Кирове" | Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 68413.48 | 29741.26 | 43.4728 | Подрядчиком сорваны сроки строительства объекта, объект в эксплуатацию не введен. Готовность объекта составляет 60%. | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 64927.69 | 28225.96 | 43.4729
[7 empty] | областной бюджет | 3417.29 | 1485.6 | 43.473
[7 empty] | местный бюджет | 68.5 | 29.7 | 43.3577
2.4.2.4 | "Строительство улицы Ивана Попова от ул. Чистопрудненской до развязки с круговым движением в жилом районе "Чистые Пруды" в г. Кирове" | Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 259314.96 | 186632.79 | 71.9715 | Подрядчиком сорваны сроки строительства объекта, объект в эксплуатацию не введен. Готовность объекта составляет 83% | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 246102.69 | 177123.77 | 71.9715
[7 empty] | областной бюджет | 12952.77 | 9322.3 | 71.9715
[7 empty] | местный бюджет | 259.5 | 186.72 | 71.9538
2.4.3 | Отбор проектов для включения в заявку 2020 года Кировской области на участие в федеральном проекте "Жилье" | Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 2019-01-01 | 2019-04-10 | не требуется | х | х | х | Утвержден протокол заседания рабочей группы по проекту "Жилье" № 168-56-04-01-прот от 10.04.2019 | Выполнено
2.4.4 | Подготовка и представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявки 2020 года на участие в федеральном проекте "Жилье" | Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-06-26 | не требуется | х | х | х | Заявка на участие Кировской области в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2020 год подготовлена в установленные сроки и направлена в Минстрой России (письмо от 26.06.2019 № 5066-08-09) | Выполнено
2.4.5 | Направление в АО "ДОМ.РФ" предложений о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности земельными участками 43:40:000787:11, 43:40:000787:12, 43:40:000787:13, 43:40:000787:14, 43:40:000787:15, 43:40:000787:16, 43:40:000787:17, 43:40:000787:18, 43:40:000787:19, 43:40:000789:1, 43:40:000789:8, 43:40:000789:9, 43:40:000789:10, 43:40:000789:11, 43:40:000789:12 для использования их в целях жилищного строительства | Кислухина И.А. - начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области, Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-06-19 | не требуется | х | х | х | Документы направлены 19.06.2019 в АО "ДОМ.РФ" | Выполнено
2.4.6 | Направление в АО "ДОМ.РФ" предложений о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности земельными участками 43:12:124000:228, 43:12:124000:237 в целях последующего бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства | Кислухина И.А. - начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области, Тучков А.Н., начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-02-14 | не требуется | х | х | х | Полномочия по управлению и распоряжению земельными участками переданы органам государственной власти Кировской области 14.02.2019 | Выполнено
3 | Подпрограмма "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры" на 2016 – 2021 годы | Климентовский В.А. - заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 1140463.12 | 1077180.22 | 94.4511 |  |  | 1032944.2 | 993903.81 | ЖКХ
[7 empty] | федеральный бюджет | 35913.5 | 0 | 0 |  |  | 83033.9 | 82773.96 | ГЖИ+Тарифы
[7 empty] | областной бюджет | 1080064.6 | 1076677.77 | 99.6864 |  |  | 1115978.1
[7 empty] | местный бюджет | 24485.02 | 502.45 | 2.0521 |  |  | 1115978.1 | 1076677.77
3.1 | Отдельное мероприятие «Выполнение государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, по проведению социологического исследования «Удовлетворенность населения городских округов и муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами» | Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 70 | 70 | 100
3.1.1 | Заключение государственного контракта на оказание услуг по проведению социологического исследования удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-04-23 | не требуется | х | х | х | С ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени О.Е. Кутафина" заключен государственный контракт оказания услуг по проведению социологического исследования удовлетворенности населения городских округов и муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами от 23.04.2019 № 6 | Выполнено
3.1.2 | Проведение социологического исследования удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 70 | 70 | 100 | Средства освоены в полном объеме. Организованы и проведены опросы населения на территориях всех городских округов (муниципальных районов) Кировской области методом личного стандартизированного интервью по месту жительства | Выполнено
3.2 | Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами" | Сафтюк И.А. - ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 791704.3 | 791460.44 | 99.9692
3.2.1 | Формирование перечней ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидии | Сафтюк И.А. - ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | х | По результатам рассмотрения принятых документов сформированы перечни ресурсоснабжающих, управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидий | Выполнено
3.2.2 | Заключение соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление субсидии | Сафтюк И.А. - ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | х | За 2019 год с ресурсоснабжающими, управляющими и иными исполнителями коммунальных услуг заключено 420 соглашений о предоставлении субсидии | Выполнено
3.2.3 | Формирование сводного реестра на перечисление субсидии ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг | Сафтюк И.А. - ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 791704.3 | 791460.44 | 99.9692 | Сформирован 51 сводный реестр, субсидии перечислены 475 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, в том числе организациям, которые представили расчеты на возмещение субсидии за период ноябрь-декабрь 2018 года | Выполнено
3.3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт "Кировкоммунпроект" | Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 12266.1 | 12266.1 | 100
3.3.1 | Осуществление работ по административному обеспечению деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт "Кировкоммунпроект" | Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 12266.1 | 12266.1 | 100 | Обеспечено выполнение переданных государственных полномочий в сфере теплоснабжения. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт "Кировкоммунпроект" | Выполнено
3.4 | Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" | Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 53034.6 | 53034.6 | 100
3.4.1 | Обеспечение финансирования деятельности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области | Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 53034.6 | 53034.6 | 100 | Обеспечено финансирование деятельности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области в полном объеме. В 2019 году завершены работы по капитальному ремонту общего имущества в 631 МКД, в том числе в 135 МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете. | Выполнено
3.5 | Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области" | Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 25051.2 | 24925.5 | 99.4982
3.5.1 | Обеспечение финансирования деятельности региональной службы по тарифам Кировской области | Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 25051.2 | 24925.5 | 99.4982 | Созданы условия для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области | Выполнено
3.5.2 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в пределах компетенции | Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | х | Экономический эффект от тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения составил 6618,46 млн. руб. | Выполнено
3.5.3 | Осуществление регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), и др.) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции | Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | х | Экономический эффект от тарифного регулирования на иные товары (услуги), (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении) составил 18,3 млн. руб. На 2019 год запланированных проверок нет (план проверок согласован с прокуратурой Кировской области). | Не выполнено
3.6 | Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений" | Секретарев Д.А. - и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 57982.7 | 57848.46 | 99.7685
3.6.1 | Обеспечение финансирования деятельности государственной жилищной инспекции Кировской области | Секретарев Д.А. - и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 57982.7 | 57848.46 | 99.7685 | Фактические расходы за 2019 год на обеспечение осуществления государственного жилищного надзора и лицензионного контроля | Выполнено
3.6.2 | Рассмотрение обращений в пределах компетенции | Секретарев Д.А. - и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрено 13615 письменных обращений, из них 10455 - от физических лиц, 3170 - от юридических лиц | Выполнено
3.6.3 | Проведение контрольно-надзорных мероприятий на основании поступивших обращений | Секретарев Д.А. - и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | х | При рассмотрении поступивших обращений проведено 3416 внеплановых проверок. Всего за январь – декабрь 2019 года инспекцией проведено 4402 внеплановые проверки, в том числе проверки исполнения предписания. Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, составила 100% в общем количестве проверок. | Выполнено
3.6.4 | Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с утвержденным планом | Секретарев Д.А. - и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | х | В соответствии с утвержденным планом проведено 6 плановых проверок, что составляет 100 % от запланированных к проведению за январь – декабрь 2019 года | Выполнено
3.7 | Проект "Чистая вода в Кировской области" | Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 36325.42 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 35913.5 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 362.8 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 49.12 | 0 | 0
3.7.1 | Проведение оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения Кировской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-08-01 | 2019-01-01 | 2019-03-25 | не требуется | х | х | х | Подготовлен сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения, определен перечень мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки на 2019 год | Выполнено
3.7.2 | Утверждение региональной программы Кировской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 2019-01-01 | 2019-08-01 | не требуется | х | х | х | Постановлением Правительства Кировской области от 01.08.2019 № 421-П утверждена региональная программа «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» на 2019 - 2024 годы». | Выполнено
3.7.3 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода в Кировской области" | Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 36325.42 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 35913.5 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 362.8 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 49.12 | 0 | 0
3.7.3.1 | Подготовка соглашений с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий, выполняемых в рамках проекта "Чистая вода в Кировской области" | Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-02-15 | 31.06.2019 | 2019-02-15 | 2019-10-24 | не требуется | х | х | х | С администрацией Среднеивкинского сп Верхошижемского района заключено соглашение о предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 24.10.2019 № 33608432-1-2019-002. Мероприятие по городу Орлову было отклонено на стадии согласования в связи с отсутствием актуальной проектной документации. | Не выполнено
3.7.3.2 | Осуществление контроля за реализацией мероприятий, выполняемых в рамках проекта "Чистая вода в Кировской области" | Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | не требуется | х | х | х | Осуществляется контроль за реализацией мероприятий , выполняемых в рамках проектах "Чистая вода в Кировской области"на постоянной основе | Выполнено
3.7.3.3 | "Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино, Начальный этап, Первый этап)" | Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 36325.42 | 0 | 0 | На объекте начаты работы, объект будет введен в эксплуатацию до 01.06.2020, в соответствии с планом-графиком дополнительного соглашения с Минстроем России 069-09-2019-248/2 от 25.12.2019 | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 35913.5 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 362.8 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 49.12 | 0 | 0
3.8 | Отдельное мероприятие "Предоставление местным бюджетам из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута" | Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министрества энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | областной бюджет | 111474.3 | 111474.3 | 100
3.8.1 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министрества энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-07-12 | не требуется | х | х | х | Заключены 2 соглашения с муниципальными образованиями Кировской области (№ 7 от 13.03.2019 (в ред. от 12.07.2019) с администрацией ЗАТО Первомайский, № 8 от 25.03.2019 (в ред. от 12.07.2019) с администрацией г. Слободской) | Выполнено
3.8.2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута муниципальным образованиям Кировской области | Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министрества энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | областной бюджет | 111474.3 | 111474.3 | 100 | Предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута 2 муниципальным образованиям Кировской области | Выполнено
3.9 | Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период" | Недорезов С.В. - и.о. начальника отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 12064 | 10046.26 | 83.2747
[7 empty] | областной бюджет | 12064 | 9543.81 | 79.1098
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 502.45 | 0
3.9.1 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Недорезов С.В. - и.о. начальника отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 08.11.2019 | не требуется | х | х | х | Заключены соглашения с 8 муниципальными образованиями | Выполнено
3.9.2 | Осуществление контроля за реализацией мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Недорезов С.В. - и.о. начальника отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требуется | х | х | х | Осуществлялся контроль за реализацией запланированных мероприятий (мониторинг сроков проведения аукционов, заключения контрактов и выполнением ремонтных работ) | Выполнено
3.9.3 | Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Недорезов С.В. - и.о. начальника отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 12064 | 10046.26 | 83.2747 | Реализованы мероприятия по подготовке 9 объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период: 6 источников тепловой энергии, 2 тепловые сети, 1 котел, смонтированный на источнике теплоснабжения. Объем финансирования в разрезе источников уточнен при внесении изменений в Программу | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 12064 | 9543.81 | 79.1098
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 502.45 | 0
3.10 | Отдельное мероприятие "Предоставление субсидии ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части затрат на приобретение каменного угля в связи с производством (реализацией) товаров" | Рожкина И.А. - начальник отдела ревормирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | областной бюджет | 16054.6 | 16054.56 | 99.9998
3.10.1 | Заключение соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление субсидии | Рожкина И.А. - начальник отдела ревормирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 24.12.2019 | не требуется | х | х | х | Заключено соглашение от 29.10.2019 № 11 (в ред.от 24.12.2019) с 1 ресурсоснабжающей организацией | Выполнено
3.10.2 | Предоставление субсидии ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части затрат на приобретение каменного угля в связи с производством (реализацией) товаров | Рожкина И.А. - начальник отдела ревормирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | областной бюджет | 16054.6 | 16054.56 | 99.9998 | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение каменного угля в связи с производством (реализацией) товаров 1 ресурсоснабжающей организации | Выполнено
3.11 | Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова" | Ворожцов В.Н., заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | местный бюджет | 24435.9 | 0 | 0
3.11.1 | Заключение соглашения с муниципальным образованием "Город Киров" | Ворожцов В.Н., заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 16.07.2019 | не требуется | х | х | х | В 2019 году заключено соглашение с администрацией муниципального образования "Город Киров" о предоставлении субсидии в 2020 году на реализацию инвестиционного проекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова" от 16.07.2019 № 2/ВС. | Выполнено
3.11.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова. Водозабо подземных вод в Куменском районе Кировской области" в рамках реализации инвестиционного проекта "Внеплощадочные системы г. Кирова" | Ворожцов В.Н., заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | местный бюджет | 24435.9 | 0 | 0 | Средства областного бюджета на разработку проектной документации по объекту "Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова. Водозабор подземных вод в Куменском районе Кировской области" предусмотрены в областном бюджете на 2020 год | Не выполнено
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 50,
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году - 43.
_____________________