## Sheet1
Приложение № 2 к годовому отчету
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 - 2021 годы
(наименование государственной программы, срок реализации)
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Уровень достижения значения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2018 | 2019
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 годы
1.1 | Общий объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 530 | 606 | 505.4 | 83.3993 | Не выполнен. Невыполнение показателя обусловлено объективными причинами: наличие у застройщиков 25% нереализованных жилых помещений во введенных в эксплуатацию домах и снижение продаж в строящихся домах, при этом у крупных застройщиков процент нереализованного жилья доходит до 50%.
1.2 | Обеспеченность населения жильем | кв. метров на человека | 26 | 27 | 27.2 | 100.7407 | Показатель выполнен. Отклонение незначительное.
1.3 | Доля городских округов, городских и сельских поселений, утвердивших генеральные планы, без учета принятых решений представительных органов местного самоуправления сельских поселений об отсутствии необходимости подготовки генерального плана поселения | % | 74 | 75 | 99.6 | 132.8 | Показатель выполнен. В ряде сельских поселений возникла потребность в подготовке генеральных планов.
1.4 | Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда | человек | 2319 | 782 | 774 | 98.977 | Не выполнен. Причиной невыполнения показателя является уменьшение количества расселяемых граждан (снятие с регистрационного учета, смерть и др.)
1.5 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (в рамках проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области") | тыс. человек | - | 0.12 | 0.148 | 123.3333 | Показатель выполнен. В результате образовавшейся экономии средств Оричевским муниципальном образованием были дополнительно приобретены жилые помещения для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, переселение которых планировалось в более поздний срок.
1.6 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 70,9 | 71 | 70.1 | 98.7324 | Не выполнен. Отклонение незначительное. Основные причины неудовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами: не вывозится и (или) редко убирается мусор, высокие тарифы на услуги ЖКХ, отсутствие газоснабжения, неудовлетворительное водоснабжение, неудовлетворительная работа управляющих компаний.
1.7 | Количество ресурсоснабжающих и управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, получающих субсидию на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | единиц | 600 | 689 | 423 | 61.3933 | Не выполнен. Субсидия носит заявительный характер. Всем заявившимся организациям, соответсвующим условиям предоставления субсидии, субсидия предоставлена.
1.8 | Количество аварий и инцидентов в год на 1 километр сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения | единиц | 0.2 | 0.2 | 0,2* | 100 | Показатель выполнен.
1.9 | Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 9.97 | 9.97 | 9,97* | 100 | Показатель выполнен.
1.10 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 88 | 88 | 88* | 100 | Показатель выполнен.
1.11 | Выполнение плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.
1.12 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт и собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" | единиц | 793 | 838 | 496 | 59.1885 | Не выполнен. Причины невыполнения планового показателя: - отказ собственников помещений многоквартирных домов в допуске подрядных организаций к проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, проходящего через занимаемые ими помещения – системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - решение собственников многоквартирного дома и комиссии по установлению необходимости проведения работ, сформированной органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, о переносе срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок. - отсутствие достаточного количества квалифицированных местных подрядных организаций, в первую очередь среди проектировщиков, для выполнения объемов работ, предусмотренных Программой (из проведенных 312 электронных аукционов в 2019 году 98 аукционов не состоялось из-за отсутствия заявок), и в большинстве случаев неудовлетворительные результаты работы подрядных организаций из других субъектов РФ.
1.13 | Доля проверок при осуществлении лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, в общем количестве проверок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.
2. | Подпрограмма "Развитие строительства и архитектуры Кировской области" на 2016 - 2021 годы
2.1. | Общий объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 530 | 606 | 505.4 | 83.3993 | Не выполнен. Невыполнение показателя обусловлено объективными причинами: наличие у застройщиков 25% нереализованных жилых помещений во введенных в эксплуатацию домах и снижение продаж в строящихся домах, при этом у крупных застройщиков процент нереализованного жилья доходит до 50%.
2.2 | Обеспеченность населения жильем | кв. метров на человека | 26 | 27 | 27.2 | 100.7407 | Показатель выполнен. Отклонение незначительное
2.3 | Доля городских округов, городских и сельских поселений, утвердивших генеральные планы, без учета принятых решений представительных органов местного самоуправления сельских поселений об отсутствии необходимости подготовки генерального плана поселения | % | 74 | 75 | 99.6 | 132.8 | Показатель выполнен. В ряде сельских поселений возникла потребность в подготовке генеральных планов.
2.4 | Количество утвержденной документации по планировке территории (количество утвержденных изменений в схему территориального планирования Кировской области, отображающую объекты регионального значения, планируемые к строительству) | единиц | - | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен.
2.5 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 2319 | 782 | 774 | 98.977 | Не выполнен. Причиной невыполнения показателя является уменьшение количества расселяемых граждан (снятие с регистрационного учета, смерть и др.)
2.6 | Количество населенных пунктов, сведения о местоположении границ которых содержатся в генеральных планах | штук | - | 5 | 16 | 320 | Показатель выполнен. Перевыполнение показателя возникло в связи с тем, что после проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов образовалась экономия средств областного бюджета, в следствии чего субсидия была перераспределена на подготовку сведений о местоположении границ 16 населенных пунктов.
2.7 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (в рамках проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области") | тыс. человек | - | 0.12 | 0.148 | 123.3333 | Показатель выполнен. В результате образовавшейся экономии средств Оричевским муниципальном образованием были дополнительно приобретены жилые помещения для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, переселение которых планировалось в более поздний срок.
2.8 | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в рамках Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ (в рамках проекта "Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области") | га | - | 126 | 128 | 101.5873 | Показатель выполнен. Отклонение незначительное.
2.9 | Количество объектов социальной и дорожной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в 2019 году (в рамках проекта "Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области") | единиц | - | 4 | 2 | 50 | Не выполнен. Подрядчиком сорваны сроки строительства объектов.
3 | Подпрограмма "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры" на 2016 - 2021 годы
3.1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 70.9 | 71 | 70.1 | 98.7324 | Не выполнен. Отклонение незначительное. Основные причины неудовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами: не вывозится и (или) редко убирается мусор, высокие тарифы на услуги ЖКХ, отсутствие газоснабжения, неудовлетворительное водоснабжение, неудовлетворительная работа управляющих компаний.
3.2 | Количество ресурсоснабжающих и управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, получающих субсидию на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | единиц | 600 | 689 | 423 | 61.3933 | Не выполнен. Субсидия носит заявительный характер. Всем заявившимся организациям, соответсвующим условиям предоставления субсидии, субсидия предоставлена.
3.3 | Количество аварий и инцидентов в год на 1 километр сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения | единиц | 0.2 | 0.2 | 0,2* | 100 | Показатель выполнен.
3.4 | Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 9.97 | 9.97 | 9,97* | 100 | Показатель выполнен.
3.5 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 88 | 88 | 88* | 100 | Показатель выполнен.
3.6 | Выполнение плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.
3.7 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт и собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" | единиц | 793 | 838 | 496 | 59.1885 | Не выполнен. Причины невыполнения планового показателя: - отказ собственников помещений многоквартирных домов в допуске подрядных организаций к проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, проходящего через занимаемые ими помещения – системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - решение собственников многоквартирного дома и комиссии по установлению необходимости проведения работ, сформированной органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, о переносе срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок. - отсутствие достаточного количества квалифицированных местных подрядных организаций, в первую очередь среди проектировщиков, для выполнения объемов работ, предусмотренных Программой (из проведенных 312 электронных аукционов в 2019 году 98 аукционов не состоялось из-за отсутствия заявок), и в большинстве случаев неудовлетворительные результаты работы подрядных организаций из других субъектов РФ.
3.8 | Доля проверок при осуществлении лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, в общем количестве проверок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.
3.9 | Количество проведенных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | единиц | 15 | 6 | 6 | 100 | Показатель выполнен.
3.10 | Количество разработанной проектной документации | штук | - | 1 | 0 | 0 | Не выполнен. В 2019 году заключено соглашение с администрацией муниципального образования "Город Киров" о предоставлении субсидии в 2020 году на реализацию инвестиционного проекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова". Денежные средства на реализацию мероприятия предусмотрены в 2020 году.
3.11 | Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (в рамках проекта) | % | - | 86.3 | 86,3* | 100 | Показатель выполнен.
3.12 | Количество муниципальных образований, получивших иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | единиц | - | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен.
4. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы и прочие мероприятия в области развития строительства, архитектуры, коммунальной и жилищной инфраструктуры"
| Объем выполненных работ по строительной деятельности Кировским областным государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства» | тыс. рублей | 2200 | 14300 | 12607.3 | 88.1629 | Выполнен. Объект «Инженерные сооружения слива очищенных стоков с очистных сооружений индустриального парка на территории Юрьянского района Кировской области» введен в эксплуатацию 09.10.2019. Стоимость работ составила 12607,30 тыс. рублей.
* Прогнозные данные в связи с отсутствием государственной статистической отчетности на отчетную дату. Ожидаемый срок статистической отчетности 01.05.2020