## График достижения (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Приложение 1 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Должность
ФИО
Дата
Подпись
МП
График достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р (завершения реализации этапов программы переселения 2013-2017 годов) в _________________________ (наименование субъекта)
I | Общая информация
|  | план реализации | расселено |  |  |  |  | осталось расселить | в т.ч. планируется расселить
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2016 | 2017
Целевой показатель:
кв. м
всего:
этап 2013-2014
этап 2014-2015
этап 2015-2016
этап 2016-2017
II | График завершения этапов программы
№ | Адреса аварийных МКД | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.) | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Планируемые даты (периоды) проведения мероприятий для переселения граждан
[7 empty] | Проведение аукциона | Заключене контракта | Этапы строительной готовности МКД |  |  |  |  | Передача помещений в совственность МО | Заключение договоров с гражданами
[9 empty] | Получение разрешения на строительство | Завершение нулевого цикла (фундамент) | Завершение основных СМР | Завершение внутренней отделки помещений | Ввод дома в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого по субъекту |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД

## Отчет по графику рисковым (hidden)
Приложение 3 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Отчет по графику достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р (завершения реализации этапов программы переселения 2013-2017 годов) в _________________________ (наименование субъекта)
I | Общая информация
|  | план реализации | расселено |  |  |  |  | осталось расселить
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
ЦП
всего:
% доситжения (с учетом перевыполнения)
этап 2013-2014
этап 2014-2015
этап 2015-2016
этап 2016-2017
II | График завершения этапов программы
№ | Адреса аварийных МКД | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.) | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Фактическая дата заключения контракта | Срок завершения контракта (по контракту) | Фактическое состояние проведения мероприятий для переселения граждан | Фактическая расселенная площадь (кв. м) | Количество дней просрочки | Причины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого по субъекту |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД

## Финансирование (hidden)
Приложение 2 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Поквартальный план реализации программы переселения на 2016-2017 годы
№ п/п | СРФ | 2016 год | [11 empty] | 2017 год
|  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал
|  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.07.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.10.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 31.12.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.04.2017г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.07.2017г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.09.2017г.
|  | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан
|  | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Всего по субъекту:
МО 1
МО 2

## Отчет по графику рисковым (2) (hidden)
Приложение 3 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Отчет по графику достижения значений целевых показателей (упрощенный), утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р (завершения реализации этапов программы переселения 2013-2017 годов) в _________________________ (наименование субъекта)
I | Общая информация
|  | план реализации | расселено |  |  |  |  | осталось расселить согласно программе | осталось расселить по отчету
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| ЦП субъекта по 1743р | 0
| всего: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| % доситжения (с учетом перевыполнения) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| этап 2013-2014 (программа) | [6 empty] | 0 | 0
| этап 2014-2015 (программа) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| этап 2015-2016 (программа) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| этап 2016-2017 (программа) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II | График завершения этапов программы
№ | Перечень МО, в которых находятся аварийные дома, подлежащие расселению | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.) | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Фактическая дата заключения контракта | Срок завершения контракта (по контракту) | Фактическое состояние проведения мероприятий для переселения граждан | Фактическая расселенная площадь (кв. м) | Количество дней просрочки | Причины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого по субъекту | [9 empty] | Х | Х
| Итого по этапу 2014-2015 годов | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Х | Х
Итого по МО 1
Итого по МО 2
…
Итого по МО N
| Итого по этапу 2015 -2016 годов | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Х | Х
Итого по МО 1
Итого по МО 2
…
Итого по МО N
| Итого по этапу 2016 -2017 годов | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Х | Х
Итого по МО 1
Итого по МО 2
…
Итого по МО N

## отчет в Минстрой (hidden)
На 01.10.2016г.
Отчет об исполнении субъектами Российской Федерации сетевых графиков реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 1.09.2017г.
№ п/п | Субъект Российской Федерации | План всего | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
|  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Этап 2014-2015
1 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 | ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
7 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
8 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
12 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
14 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
15 | РЕСПУБЛИКА КОМИ
16 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
17 | РЕСПУБЛИКА ТЫВА
18 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
20 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Этап 2015-2016
1 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 | ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
7 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
8 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
12 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
14 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
15 | РЕСПУБЛИКА КОМИ
16 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
17 | РЕСПУБЛИКА ТЫВА
18 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
20 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Этап 2016-2017
1 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 | ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
7 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
8 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
12 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
14 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
15 | РЕСПУБЛИКА КОМИ
16 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
17 | РЕСПУБЛИКА ТЫВА
18 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
20 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

## отчет сокращ 2 вар (hidden)
ОТЧЕТ (упрощенный)
по графику реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Наименование субъекта Российской Федерации
Составлен по состоянию на
этап …. |  |  |  | Причины отставания от графика
План всего: | 1 | план | тыс.кв.м
Заключено контрактов | 4 | план | тыс.кв.м
| 5 | факт | тыс.кв.м
Ввод дома в эксплуатацию | 12 | план | тыс.кв.м
| 13 | факт | тыс.кв.м
Заключено договоров с гражданами | 16 | план | тыс.кв.м
| 17 | факт | тыс.кв.м
Министр строительства

## график (только ЦП) (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ | [14 empty] | Приложение 1 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Должность
ФИО
| Дата | 2016-11-01
Подпись
МП
График достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р в _________________________ (наименование субъекта)
1.
| По распоряжению № 1743 | Расселено | Осталось расселить | Календарный план заключения договоров с гражданами
|  |  |  | 2016 год |  | 2017 год
|  |  |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
ЦП 2015 | 100000 | 15000 | 85000 | 20000 | 65000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ЦП 2016 | 50000 | 0 | 50000 | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Х | Х | Х | Х
ЦП 2017 | 50000 | 0 | 50000 | Х | Х | Х | Х | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
1.1.
Календарный план заключения контрактов
| 2016 год |  | 2017 год
| ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
ЦП 2015 | 20000 | 65000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ЦП 2016 | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Х | Х | Х | Х
ЦП 2017 | Х | Х | Х | Х | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
1.2.
Календарный план ввода домов в эксплуатацию
| 2016 год |  | 2017 год
| ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
ЦП 2015 | 20000 | 65000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ЦП 2016 | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Х | Х | Х | Х
ЦП 2017 | Х | Х | Х | Х | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
№ | Адреса аварийных МКД | Осталось расселить |  |  | Этап | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Планируемые даты (периоды) проведения мероприятий для переселения граждан | [8 empty] | Примечание
[8 empty] | Проведение аукциона | Заключене контракта | Этапы строительной готовности МКД |  |  |  |  | Передача помещений в совственность МО | Заключение договоров с гражданами
|  | Количество помещений (ед.) | Общая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.) | [5 empty] | Получение разрешения на строительство | Завершение нулевого цикла (фундамент) | Завершение основных СМР | Завершение внутренней отделки помещений | Ввод дома в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по субъекту: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по выполнению целевого показателя 2015 года: |  | 85000 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2014 | [10 empty] | 2016-11-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2014 | [10 empty] | 2016-11-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 65000 |  | 2014 | [9 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01
| Итого по выполнению целевого показателя 2016 года: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2015 | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2015 | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2015 | [7 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01
| Итого по выполнению целевого показателя 2017 года: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2016 |  |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2016 |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | [8 empty] | Х | bar: 2016-11-01 to 2017-06-01
| Адрес аварийного МКД | [6 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01

## график по месяцам развернутый
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Кировской области
Васильев Игорь Владимирович
п/п
"28" _марта__ 2019 года
Уточненный график достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года № 1743-р в КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. | Общая информация о достижении целевых показателей
|  |  |  | всего | ЦП 2018
По распоряжению № 1743-р* |  |  | тыс.кв. м | 32.5121 | 32.5121
Расселено (по состоянию на 01.04.2019) |  |  | тыс.кв. м | 19.3894 | 19.3894
Осталось расселить |  |  | тыс.кв. м | 13.1228 | 13.1228
* - по утвержденной заявке (решение правления Фонда от 02.03.2018, протокол № 825, с учетом изменений от __.03.2019)
2. | Помесячный план выполнения целевых показателей
план выполнения ЦП 2018
| заключение контрактов | ввод домов в эксплуатацию | заключение договоров с гражданами
| тыс.кв. м | тыс.кв. м | тыс.кв. м
2019-04-01 | 0 | 0 | 2.0586
2019-05-01 | 0 | 0.2283 | 0
2019-06-01 | 0 | 5.5113 | 0
2019-07-01 | 0 | 0 | 0
2019-08-01 | 0 | 0 | 5.7396
2019-09-01 | 0 | 0 | 0
2019-10-01 | 0 | 5.3245 | 0
2019-11-01 | 0 | 0 | 0
2019-12-01 | 0 | 0 | 5.3245
3. | Детализированный план завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ | Адреса аварийных МКД | Осталось расселить |  |  | Этап | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Планируемые даты (периоды) проведения мероприятий для переселения граждан | [8 empty] | Примечание
[8 empty] | Проведение аукциона | Заключение контракта | Этапы строительной готовности МКД |  |  |  |  | Передача помещений в собственность МО | Заключение договоров с гражданами
|  | Общая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | [5 empty] | Получение разрешения на строительство | Завершение нулевого цикла (фундамент) | Завершение основных СМР | Завершение внутренней отделки помещений | Ввод дома в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по субъекту: | 13122.74 | 353 | 741 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по выполнению целевого показателя 2018 года: | 13122.74 | 353 | 741 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Итого по МО 1 - Верхошижемское городское поселение | 1668.7 | 40 | 87 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | ул. Восточная, д.9а, кв.1 | 48.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Сосновая, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
2 | ул. Восточная, д.9а, кв.2 | 45.3 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Сосновая, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
3 | ул. Восточная, д.9а, кв.3 | 33.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
4 | ул. Восточная, д.9а, кв.4 | 45.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.7 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
5 | ул. Восточная, д.9а, кв.5 | 30.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.6 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
6 | ул. Восточная, д.9а, кв.6 | 49.4 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.1 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
7 | ул. Гагарина, д.37, кв.1 | 61.5 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.6 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
8 | ул. Гагарина, д.37, кв.2 | 62.3 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.4 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
9 | ул. Гагарина, д.37, кв.3 | 62.3 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
10 | ул. Гагарина, д.37, кв.4 | 62.5 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.3 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
11 | ул. Кирова, д.81, кв.1 | 34.1 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.4 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
12 | ул. Кирова, д.81, кв.2 | 33.6 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.3 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
13 | ул. Кирова, д.81, кв.3 | 22.1 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.20 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
14 | ул. Кирова, д.81, кв.4 | 26.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.3 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
15 | ул. Кирова, д.81, кв.5 | 25.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.1 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
16 | ул. Кирова, д.81, кв.6 | 29.4 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.7 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
17 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.1 | 31.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.16 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
18 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.2 | 31.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.18 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
19 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.3 | 64.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.16 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
20 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.4 | 63.9 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.22 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
21 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.5 | 63.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.20 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
22 | ул. Северная, д.6, кв.1 | 24.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.18 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
23 | ул. Северная, д.6, кв.2 | 23.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.4 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
24 | ул. Северная, д.6, кв.3 | 47.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.7 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
25 | ул. Северная, д.19, кв.1 | 24.1 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.16 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
26 | ул. Северная, д.19, кв.2 | 23.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.6 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
27 | ул. Северная, д.19, кв.3 | 24.1 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
28 | ул. Северная, д.19, кв.4 | 24.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.22 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
29 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.1 | 44.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.12 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
30 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.2 | 61.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.10 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
31 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.3 | 30.7 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.12 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
32 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.4 | 45.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.12 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
33 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.5 | 62.5 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.8 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
34 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.1 | 64.6 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.18 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
35 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.2 | 63.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.8 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
36 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.3 | 31.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.1 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
37 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.4 | 30.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.22 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
38 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.5 | 61.7 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.10 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
39 | ул. Федосимова, д.8, кв.3 | 26.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Сосновая, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
40 | ул. Федосимова, д.8, кв.4 | 27.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.20 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-09-01 | 2019-06-07 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | Х
2 | Итого по МО2 - Краснополянское городское поселение Вятскополянского района | 3174.24 | 73 | 181 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | ул. Молодежная, д. 24кв. 6 | 60.1 | 1 | 6 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул. Дружбы, д. 1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
2 | ул.Молодежная, д. 24 кв. 7 ком1-2 | 35 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул. Административная, д. 5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х | 137
3 | ул. Молодежная, д. 24 кв.8 | 59.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
4 | ул. Молодежная, д. 24 кв. 9 ком. 1-2 | 35.34 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
5 | ул. Молодежная, д. 24кв.10 | 60.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
6 | ул. Молодежная, д. 24кв. 11 | 60.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
7 | ул.Административная, д. 6, кв. 4 | 60.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
8 | ул.Административная, д. 6, кв. 5 | 73.5 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
9 | ул.Административная, д. 6, кв. 6-7 | 60.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
10 | ул.Административная, д. 6, кв. 8 | 61.5 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
11 | ул.Административная, д. 6, кв. 10 | 74.9 | 1 | 6 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул. Адми-нистративная, д. 5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
12 | ул.Административная, д. 6, кв. 11 | 58.9 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
13 | ул.Административная, д. 6, кв. 12 | 58.8 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
14 | ул. Коммунальная, д. 1 кв. 3 | 38.9 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
15 | ул. Коммунальная, д. 18 кв. 1 | 47.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
16 | ул. Коммунальная, д. 18 кв. 2 | 47.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
17 | ул. Коммунальная, д. 21 кв. 1 | 47.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
18 | ул. Коммунальная, д. 21 кв. 2 | 47.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
19 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 5 | 28 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д. 5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
20 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 8 | 40.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Коммунальная д. 17, кв. 17 | 2018-05-14 | 2018-05-29 | Х | Х | Х | Х | Х | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
21 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 9 | 50.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
22 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 3 | 30.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
23 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 4 | 28.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2018-12-20 | 2019-04-30 | Х
24 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 7 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 2018-09-10 | 2018-09-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
25 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 9 | 47.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
26 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 11 | 30 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 2018-09-10 | 2018-09-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-11-10 | 2019-04-30 | Х
27 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 2 | 48.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д. 4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
28 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 5 | 41.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
29 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 9 | 55.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Молодежная, д.26 кв. 36 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | Х | Х | Х | Х | Х | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
30 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 10 | 39.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
31 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 11 | 41.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
32 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 12 | 55.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
33 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 14 | 39.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
34 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 15 | 57.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
35 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 16 | 47.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
36 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 17 | 66.8 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
37 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 19 | 57.4 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
38 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 2 | 46.8 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
39 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 4 | 16.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 2018-08-31 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
40 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 6 | 43.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
41 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 7 | 30.6 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
42 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 8 | 30.6 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
43 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 9 | 48.2 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
44 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 10 | 31.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
45 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 11 | 31.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
46 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 13 | 27.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
47 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 14 | 29.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Советская, д. 86 кв.2 | 2018-08-09 | 2018-08-21 | Х | Х | Х | Х | Х | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
48 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 1 | 31.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
49 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 | 50.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д.8 кв. 12 | 2018-07-16 | 2018-08-01 | Х | Х | Х | Х | Х | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
50 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 6 | 32.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
51 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 11 | 50.2 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
52 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 12 | 33.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
53 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 | 30.9 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
54 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 2 | 49.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
55 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 3 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
56 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 5 | 31.1 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
57 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 6 | 45.2 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Радужная, д. 13кв. 18 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2019-04-30 | Х
58 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 10 | 31.3 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
59 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 11 | 30.2 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
60 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 14 | 31.3 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Административная, д. 9 кв. 15 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | Х | Х | Х | Х | Х | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
61 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 3 | 39.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
62 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 4 | 55 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
63 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 8 | 55.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
64 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 10 | 39.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
65 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 14 | 57.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
66 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 17 | 54.9 | 1 | 6 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 2018-06-15 | 2018-09-01 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
67 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 19 | 40.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
68 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 10 | 30 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
69 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 13 | 25.9 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 2018-09-10 | 2018-09-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
70 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 14 | 30 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 2018-06-29 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
71 | ул. Сосновая, д. 16 кв.2 | 48.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-06-09 | 2018-09-05 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Х
72 | ул. Сосновая, д. 18 кв.4 | 24.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 2018-08-31 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
73 | ул. Ямное, д. 24 кв. 1 | 35.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Молодежная, д. 26 кв. 48 | 2018-05-25 | 2018-06-06 | Х | Х | Х | Х | Х | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Х
3 | Итого по МО 3 - Лальское городское поселение | 566.3 | 14 | 22 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | пгт. Лальск, пер. Клубный, д. 26 | 148 | 4 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
2 | пгт. Лальск, ул. Клубная, д. 5 | 60 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
3 | пгт. Лальск, ул. Ленина, д. 18 | 93.1 | 3 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
4 | пгт. Лальск, ул. Ленина Фабричная, д. 19 | 138.1 | 3 | 8 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
5 | пгт. Лальск, ул. Ленина Фабричная, д. 21 | 33.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
6 | пгт. Лальск, ул. Р.Люксембург, д. 40 | 93.6 | 2 | 2 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
4 | Итого по МО 4 - Лузское городское поселение | 2437.5 | 67 | 125 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | г. Луза, ул. Ленина, д. 38 | 182.2 | 5 | 11 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
2 | г. Луза, ул. Ленина, д. 44 | 211.3 | 4 | 9 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
3 | г. Луза, ул. Матросова, д. 5 | 67.9 | 3 | 6 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
4 | г. Луза, ул. Матросова, д. 6 | 251.9 | 7 | 10 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
5 | г. Луза, ул. Мира, д. 10 | 328.6 | 8 | 19 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
6 | г. Луза, ул. Мира, д. 7 | 208.8 | 5 | 9 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
7 | г. Луза, ул. Мира, д. 9 | 281 | 7 | 10 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
8 | г. Луза, ул. Пушкина, д. 34 | 413 | 10 | 19 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
9 | г. Луза, ул. Пушкина, д. 36 | 387.7 | 13 | 26 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
10 | г. Луза, ул. Чапаева, д. 4 | 105.1 | 5 | 6 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2019-06-18 | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
5 | Итого по МО 5 - Мурашинское городское поселение | 2575.7 | 82 | 150 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | г. Мураши, ул. Ленина,д.1 | 55.2 | 2 | 3 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
2 | г. Мураши, ул. Ленина,д.3 | 237.4 | 7 | 16 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
4 | г. Мураши, ул. Ленина,д.5 | 53 | 2 | 2 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
6 | г. Мураши, ул.Ленина,д.7 | 64.8 | 2 | 3 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
9 | г. Мураши, ул. Ленина,17 | 130.7 | 4 | 9 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
11 | г. Мураши, ул. Ленина,д.19 | 118 | 3 | 7 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
12 | г. Мураши, ул. Ленина, д.21 | 192 | 6 | 11 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
13 | г. Мураши, ул. Ленина, д.23 | 126.6 | 5 | 10 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
15 | г. Мураши, ул. Ленина,31 | 130.9 | 3 | 8 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
16 | г. Мураши, ул. Ленина,39 | 416.2 | 12 | 21 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
18 | г. Мураши, ул. Фрунзе,20 | 67.9 | 4 | 7 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
19 | г. Мураши, ул. Фрунзе,22 | 74.8 | 2 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
21 | г. Мураши, ул. Кирова,1 | 79.2 | 2 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
22 | г. Мураши, ул. Кирова,3 | 118.7 | 5 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
23 | г. Мураши, ул. Кирова,5 | 87.5 | 4 | 4 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
25 | г. Мураши, ул. Кирова,7 | 100.3 | 4 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
27 | г. Мураши,ул. Кирова,11 | 241.1 | 6 | 11 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
28 | г. Мураши, К.Маркса,5 | 53.1 | 2 | 2 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
29 | г. Мураши, ул.Володарского,16 | 41.9 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
30 | г. Мураши, ул. Пионерская,7 | 186.4 | 6 | 11 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
6 | Итого по МО 6 - Мурашинское сельское поселение | 1633.2 | 42 | 88 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | п.Октябрьский, ул.Крупской,13 | 20.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
2 | п.Октябрьский, ул.Пионерская,9 | 20.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
3 | п.Безбожник, ул.Строителей,10 | 26.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
4 | п.Безбожник, ул.Комсомольская,10 | 27.6 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
5 | п.Безбожник, ул.Большевиков,7 | 29.3 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
6 | п.Тылай ул.Октябрьская,6 | 30 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
7 | п.Тылай ул.Октябрьская,6 | 30 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
8 | п.Октябрьский, ул.Футбольная,14 | 30.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
9 | п.Октябрьский, ул.Футбольная,14 | 31 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
10 | п.Безбожник, ул.Почтовая,5 | 32 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
11 | п.Безбожник, ул.Почтовая,5 | 32.3 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
12 | п.Тылай, ул.Октябрьская,15 | 34 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
13 | п.Волосница, ул.Зеленая,1 | 34.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
14 | п.Волосница, ул.Северная,9 | 49.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
15 | п.Тылай, ул.Октябрьская,22 | 35.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
16 | п.Октябрьский, ул.Революции,4 | 36 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
17 | п. Волосница,ул.Северная,1 | 37 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
18 | п.Октябрьский, ул.Свободы,7 | 38.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
19 | п.Безбожник, ул.Лесная,22 | 41.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
20 | п.Октябрьский, ул.Свободы,7 | 39 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
21 | п.Октябрьский, ул.Свободы,7 | 39 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
22 | п.Октябрьский, ул.Футбольная,14 | 39.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
23 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская,29 | 40 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
24 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская,29 | 40 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
25 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская,29 | 40 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
26 | п.Октябрьский, ул.Пионерская,9 | 41 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
27 | п.Безбожник, ул.Садовая,21 | 41.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
28 | п.Волосница, ул.Центральная,3 | 41.9 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
29 | п.Безбожник,ул.Лесная,4 | 42.3 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
30 | п.Октябрьский, ул.Новая,11 | 43 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
31 | п.Безбожник,Гагарина,29 | 43 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
32 | п.Безбожник,Гагарина,29 | 43.9 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
33 | п.Волосница, ул.Северная,9 | 49.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
34 | п.Безбожник, ул.Новая,30 | 44.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
35 | п.Октябрьский, ул. Советская,24 | 48 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
36 | п.Октябрьский, ул.Коммунистическая,33 | 45.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
37 | п.Октябрьский, ул.Коммунистическая,33 | 45.9 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
38 | п.Октябрьский, ул.Новая,12 | 46 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
39 | п.Октябрьский, ул. Пионерская,2 | 46 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
40 | п.Волосница, ул.Центральная,5 | 47.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
41 | п.Октябрьский, ул.Футбольная,27 | 53 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
42 | п.Тылай, ул.зеленая,6 | 56 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Х
7 | Итого по МО 7 - Уржумский район | 838.8 | 28 | 70 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | с.Буйское, ул.Курортная,29 кв2 | 30 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.1 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
2 | с.Буйское, ул.Курортная,29 кв.4 | 30 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв 2 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
3 | с.Буйское, ул.Набережная,2 кв.2 | 28.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.3 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
4 | с.Буйское, ул.Набережная,2 кв.4 | 24.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.4 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
5 | с.Буйское, ул.Кирова,20 кв.1 | 35 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.1 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
6 | с.Буйское, ул.Кирова,20 кв.4 | 27 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.5 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
7 | с.Буйское, ул.Кирова,20 кв.5 | 27 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.6 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
8 | с.Буйское, ул.Красная,14 кв.1 | 28 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв2 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
9 | с.Буйское, ул.Красная,14 кв.2 | 28 | 1 | 8 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.3 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
10 | с.Буйское, ул.Красная,14 кв. 3 | 28 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.4 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
11 | с.Буйское, ул.Красная,14 | 28 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.5 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
12 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.2 | 26 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.6 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
13 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.6 | 40 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.7 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
14 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.7 | 36 | 1 | 7 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.7 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
15 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.8 | 36 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.8 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
16 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.1 | 30.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.8 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
17 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.3 | 26.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.9 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
18 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.4 | 16 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.9 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
19 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.5 | 14.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.10 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
20 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.2 | 38 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.11 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
21 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.3 | 56 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31, кв.10 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
22 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.4 | 23 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.12 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
23 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.5 | 17 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.13 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
24 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.6 | 28 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.14 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
25 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.7 | 17 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.15 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
26 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.8 | 28 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.16 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
27 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.9 | 36 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.11 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
28 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.11 | 56 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.12 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Х
8 | Итого по МО 8 - Шабалинский район | 228.3 | 7 | 18 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | пгт. Ленинске, ул. Свободы, д. 22, кв. 2 | 44.3 | 1 | 7 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2019-04-30 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | Х
15 | пгт. Ленинское, ул. Куйбышева, д. 7, кв. 3 | 35.3 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2019-04-30 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | Х
17 | пгт. Ленинское, ул. Профессиональная, д. 31, кв. 4 | 19.1 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2019-04-30 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | Х
18 | пгт. Ленинское, ул. Профессиональная, д. 31, кв. 7 | 8.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2019-04-30 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | Х
20 | пгт. Ленинское, ул. Гагарина, д. 49а, кв. 1 | 45.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2019-04-30 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | Х
21 | пгт. Ленинское, ул. Гагарина, д. 49а, кв. 2 | 45.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2019-04-30 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | Х
23 | пгт. Ленинское, ул. Ст. Халтурина, д. 22, кв. 1 | 30.4 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2019-04-30 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | Х

## Финансирование
Приложение 2 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Поквартальный план реализации программы переселения на 2016-2017 годы
№ п/п | СРФ | 2016 год | [11 empty] | 2017 год
|  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал
|  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.07.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.10.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 31.12.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.04.2017г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.07.2017г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.09.2017г.
|  | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан
|  | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Всего по субъекту:
МО 1
МО 2

## отчет по графику
УТВЕРЖДАЮ | [10 empty] | Приложение 3 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Министр строительства Кировской области
Бондарчук Руслан Анатольевич
"____" марта 2019 года
| МП | Отчет по графику достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. | Общая информация о достижении целевых показателей
Целевой показатель | Мероприятие по переселению | Расселяемая площадь
|  | План | Факт | Исполнение | Отставание от графика (просрочка)
[5 empty] | всего | в том числе
[6 empty] | от 1 до 30 дней | от 31 дня до 3 месяцев | более 3 месяцев
|  | тыс.кв. м | тыс.кв. м | % | тыс.кв. м | тыс.кв. м | тыс.кв. м | тыс.кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ЦП 2018 | заключение контрактов | 33.5363 | 32.3457 | 96.45% | 32.3457 | 32.3457 | - | -
| ввод домов в эксплуатацию | 15.2076 | 3.8918 | 25.59% | 3.8918 | 3.8918 | - | -
| заключение договоров с гражданами | 33.5363 | 17.7789 | 53.01% | 17.7789 | 17.7789 | - | -
2. | Детализированный план завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ | Адреса аварийных МКД | Оставшаяся расселяемая площадь |  |  | Этап | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/ строятся жилые помещения | Фактическая дата заключения контракта | Срок завершения контракта (по контракту) | Запланированое мероприятие по графику | Фактическое состояние проведения мероприятий | Количество дней просрочки | Причины
|  | Общая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого по субъекту: | 14788.44 | 400 | 846 | Х | Х | Х | Х
| Итого по выполнению целевого показателя 2018 года: | 14788.44 | 400 | 846 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Итого по МО 2 - Верхошижемское городское поселение | 1668.7 | 40 | 87 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | ул. Восточная, д.9а, кв.1 | 9 | 1 | 4 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Сосновая, д.2 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
2 | ул. Восточная, д.9а, кв.2 | 45.3 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Сосновая, д.2 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
3 | ул. Восточная, д.9а, кв.3 | 33.4 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.2 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
4 | ул. Восточная, д.9а, кв.4 | 45.5 | 1 | 4 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.7 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
5 | ул. Восточная, д.9а, кв.5 | 30.7 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.6 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
6 | ул. Восточная, д.9а, кв.6 | 49.4 | 1 | 3 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.1 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
7 | ул. Гагарина, д.37, кв.1 | 61.5 | 1 | 5 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.6 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
8 | ул. Гагарина, д.37, кв.2 | 62.3 | 1 | 2 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.4 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
9 | ул. Гагарина, д.37, кв.3 | 62.3 | 1 | 3 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.2 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
10 | ул. Гагарина, д.37, кв.4 | 62.5 | 1 | 3 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.3 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
11 | ул. Кирова, д.81, кв.1 | 34.1 | 1 | 4 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.4 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
12 | ул. Кирова, д.81, кв.2 | 33.6 | 1 | 2 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.3 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
13 | ул. Кирова, д.81, кв.3 | 22.1 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.20 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
14 | ул. Кирова, д.81, кв.4 | 26.4 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.3 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
15 | ул. Кирова, д.81, кв.5 | 25.4 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.1 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
16 | ул. Кирова, д.81, кв.6 | 29.4 | 1 | 3 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.7 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
17 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.1 | 31.5 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.16 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
18 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.2 | 31.5 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.18 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
19 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.3 | 64.1 | 1 | 2 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.16 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
20 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.4 | 63.9 | 1 | 4 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.22 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
21 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.5 | 63.5 | 1 | 2 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.20 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
22 | ул. Северная, д.6, кв.1 | 24.3 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.18 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
23 | ул. Северная, д.6, кв.2 | 23.6 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.4 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
24 | ул. Северная, д.6, кв.3 | 47.1 | 1 | 3 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.7 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
25 | ул. Северная, д.19, кв.1 | 24.1 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.16 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
26 | ул. Северная, д.19, кв.2 | 23.8 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.6 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
27 | ул. Северная, д.19, кв.3 | 24.1 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.2 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
28 | ул. Северная, д.19, кв.4 | 24.3 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.22 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
29 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.1 | 44.8 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.12 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
30 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.2 | 61.7 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.10 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
31 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.3 | 30.7 | 1 | 4 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.12 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
32 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.4 | 45.4 | 1 | 4 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.12 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
33 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.5 | 62.5 | 1 | 3 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.8 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
34 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.1 | 64.6 | 1 | 4 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.18 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
35 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.2 | 63.1 | 1 | 4 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.8 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
36 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.3 | 31.2 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.1 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
37 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.4 | 30.8 | 1 | 2 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.22 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
38 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.5 | 61.7 | 1 | 4 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.10 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
39 | ул. Федосимова, д.8, кв.3 | 26.5 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Сосновая, д.2 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
40 | ул. Федосимова, д.8, кв.4 | 27.6 | 1 | 1 | заявка 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.20 | 2018-07-23 | 2018-11-15 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
2 | Итого по МО7 - Краснополянское городское поселение Вятскополянского района | 3174.24 | 73 | 181 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | ул. Молодежная, д. 24кв. 6 | 60.1 | 1 | 6 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул. Дружбы, д. 1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
2 | ул.Молодежная, д. 24 кв. 7 ком1-2 | 35 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул. Административная, д. 5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
3 | ул. Молодежная, д. 24 кв.8 | 59.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
4 | ул. Молодежная, д. 24 кв. 9 ком. 1-2 | 35.34 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
5 | ул. Молодежная, д. 24кв.10 | 60.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
6 | ул. Молодежная, д. 24кв. 11 | 60.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
7 | ул.Административная, д. 6, кв. 4 | 60.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
8 | ул.Административная, д. 6, кв. 5 | 73.5 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
9 | ул.Административная, д. 6, кв. 6-7 | 60.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
10 | ул.Административная, д. 6, кв. 8 | 61.5 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
11 | ул.Административная, д. 6, кв. 10 | 74.9 | 1 | 6 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул. Адми-нистративная, д. 5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
12 | ул.Административная, д. 6, кв. 11 | 58.9 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
13 | ул.Административная, д. 6, кв. 12 | 58.8 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
14 | ул. Коммунальная, д. 1 кв. 3 | 38.9 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
15 | ул. Коммунальная, д. 18 кв. 1 | 47.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
16 | ул. Коммунальная, д. 18 кв. 2 | 47.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
17 | ул. Коммунальная, д. 21 кв. 1 | 47.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
18 | ул. Коммунальная, д. 21 кв. 2 | 47.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
19 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 5 | 28 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д. 5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
20 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 8 | 40.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Коммунальная д. 17, кв. 17 | 2018-05-29 | 2018-08-31 | переселение граждан | исполняется | - | -
21 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 9 | 50.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
22 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 3 | 30.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
23 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 4 | 28.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
24 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 7 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 2018-09-20 | 2018-10-31 | переселение граждан | исполняется | - | -
25 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 9 | 47.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
26 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 11 | 30 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 2018-09-20 | 2018-10-31 | переселение граждан | исполняется | - | -
27 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 2 | 48.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д. 4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
28 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 5 | 41.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
29 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 9 | 55.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Молодежная, д.26 кв. 36 | 2018-05-28 | 2018-08-31 | переселение граждан | исполняется | - | -
30 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 10 | 39.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
31 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 11 | 41.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
32 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 12 | 55.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
33 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 14 | 39.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
34 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 15 | 57.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
35 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 16 | 47.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
36 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 17 | 66.8 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
37 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 19 | 57.4 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
38 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 2 | 46.8 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
39 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 4 | 16.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 2018-09-10 | 2018-10-31 | переселение граждан | исполняется | - | -
40 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 6 | 43.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
41 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 7 | 30.6 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
42 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 8 | 30.6 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
43 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 9 | 48.2 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
44 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 10 | 31.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
45 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 11 | 31.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
46 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 13 | 27.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
47 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 14 | 29.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Советская, д. 86 кв.2 | 2018-08-21 | 2018-08-31 | переселение граждан | контракт рассторгнут | - | -
48 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 1 | 31.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
49 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 | 50.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д.8 кв. 12 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | переселение граждан | исполняется | - | -
50 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 6 | 32.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
51 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 11 | 50.2 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
52 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 12 | 33.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
53 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 | 30.9 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
54 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 2 | 49.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
55 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 3 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
56 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 5 | 31.1 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
57 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 6 | 45.2 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Радужная, д. 13кв. 18 | 2018-05-28 | 2018-08-31 | переселение граждан | исполняется | - | -
58 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 10 | 31.3 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
59 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 11 | 30.2 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
60 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 14 | 31.3 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Административная, д. 9 кв. 15 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | переселение граждан | исполняется | - | -
61 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 3 | 39.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
62 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 4 | 55 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
63 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 8 | 55.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
64 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 10 | 39.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
65 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 14 | 57.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
66 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 17 | 54.9 | 1 | 6 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 2018-08-09 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
67 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 19 | 40.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
68 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 10 | 30 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
69 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 13 | 25.9 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 2018-09-20 | 2018-10-31 | переселение граждан | исполняется | - | -
70 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 14 | 30 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
71 | ул. Сосновая, д. 16 кв.2 | 48.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 2018-08-13 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
72 | ул. Сосновая, д. 18 кв.4 | 24.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 2018-09-10 | 2018-10-31 | переселение граждан | исполняется | - | -
73 | ул. Ямное, д. 24 кв. 1 | 35.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Молодежная, д. 26 кв. 48 | 2018-06-06 | 2018-08-31 | переселение граждан | исполняется | - | -
3 | Итого по МО 8 - Лальское городское поселение | 566.3 | 14 | 22 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | пгт. Лальск, пер. Клубный, д. 26 | 148 | 4 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
2 | пгт. Лальск, ул. Клубная, д. 5 | 60 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
3 | пгт. Лальск, ул. Ленина, д. 18 | 93.1 | 3 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
4 | пгт. Лальск, ул. Ленина Фабричная, д. 19 | 138.1 | 3 | 8 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
5 | пгт. Лальск, ул. Ленина Фабричная, д. 21 | 33.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
6 | пгт. Лальск, ул. Р.Люксембург, д. 40 | 93.6 | 2 | 2 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
4 | Итого по МО 9 - Лузское городское поселение | 2437.5 | 67 | 125 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | г. Луза, ул. Ленина, д. 38 | 182.2 | 5 | 11 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
2 | г. Луза, ул. Ленина, д. 44 | 211.3 | 4 | 9 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
3 | г. Луза, ул. Матросова, д. 5 | 67.9 | 3 | 6 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
4 | г. Луза, ул. Матросова, д. 6 | 251.9 | 7 | 10 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
5 | г. Луза, ул. Мира, д. 10 | 328.6 | 8 | 19 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
6 | г. Луза, ул. Мира, д. 7 | 208.8 | 5 | 9 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
7 | г. Луза, ул. Мира, д. 9 | 281 | 7 | 10 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
8 | г. Луза, ул. Пушкина, д. 34 | 413 | 10 | 19 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
9 | г. Луза, ул. Пушкина, д. 36 | 387.7 | 13 | 26 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
10 | г. Луза, ул. Чапаева, д. 4 | 105.1 | 5 | 6 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-19 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
5 | Итого по МО 10 - Мурашинское городское поселение | 2575.7 | 82 | 147 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | г. Мураши, ул. Ленина,д.1 | 55.2 | 2 | 3 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
2 | г. Мураши, ул. Ленина,д.3 | 237.4 | 7 | 16 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
3 | г. Мураши, ул. Ленина,д.5 | 53 | 2 | 2 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
5 | г. Мураши, ул.Ленина,д.7 | 64.8 | 2 | 3 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
7 | г. Мураши, ул. Ленина,17 | 130.7 | 4 | 9 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
8 | г. Мураши, ул. Ленина,д.19 | 118 | 3 | 7 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
9 | г. Мураши, ул. Ленина, д.21 | 192 | 6 | 11 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
10 | г. Мураши, ул. Ленина, д.23 | 126.6 | 5 | 10 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
11 | г. Мураши, ул. Ленина,31 | 130.9 | 3 | 8 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
13 | г. Мураши, ул. Ленина,39 | 416.2 | 12 | 21 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
14 | г. Мураши, ул. Фрунзе,20 | 67.9 | 4 | 7 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
16 | г. Мураши, ул. Фрунзе,22 | 74.8 | 2 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
17 | г. Мураши, ул. Кирова,1 | 79.2 | 2 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
19 | г. Мураши, ул. Кирова,3 | 118.7 | 5 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
20 | г. Мураши, ул. Кирова,5 | 87.5 | 4 | 4 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
21 | г. Мураши, ул. Кирова,7 | 100.3 | 4 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
23 | г. Мураши,ул. Кирова,11 | 241.1 | 6 | 8 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
25 | г. Мураши, К.Маркса,5 | 53.1 | 2 | 2 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
26 | г. Мураши, ул.Володарского,16 | 41.9 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
27 | г. Мураши, ул. Пионерская,7 | 186.4 | 6 | 11 | 2018 | МКДСТР | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-08-14 | 2018-11-30 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
6 | Итого по МО 11 - Мурашинское сельское поселение | 1633.2 | 42 | 88 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | п.Октябрьский, ул.Крупской,13 | 20.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
2 | п.Октябрьский, ул.Пионерская,9 | 20.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
3 | п.Безбожник, ул.Строителей,10 | 26.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
4 | п.Безбожник, ул.Комсомольская,10 | 27.6 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
5 | п.Безбожник, ул.Большевиков,7 | 29.3 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
6 | п.Тылай ул.Октябрьская,6 | 30 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
7 | п.Тылай ул.Октябрьская,6 | 30 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
8 | п.Октябрьский, ул.Футбольная,14 | 30.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
9 | п.Тылай ул.Октябрьская,5 | 31 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
10 | п.Безбожник, ул.Почтовая,5 | 32 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
11 | п.Безбожник, ул.Почтовая,5 | 32.3 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
12 | п.Тылай, ул.Октябрьская,15 | 34 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
13 | п.Волосница, ул.Зеленая,1 | 34.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
14 | п.Волосница, ул.Северная,9 | 49.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
15 | п.Тылай, ул.Октябрьская,22 | 35.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
16 | п.Октябрьский, ул.Революции,4 | 36 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
17 | п. Волосница,ул.Северная,1 | 37 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
18 | п.Октябрьский, ул.Свободы,7 | 38.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
19 | п.Безбожник,ул.Лесная,22 | 41.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
20 | п.Октябрьский, ул.Свободы,7 | 39 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
21 | п.Октябрьский, ул.Свободы,7 | 39 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
22 | п.Октябрьский, ул.Футбольная,14 | 39.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
23 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская,29 | 40 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
24 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская,29 | 40 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
25 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская,29 | 40 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
26 | п.Октябрьский, ул.Пионерская,9 | 41 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
27 | п.Безбожник, ул.Садовая,21 | 41.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
28 | п.Волосница, ул.Центральная,3 | 41.9 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
29 | п.Безбожник,ул.Лесная,4 | 42.3 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
30 | п.Октябрьский, ул.Новая,11 | 43 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
31 | п.Безбожник,Гагарина,29 | 43 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
32 | п.Безбожник,Гагарина,29 | 43.9 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
33 | п. Волосница,ул.Северная,9 | 49.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
34 | п.Безбожник, ул.Новая,30 | 44.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
35 | п.Октябрьский, ул. Советская,24 | 48 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
36 | п.Октябрьский, ул.Коммунистическая,33 | 45.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
37 | п.Октябрьский, ул.Коммунистическая,33 | 45.9 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
38 | п.Октябрьский, ул.Новая,12 | 46 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
39 | п.Октябрьский, ул. Пионерская,2 | 46 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
40 | п.Волосница, ул.Центральная,5 | 47.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
41 | п.Октябрьский, ул.Футбольная,27 | 53 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 16.08.2018 | 31.12.2018 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
42 | п.Тылай, ул.зеленая,6 | 56 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 14.08.2018 | 3 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
7 | Итого по МО 12 - Омутнинское городское поселение | 1665.7 | 47 | 108 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Свободы, 38-4 | 15.4 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
4 | 9 Мая, 7-4 | 22.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
5 | 9 Мая, 7-1 | 22.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
6 | 9 Мая, 7-2 | 23.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 29.06.2018 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
7 | Коковихина, 11-5 | 23.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
8 | Коковихина, 11-1 | 29.6 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
9 | 9 Мая, 2-1 | 29.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 29.06.2018 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
10 | 9 Мая, 2-3 | 30.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
11 | 9 Мая, 4-5 | 30.3 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
12 | 9 Мая, 4-2 | 30.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
13 | 9 Мая, 2-6 | 30.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
14 | 9 Мая, 4-3 | 30.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
15 | 9 Мая, 4-1 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 29.06.2018 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
16 | 9 Мая, 4-4 | 31.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
17 | Свободы, 38-7 | 36.9 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
18 | Свободы, 38-2 | 40.9 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 29.06.2018 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
19 | 30-летия Победы, 24-2 | 51.4 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
20 | Вокзальная, 22-2 | 66.6 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
21 | Заводская, 2-1 | 70.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
22 | 30-летия Победы, 24-1 | 31.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
23 | 30-летия Победы, 24-3 | 44.2 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
24 | 30-летия Победы, 24-4 | 39.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 29.06.2018 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
25 | 30-летия Победы, 24-5 | 31.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
26 | 30-летия Победы, 24-6 | 50.2 | 1 | 7 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
27 | 30-летия Победы, 24-8 | 39.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 29.06.2018 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
28 | 9 Мая, 2-2 | 30.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-26 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
29 | 9 Мая, 2-4 | 30.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
30 | 9 Мая, 2-5 | 30.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
31 | 9 Мая, 4-6 | 31.7 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
32 | 9 Мая, 7-3 | 22.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
33 | Вятская, 40-1 | 47.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 29.06.2018 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
35 | Вятская, 40-4 | 23.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
36 | Дрелевского, 27-1 | 37.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 29.06.2018 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
37 | Заводская, 2-2 | 30.8 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
38 | Коковихина, 19-2 | 40.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
39 | Коковихина, 19-3 | 25.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
40 | Коковихина, 19-5 | 40 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
41 | Уральская, 14-1 | 54.2 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
42 | Уральская, 14-2 | 54.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 29.06.2018 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
43 | Профсоюзная, 6-1 | 24.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
44 | Свободы, 38-3 | 20.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
45 | Свободы, 38-5 | 29.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 29.06.2018 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
46 | Свободы, 38-6 | 44.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
47 | Коковихина, 11-2 | 50.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
48 | Коковихина, 11-4 | 46.7 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
50 | Кирпичный завод, 3-4 | 34.9 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
51 | Кирпичный завод, 3-5 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-29 | до 31.12.2018 | Регистрация права собственности МО | исполняется | - | -
8 | Итого по МО 14 - Уржумский район | 838.8 | 28 | 70 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | с.Буйское, ул.Курортная,29 кв2 | 30 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.1 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
2 | с.Буйское, ул.Курортная,29 кв.4 | 30 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв 2 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
3 | с.Буйское, ул.Набережная,2 кв.2 | 28.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.3 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
4 | с.Буйское, ул.Набережная,2 кв.4 | 24.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.4 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
5 | с.Буйское, ул.Кирова,20 кв.1 | 35 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.1 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | ввод в эксплуатацию | исполняется | - | строительство не завершено
8 | с.Буйское, ул.Кирова,20 кв.4 | 27 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.5 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
9 | с.Буйское, ул.Кирова,20 кв.5 | 27 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.6 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
10 | с.Буйское, ул.Красная,14 кв.1 | 28 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв2 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
11 | с.Буйское, ул.Красная,14 кв.2 | 28 | 1 | 8 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.3 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
12 | с.Буйское, ул.Красная,14 кв. 3 | 28 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.4 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
13 | с.Буйское, ул.Красная,14 | 28 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.5 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
18 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.2 | 26 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.6 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
20 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.6 | 40 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.7 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
| с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.7 | 36 | 1 | 7 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.7 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется
| с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.8 | 36 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.8 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется
21 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.1 | 30.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.8 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
22 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.3 | 26.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.9 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
23 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.4 | 16 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.9 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
24 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.5 | 14.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.10 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
25 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.2 | 38 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.11 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
26 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.3 | 56 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31, кв.10 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
27 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.4 | 23 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.12 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
28 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.5 | 17 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.13 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
29 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.6 | 28 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.14 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
30 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.7 | 17 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.15 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
31 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.8 | 28 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.16 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
32 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.9 | 36 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.11 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
33 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.11 | 56 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.12 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | строительство | исполняется | - | строительство не завершено
9 | Итого по МО 15 - Шабалинский район | 228.3 | 7 | 18 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | пгт. Ленинске, ул. Свободы, д. 22, кв. 2 | 44.3 | 1 | 7 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 2018-08-06 | 2018-12-14 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
15 | пгт. Ленинское, ул. Куйбышева, д. 7, кв. 3 | 35.3 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 2018-08-06 | 2018-12-14 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
17 | пгт. Ленинское, ул. Профессиональная, д. 31, кв. 4 | 19.1 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 2018-08-06 | 2018-12-14 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
18 | пгт. Ленинское, ул. Профессиональная, д. 31, кв. 7 | 8.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 2018-08-06 | 2018-12-14 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
20 | пгт. Ленинское, ул. Гагарина, д. 49а, кв. 1 | 45.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 2018-08-06 | 2018-12-14 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
21 | пгт. Ленинское, ул. Гагарина, д. 49а, кв. 2 | 45.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 2018-08-06 | 2018-12-14 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено
23 | пгт. Ленинское, ул. Ст. Халтурина, д. 22, кв. 1 | 30.4 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 2018-08-06 | 2018-12-14 | ввод в эксплуатацию | Исполняется | - | строительство не завершено

## сокращенный отчет по графику
УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Приложение 4 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Должность
ФИО
Дата
Подпись
| МП |  | Отчет по графику достижения значений целевых показателей (сокращенный), утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р в _________________________ (наименование субъекта РФ)
№ | Перечень МО | Осталось расселить |  |  | Мероприятия по переселению | [8 empty] | Причины просрочки
[5 empty] | Заключение контрактов |  |  | Ввод домов в эксплуатацию |  |  | Заключение договоров с гражданами
|  | Общая площадь жилых помещений | Количество помещений | Количество граждан | план | факт | отклонение от плана (+/-) | план | факт | отклонение от плана (+/-) | план | факт | отклонение от плана (+/-)
|  | тыс.кв.м | ед. | чел. | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по субъекту:
Итого по выполнению целевого показателя 2015 года:
Итого по МО 1
Итого по МО 2
Итого по МО 3
Итого по выполнению целевого показателя 2016 года:
Итого по МО 1
Итого по МО 2
Итого по МО 3
Итого по выполнению целевого показателя 2017 года:
Итого по МО 1
Итого по МО 2
Итого по МО 3

## паспорт объекта
Приложение 5 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Паспорт объекта, в котором приобретаются помещения
Дата и время формирования отчета
Адрес объекта (с указанием наименования секции)
Дата, номер заявки
Дата, номер протокола решения правления Фонда
Характеристики объекта
Этап строительной готовности
Текущие проблемы
Реализация проекта
Тема | Планируемая дата | Фактическая дата | Отставание (дн) |  | Комментарий
Подготовительная работа
Дата процедуры объявления закупки
Дата заключения контракта
Наличие исходной разрешительной документации
Дата получения разрешения на строительство
Дата постановки на кадастровый учет
Дата выдачи тех.условий на подключение инженерных сетей по видам коммунального ресурса:
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
электроснабжение
отопление
газоснабжение
Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации
Дата утверждения проектной документации
План-График строительно-монтажных работ
Дата завершения нулевого цикла (фундамента)
Дата завершения основных строительных работ
Ввод в эксплуатацию и переселение
Дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
Дата подписания акта приемочной комиссией
Дата оформления жилых помещений в собственность муниципального образования
Наименование параметра | Дополнительная информация
Информация о застройщике
Информация о подрядчике
Условия по контрактам
Тип контракта (информация представляется агрегировано по каждому типу контракта) | Период заключения | Количество приобретаемых помещений (ед.) | Количество помещений, оформленных в собственность МО (ед.) | Общая площадь приобретаемых помещений (кв.м) | Стоимость приобретаемых помещений, всего (руб.) | Стоимость приобретаемых помещений, средства Фонда (руб.) | Срок контракта
Итого по этапу:
Итого по этапу:
Контрольные мероприятия
Дата и время проверки | Кто проводил | Этап строительной готовности |  | Степень строительной готовности (%) | Наличие журнала (дата последнего контрольного мероприятия при наличии журнала) | Число рабочих на объекте | Комментарий
График платежей по контрактам
Дата платежа | Сумма платежа (руб.) |  | Остаток по этапу (руб.) |  | Доля остатка по этапу (%) | Комментарий
Итого:
Итого по этапу:
Итого по этапу:

## свод объектов
Приложение 6 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Свод
паспортов объектов, помещения которых приобретаются в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
Свод представлен по состоянию на:
№ п/п | Адрес объекта, в котором приобретаются помещения |  | Информация о застройщике | Общие характеристики дома |  |  | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию | Текущий этап строительной готовности |  |  | Информация по контрактам | [6 empty] | Контрольные мероприятия |  |  | Текущие проблемы
| МО | Адрес |  | Общая площадь (кв.м) |  | Количество жилых помещений (ед.) |  |  |  |  | Типы контрактов | Приобретаемые жилые помещения |  | Стоимость приобретаемых помещений (руб.) |  | Перечислено застройщику (руб.)
|  |  |  | всего | жилых помещений |  |  | наименование | план | отставание (дн.) |  | общая площадь (кв.м) | количество помещений (ед.) | всего | средства Фонда | всего | % | Дата последнего контрольного мероприятия | Степень строительной готовности % | Кто проводил | комментарий | комментарий Фонда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Итого по СФ: |  | х |  |  |  | х |  | х | х | х | [6 empty] | х | х | х | х
| Итого по МО 1: |  | х |  |  |  | х |  | х | х | х | [6 empty] | х | х | х | х
1
2
3
…
n
| Итого по МО 2: |  | х |  |  |  | х |  | х | х | х | [6 empty] | х | х | х | х
n+1
…
|  |  | х |  |  |  | х |  | х | х | х | [6 empty] | х | х | х | х

## график по месяцам развернут (2)
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор - Председатель Правительства Кировской области
Васильев Игорь Владимирович
____________________________
"___" ________________ 2018 года
График достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года № 1743-р в КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. | Общая информация о достижении целевых показателей
|  |  |  | всего | ЦП 2018
По распоряжению № 1743-р |  |  | тыс.кв. м | 37.5 | 37.5
Расселено |  |  | тыс.кв. м | 4.6716 | 4.6716
Осталось расселить |  |  | тыс.кв. м | 32.8284 | 32.8284
2. | Помесячный план выполнения целевых показателей
план выполнения ЦП 2018
| заключение контрактов | ввод домов в эксплуатацию | заключение договоров с гражданами
| тыс.кв. м | тыс.кв. м | тыс.кв. м
2018-04-01 | 0.174 | 0 | 0.1274
2018-05-01 | 2.8348 | 0 | 0.1017
2018-06-01 | 8.716 | 0 | 0.2833
2018-07-01 | 5.388 | 0 | 1.9179
2018-08-01 | 10.1465 | 0 | 2.2195
2018-09-01 | 2.5362 | 0 | 4.1409
2018-10-01 | 1.5013 | 0 | 2.994
2018-11-01 | 1.8589 | 5.3495 | 4.7808
2018-12-01 | 0.3806 | 5.2513 | 16.9708
3. | Детализированный план завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ | Адреса аварийных МКД | Осталось расселить |  |  | Этап | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Планируемые даты (периоды) проведения мероприятий для переселения граждан | [8 empty] | Примечание
[8 empty] | Проведение аукциона | Заключение контракта | Этапы строительной готовности МКД |  |  |  |  | Передача помещений в собственность МО | Заключение договоров с гражданами
|  | Общая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | [5 empty] | Получение разрешения на строительство | Завершение нулевого цикла (фундамент) | Завершение основных СМР | Завершение внутренней отделки помещений | Ввод дома в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по субъекту: | 33536.32 | 901 | 1951 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по выполнению целевого показателя 2018 года: | 33536.32 | 901 | 1951 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Итого по МО 1 - Белохолуницкое городское поселение | 730.1 | 23 | 58 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | г. Белая Холуница, ул. Коммунаров, д. 14 | 146.2 | 4 | 5 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | квартира 1 | 29.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 28А, кв. 18 | 2018-06-26 | 2018-07-04 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-08-29 | 2018-09-11
3 | квартира 2 | 43.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 28, кв. 38 | 2018-06-26 | 2018-07-05 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-08-29 | 2018-09-11
4 | квартира 3 | 28.9 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 28А, кв. 71 | 2018-08-30 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
5 | квартира 4 | 45 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 4 | 2018-06-26 | 2018-07-05 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-08-30 | 2018-09-11
6 | г. Белая Холуница, ул. Советская, д. 52 | 192.8 | 4 | 20 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | квартира 1 | 45.6 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | дер. Великое Поле, ул. Молодежная, д. 6, кв. 16 | 2018-06-26 | 2018-07-09 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-08-30 | 2018-09-11
8 | квартира 2 | 48.3 | 1 | 7 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 28, кв. 84 | 2018-06-26 | 2018-07-09 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-08-29 | 2018-11-30
9 | квартира 3 | 47.8 | 1 | 9 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 28А, кв. 42 | 2018-06-26 | 2018-07-09 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-09-03 | 2018-11-30
10 | квартира 4 | 51.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | дер. Великое Поле, ул. Молодежная, д. 2, кв. 9 | 2018-06-26 | 2018-07-09 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-09-03 | 2018-11-30
11 | г. Белая Холуница, ул. Западная, д. 19 | 176.7 | 6 | 14 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | квартира 1 | 29.1 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 28А, кв. 88 | 2018-08-28 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
13 | квартира 2 | 29.3 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 28А, кв. 162 | 2018-08-28 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
14 | квартира 3 | 29.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | дер. Великое Поле, ул. Молодежная, д. 2, кв. 11 | 2018-08-28 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
15 | квартира 4 | 29.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 12 | 2018-08-28 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
16 | квартира 5 | 29.5 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | дер. Великое Поле, ул. Молодежная, д. 2, кв. 12 | 2018-08-28 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
17 | квартира 6 | 29.9 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Парковая, д. 22, кв. 9 | 2018-08-28 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
18 | г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 36 | 134.6 | 5 | 7 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
19 | квартира 1 | 43.9 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 28А, кв. 218 | 2018-06-26 | 2018-07-12 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-08-28 | 2018-09-11
20 | квартира 2 | 23.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 28, кв. 77 | 2018-08-30 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
21 | квартира 3 | 28.8 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 24, кв. 3 | 2018-08-30 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
22 | квартира 4 | 18.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  | 2018-09-11 | 2018-09-24 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
23 | квартира 5 | 20.6 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Механизаторов, д. 4, кв. 16 | 2018-08-30 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
24 | г. Белая Холуница, ул. Западная, д. 36 | 79.8 | 4 | 12 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
25 | квартира 1 | 19.9 | 1 | 4 | 2018 | КПВР |  | 2018-09-11 | 2018-09-24 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
26 | квартира 2 | 19.9 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  | 2018-09-11 | 2018-09-24 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
27 | квартира 3 | 20 | 1 | 3 | 2018 | КПВР |  | 2018-09-11 | 2018-09-24 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
28 | квартира 4 | 20 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | г. Белая Холуница, ул. Механизаторов, д. 4, кв. 18 | 2018-08-30 | 2018-09-10 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-01 | 2018-10-01
2 | Итого по МО 2 - Верхошижемское городское поселение | 1668.7 | 40 | 87 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
29 | ул. Восточная, д.9а, кв.1 | 48.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Сосновая, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-30 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
30 | ул. Восточная, д.9а, кв.2 | 45.3 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Сосновая, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
31 | ул. Восточная, д.9а, кв.3 | 33.4 | 1 | 0 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
4 | ул. Восточная, д.9а, кв.4 | 45.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.7 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-08-13 | 2018-09-25 | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
5 | ул. Восточная, д.9а, кв.5 | 30.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.6 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
6 | ул. Восточная, д.9а, кв.6 | 49.4 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.1 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
7 | ул. Гагарина, д.37, кв.1 | 61.5 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.6 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
8 | ул. Гагарина, д.37, кв.2 | 62.3 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.4 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
9 | ул. Гагарина, д.37, кв.3 | 62.3 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
10 | ул. Гагарина, д.37, кв.4 | 62.5 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.3 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-08-13 | 2018-09-25 | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
11 | ул. Кирова, д.81, кв.1 | 34.1 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.4 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
12 | ул. Кирова, д.81, кв.2 | 33.6 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.3 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-08-13 | 2018-09-25 | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
13 | ул. Кирова, д.81, кв.3 | 22.1 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.20 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
14 | ул. Кирова, д.81, кв.4 | 26.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.3 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-08-13 | 2018-09-25 | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
15 | ул. Кирова, д.81, кв.5 | 25.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.1 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
16 | ул. Кирова, д.81, кв.6 | 29.4 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.7 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-08-13 | 2018-09-25 | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
17 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.1 | 31.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.16 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
18 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.2 | 31.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.18 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
19 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.3 | 64.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.16 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
20 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.4 | 63.9 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.22 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
21 | ул. Профсоюзная, д.7а, кв.5 | 63.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.20 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
22 | ул. Северная, д.6, кв.1 | 24.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.18 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
23 | ул. Северная, д.6, кв.2 | 23.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.4 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
24 | ул. Северная, д.6, кв.3 | 47.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Гагарина, д.7 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-08-13 | 2018-09-25 | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
25 | ул. Северная, д.19, кв.1 | 24.1 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.16 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
26 | ул. Северная, д.19, кв.2 | 23.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.6 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
27 | ул. Северная, д.19, кв.3 | 24.1 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
28 | ул. Северная, д.19, кв.4 | 24.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.22 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
29 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.1 | 44.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.12 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
30 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.2 | 61.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.10 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
31 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.3 | 30.7 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.12 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
32 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.4 | 45.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.12 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
33 | ул. Степана Халтурина, д.3, кв.5 | 62.5 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.8 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
34 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.1 | 64.6 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.18 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
35 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.2 | 63.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.8 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
36 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.3 | 31.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.1 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
37 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.4 | 30.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.22 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
38 | ул. Степана Халтурина, д.5, кв.5 | 61.7 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул. Энтузиастов, д.10 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
39 | ул. Федосимова, д.8, кв.3 | 26.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Сосновая, д.2 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
40 | ул. Федосимова, д.8, кв.4 | 27.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул. Профсоюзная, д.20 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-30
3 | Итого по МО 3- Кирсинское городское поселение | 1032.1 | 33 | 71 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ул. Авиационная, д. 3 | 163.8 | 4 | 10 | 2018 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
| кв. 1 | 43.8 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | К. Маркса, 35-24 | 15.05.2018-04.06.2018 | 2018-06-18 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-07-26 | 2018-08-06
| кв. 2 | 44.7 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | Гоголя, 30-45 | 02.08.2018-16.08.2018 | 2018-08-28 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-09-30 | 2018-10-31
| кв. 3 | 42.1 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | Широнина, 4-11 | 23.05.2018-05.06.2018 | 2018-06-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-07-16 | 2018-07-23
| кв. 5 | 33.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | К. Маркса, 14-56 | 24.05.2018-07.06.2018 | 2018-06-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-07-05 | 2018-07-10
| ул. Ленина, д. 77 | 87.2 | 4 | 12 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| кв. 1 | 20.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Петровская, 11-51 | 08.08.2018-20.08.2018 | 2018-09-03 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 2 | 10.5 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | Широнина, 9-3-3 | 31.08.2018-13.09.2018 | 2018-09-24 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 4 | 34.3 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Гоголя, 34-21 | 23.05.2018-05.06.2018 | 2018-06-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-08-15 | 2018-09-06
| кв. 6 | 21.6 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Милицейская, 29-46 | 09.08.2018-23.08.2018 | 2018-09-06 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| ул. Мелиораторов, д. 22 | 404.4 | 14 | 26 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| кв. 2 | 48.6 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | К. Маркса, 30-35 | 16.07.2018-06.08.2018 | 2018-08-21 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 4 | 20.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Ленина, 2-19 | 08.08.2018-20.08.2018 | 2018-09-03 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 5 | 23.7 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  | 04.09.2018-17.09.2018 | 2018-09-25 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 6 | 21.5 | 1 | 3 | 2018 | КПВР |  | 03.09.2018-17.09.2018 | 2018-10-22 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-11-15 | 2018-11-30
| кв. 7 | 27.7 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Ленина, 27-53 | 19.07.2018-06.08.2018 | 2018-08-21 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 8+12 | 63.8 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Гоголя, 19-8 | 09.08.2018-23.08.2018 | 2018-09-03 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 11 | 15.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  | 31.08.2018-17.09.2018 | 2018-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-11-15 | 2018-11-30
| кв. 15 | 35.5 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | К. Маркса, 14-68 | 23.05.2018-04.06.2018 | 2018-06-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-07-26 | 2018-08-09
| кв. 16 | 13.8 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Широнина, 9-3-8 | 31.08.2018-13.09.2018 | 2018-09-24 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 17 | 33.9 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Слободская, 3-7 | 18.06.2018-29.06.2018 | 2018-07-09 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-08-27 | 2018-08-29
| кв. 18 | 15.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 06.09.2018-01.10.2018 | 2018-10-15 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-11-15 | 2018-11-30
| кв. 20 | 16 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  | 10.09.2018-24.09.2018 | 2018-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 21 | 33.9 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Широнина, 2-24 | 15.06.2018-29.06.2018 | 2018-07-09 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-07-30 | 2018-08-16
| кв. 23 | 35.2 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | Березничная, 25-2 | 15.05.2018-31.05.2018 | 2018-06-15 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-07-11 | 2018-10-31
| ул. Мичурина, д. 32 | 146.9 | 2 | 3 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| кв. 1 | 73.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Гоголя, 31-11 | 21.05.2018-01.06.2018 | 2018-06-15 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-07-03 | 2018-07-17
| кв. 2 | 73.5 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Привокзальная, 1а-4 | 16.05.2018-04.06.2018 | 2018-08-28 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| ул. Песчаная, д. 1 | 108.2 | 4 | 9 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| кв. 1 | 20.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Широнина, 2-10 | 28.08.2018-07.09.2018 | 2018-09-18 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 2 | 15.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  | 04.09.2018-17.09.2018 | 2018-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-12-15 | 2018-12-31
| кв. 3+5 | 53.7 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | Широнина, 10-44 | 13.06.2018-22.06.2018 | 2018-07-03 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-07-27 | 2018-09-12
| кв. 4 | 18.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 05.09.2018-20.09.2018 | 2018-10-02 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| ул. Песчаная, д. 2 | 41.3 | 2 | 5 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| кв. 3 | 20.6 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Гоголя, 27-2 | 20.08.2018-30.08.2018 | 2018-09-11 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 4 | 20.7 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Милицейская, 23-9 | 31.08.2018-13.09.2018 | 2018-09-24 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| ул. Песчаная, д. 6 | 80.3 | 3 | 6 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| кв. 1 | 20 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | Петровская, 39-17 | 21.08.2018-13.09.2018 | 2018-09-24 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 2 | 20.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Привокзальная, 1а-7 | 16.07.2018-26.07.2018 | 2018-08-06 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-10-15 | 2018-10-31
| кв. 3+4 | 40.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | К. Маркса, 35-18 | 16.05.2018-05.06.2018 | 2018-06-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-07-23 | 2018-09-12
| Итого по МО 4 - город Кирово-Чепецк | 3557.9 | 82 | 199 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Александра Краева 1-1 | 38.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 1-2 | 32.2 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | Мира 65/1-11 | 04.05.-16.05.2018 | 2018-05-29 | [5 empty] | 2018-07-11 | 2018-08-07
| Александра Краева 1-3 | 49.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Мелиораторов 10-40 | 04.05.-17.05.2018 | 2018-05-29 | [5 empty] | 2018-07-04 | 2018-12-28
| Александра Краева 1-4 | 38.6 | 1 | 0 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 1-5 | 32.5 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | Алексея Некрасова 25-613 | 07.05.-18.05.2018 | 2018-05-29 | [5 empty] | 2018-07-10 | 2018-08-07
| Александра Краева 1-6 | 48.7 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Чепецкая 3-15 | 07.05.-18.05.2018 | 2018-05-29 | [5 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-31
| Александра Краева 1-7 | 49.3 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | Ленина 64/3-32 | 30.07.-15.08.2018 | 2018-08-27 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 1-8 | 32.6 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | Терещенко 21-23 | 17.07.-31.07.2018 | 2018-08-13 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 1-9 | 38.4 | 1 | 3 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 1-10 | 50.7 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | Чепецкая 9-75 | 17.07.-26.07.2018 | 2018-08-06 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 1-11 | 32.6 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Россия 28/1-107 | 17.07.-26.07.2018 | 2018-08-06 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 1-12 | 38 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 3-1 | 37.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 3-2 | 31.7 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Красноармейская 8-14 | 10.05.-22.05.2018 | 2018-06-14 | [5 empty] | 2018-07-17 | 2018-08-17
| Александра Краева 3-3 | 49 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Мелиораторов 28/1-38 | 18.07.-31.08.2018 | 2018-08-14 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 3-4 | 37.1 | 1 | 4 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 3-5 | 32.6 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Алексея Некрасова 25-313 | 14.05.-24.05.2018 | 2018-06-05 | [5 empty] | 2018-07-16 | 2018-08-21
| Александра Краева 3-6 | 48.6 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | 60 лет Октября 13-62 | 18.07.-30.07.2018 | 2018-08-13 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 3-7 | 38.5 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 3-8 | 33.7 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Россия 28/1-100 | 14.05.-24.05.2018 | 2018-06-05 | [5 empty] | 2018-07-09 | 2018-08-07
| Александра Краева 3-9 | 49.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Алексея Некрасова 31/1-6 | 14.05.-24.05.2018 | 2018-06-05 | [5 empty] | 2018-07-10 | 2018-08-21
| Александра Краева 3-10 | 50.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Алексея Некрасова 23-58 | 18.07.-30.07.2018 | 2018-08-15 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Александра Краева 3-11 | 32 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | Молодежная 13-413 | 15.05.-28.05.2018 | 2018-06-14 | [5 empty] | 2018-07-23 | 2018-10-31
| Александра Краева 3-12 | 37.8 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 8-1 | 39.3 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 8-2 | 32 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Сосновая 11-39 | 20.07.-07.08.2018 | 2018-08-20 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 8-3 | 47.4 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | Алексея Некрасова 23-72 | 15.05.-28.05.2018 | 2018-06-14 | [5 empty] | 2018-07-16 | 2018-08-20
| Ленинская 8-4 | 38.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 8-5 | 32.4 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | Фестивальная 3-29 | 16.05.-29.05.2018 | 2018-06-14 | [5 empty] | 2018-07-18 | 2018-08-17
| Ленинская 8-6 | 46.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Лесной 3-44 | 16.05.-04.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-07-26 | 2018-10-31
| Ленинская 8-7 | 39.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 8-8 | 32 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Фестивальная 9-62 | 20.07.-07.08.2018 | 2018-08-20 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 8-9 | 47.2 | 1 | 6 | 2018 | КПВР | Мира 65/1-83 | 16.05.-04.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 20.07.2018. | 2018-09-28
| Ленинская 8-10 | 47.3 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Маяковского 16-2 | 18.05.-04.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-07-20 | 2018-09-28
| Ленинская 8-11 | 32.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Алексея Некрасова 7-43 | 16.05.29.05.2018 | 2018-06-14 | [5 empty] | 2018-07-16 | 2018-08-17
| Ленинская 8-12 | 39.5 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Речная 4/2-42 | 18.07.-30.07.2018 | 2018-08-13 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 11-1 | 38.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 11-2 | 32.4 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | Мира 59-83 | 16.05.-30.05.2018 | 2018-06-15 | [5 empty] | 2018-07-18 | 2018-08-17
| Ленинская 11-3 | 50.1 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | Алексея Некрасова 27-77 | 10.08.-23.08.2018 | 2018-09-06 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 11-4 | 39.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 11-5 | 32.8 | 1 | 0 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 11-6 | 50 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Сосновая 26-50 | 16.05.-30.05.2018 | 2018-06-15 | [5 empty] | 2018-07-20 | 2018-08-17
| Ленинская 11-7 | 48.9 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Россия 30-152 | 03.08.-20.08.2018 | 2018-09-05 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 11-8 | 32.9 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | Ленина 36/2-16 | 20.07.-10.08.2018 | 2018-08-22 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 11-9 | 38.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 11-10 | 50 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Речная 8-35 | 19.07.-31.07.2018 | 2018-08-14 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 11-11 | 33 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Молодежная 13-101 | 20.07.-10.08.2018 | 2018-08-22 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 11-12 | 39.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 12-1 | 39.5 | 1 | 4 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 12-2 | 32.9 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | Ленина 12-41 | 17.05.-31.05.2018 | 2018-06-15 | [5 empty] | 2018-07-23 | 2018-08-17
| Ленинская 12-3 | 48.6 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | Дзержинского 6-23 | 03.08.-15.08.2018 | 2018-08-27 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 12-4 | 38.2 | 1 | 4 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 12-7 | 48.5 | 1 | 10 | 2018 | КПВР | Чепецкая 5-20 | 03.08.-21.08.2018 | 2018-09-05 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 12-8 | 32.1 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Революции 16-22 | 18.05.-30.05.2018 | 2018-06-15 | [5 empty] | 2018-07-19 | 2018-12-28
| Ленинская 12-9 | 39.8 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | Революции 16-45 | 03.08.-15.08.2018 | 2018-08-27 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 12-10 | 49.1 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | Юбилейная 15-6 | 19.07.-07.08.2018 | 2018-08-20 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Ленинская 12-11 | 31.9 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | Ленина 18-44 | 18.05.-01.06.2018 | 2018-06-15 | [5 empty] | 2018-07-25 | 2018-12-28
| Ленинская 12-12 | 40.3 | 1 | 4 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Луначарского 30-1 | 46 | 1 | 6 | 2018 | КПВР | Чепецкая 24-54 | 17.07.-31.07.2018 | 2018-08-14 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Луначарского 30-2 | 60.7 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | Володарского 13-36 | 09.06.-20.06.2018 | 2018-07-03 | [5 empty] | 2018-07-27 | 2018-10-31
| Луначарского 30-3 | 47.6 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Овражная 16а-41 | 09.06.-19.06.2018 | 2018-07-03 | [5 empty] | 2018-07-31 | 2018-10-31
| Луначарского 30-4 | 46.6 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | Речная 4/2-22 | 24.04.-08.05.2018 | 2018-05-24 | [5 empty] | 2018-07-02 | 2018-08-09
| Луначарского 30-5 | 47 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Мелиораторов 28/1-14 | 17.07.-31.07.2018 | 2018-08-14 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Луначарского 30-6 | 62.3 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Чепецкая 20-69 | 09.06.-20.06.2018 | 2018-07-03 | [5 empty] | 2018-07-27 | 2018-10-31
| Луначарского 30-7 | 47.3 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | Чепецкая 24/3-45 | 25.04.-08.05.2018 | 2018-05-24 | [5 empty] | 2018-07-03 | 2018-08-13
| Луначарского 30-8 | 47.5 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-10-10 | [5 empty] | 2018-10-31 | 2018-12-28
| Луначарского 28-1 | 46.9 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | Мелиораторов 28/1-18 | 09.06.-19.06.2018 | 2018-07-06 | [5 empty] | 2018-08-02 | 2018-10-31
| Луначарского 28-2 | 61.7 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | Чепецкая 24-72 | 25.04.-10.05.2018 | 2018-05-24 | [5 empty] | 2018-07-04 | 2018-08-01
| Луначарского 28-3 | 48.4 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | Овражная 16а-44 | 09.06.-21.06.2018 | 2018-08-03 | [5 empty] | 2018-09-05 | 2018-12-28
| Луначарского 28-4 | 46.6 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Чепецкая 24-50 | 26.04.-11.05.2018 | 2018-05-24 | [5 empty] | 2018-07-03 | 2018-08-08
| Луначарского 28-5 | 46.8 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | Чепецкая 24/2-75 | 26.04.-11.05.2018 | 2018-05-24 | [5 empty] | 2018-07-04 | 2018-08-29
| Луначарского 28-6 | 62.6 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | Чепецкая 20-75 | 26.04.-11.05.2018 | 2018-05-24 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-30
| Луначарского 28-7 | 48.9 | 1 | 0 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Луначарского 28-8 | 47.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Речная 4/2-53 | 09.06.-21.06.2018 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-08-03 | 2018-09-28
| Луначарского 26-1 | 48.7 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Овражная 16а-48 | 22.06.-10.07.2018 | 2018-07-27 | [5 empty] | 2018-07-09 | 2018-12-28
| Луначарского 26-2 | 64.6 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Мелиораторов 28/1-104 | 27.04.-14.05.2018 | 2018-05-29 | [5 empty] | 2018-07-12 | 2018-08-22
| Луначарского 26-3 | 49.8 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Ленина 12а-37 | 27.04.-14.05.2018 | 2018-05-29 | [5 empty] | 2018-07-10 | 2018-08-21
| Луначарского 26-4 | 48.6 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Овражная 16а-56 | 09.06.-21.06.2018 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-30 | 2018-09-28
| Луначарского 26-5 | 49.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Речная 8-27 | 22.06.-03.07.2018 | 2018-07-16 | [5 empty] | 2018-08-13 | 2018-09-28
| Луначарского 26-6/1 | 45.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Луначарского 22б-52 | 04.05.-16.05.2018 | 2018-05-29 | [5 empty] | 2018-07-06 | 2018-08-21
| Луначарского 26-6/2 | 19.6 |  | 4 |  |  |  |  | 2018-11-10 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Луначарского 26-7 | 50.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | Мелиораторов 28/1-105 | 20.07.-06.08.2018 | 2018-08-24 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-28
| Луначарского 26-8 | 49.4 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | Лермонтова 7а-71 | 04.05.-16.05.2018 | 2018-05-29 | [5 empty] | 2018-07-05 | 2018-10-31
| Итого по МО 5 - город Слободской | 2988.7 | 87 | 199 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Кировская область, город Слободской, улица Свердлова, дом 20 | 186.3 | 4 | 6 | 2018
| квартира 1 | 43.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-26 | 19.06.2018/20.06.2018 | 2018-07-03 | [5 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-30
| квартира 3 | 27.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Грина, д. 36-179 | 20.07.2018/21.07.2018 | 2018-08-03 | [5 empty] | 2018-08-17 | 2018-09-30
| квартира 4,5 | 49 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, пер. У.Громовой, д. 12-4 | 01.06.2018/02.06.2018 | 2018-06-14 | [5 empty] | 2018-06-21 | 2018-07-30
| квартира 7 | 66.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-29 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-17
| Кировская область, город Слободской, улица Береговая, дом 17 | 170.3 | 3 | 8
| квартира 2,3 | 53.2 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24 | 20.08.2018/21.08.2018 | 2018-09-03 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 5 | 51.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 18.09.2018/19.09.2018 | 2018-09-30 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 6,7 | 66 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-15 | 01.06.2018/02.06.2018 | 2018-06-21 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-17
| Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 114ф | 103.7 | 3 | 9
| квартира 1 | 25.9 | 1 | 5 | 2018 | КПВР |  | 17.09.2018/18.09.2018 | 2018-09-29 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 2 | 25.4 | 1 | 0 | 2018 | КПВР |  | 17.09.2018/18.09.2018 | 2018-09-29 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 3 | 52.4 | 1 | 4 | 2018 | КПВР |  | 19.07.2018/20.07.2018 | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-08-20 | 2018-09-30
| Кировская область, город Слободской, улица Энгельса, дом 9 | 96.5 | 2 | 6
| квартира 2 | 51.3 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-32 | 01.06.2018/02.06.2018 | 2018-06-21 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-17
| квартира 6,7 | 45.2 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-14 | 01.06.2018/02.06.2018 | 2018-06-21 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-17
| Кировская область, город Слободской, ул. Ленина, дом 42 | 239.1 | 8 | 16
| квартира 1, ком.4,5 | 38 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, п. Межколхозстрой, д. 27-5 | 19.06.2018/20.06.2018 | 2018-07-03 | [5 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-30
| квартира 1, ком.6,7 | 31.1 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-12 | 23.07.2018/24.08.2018 | 2018-08-03 | [5 empty] | 2018-08-22 | 2018-09-30
| квартира 1а | 38.7 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Городищенская, д. 42-32 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-30
| квартира 2, ком.1 | 19.9 | 1 | 3 | 2018 | КВ |  |  | 2018-08-31 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 2 ком.2 | 27.8 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. П.Стучки, д. 39-29 | 27.06.2018/28.06.2018 | 2018-07-10 | [5 empty] | 2018-07-20 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.3,4 | 37 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 1, к. В-7 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-30
| квартира 2, ком.5,6 | 30.8 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Грина, д. 36-63 | 19.07.2018/20.07.2018 | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-08-30 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.7 | 15.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-17 | 19.07.2018/20.07.2018 | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-08-20 | 2018-09-30
| Кировская область, город Слободской, ул.Ленина, дом 13 | 141.1 | 4 | 5
| квартира 3 | 25.6 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 17.09.2018/18.09.2018 | 2018-09-29 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 4, ком.8,9 | 44.7 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-10 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-29 | 2018-07-17
| квартира 1 | 50.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, пер. У.Громовой, д. 12-1 | 01.06.2018/02.06.2018 | 2018-06-14 | [5 empty] | 2018-06-21 | 2018-07-04
| квартира 5 | 20 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 18.09.2018/19.09.2018 | 2018-09-30 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| Кировская область, город Слободской, ул. Лебедева, дом 14/7 | 100.8 | 3 | 5
| квартира 1, ком.2,3 | 33.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-13 | 01.06.2018/02.06.2018 | 2018-06-21 | [5 empty] | 28..06.2018 | 2018-07-17
| квартира 1, ком.1 | 22.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  | 18.09.2018/19.09.2018 | 2018-09-30 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.2,3 | 16.7 | 0 | 1 | 2018 | КПВР |  | 18.09.2018/19.09.2018 | 2018-09-30 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.1 | 28.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-13 | 19.07.2018/20.07.2018 | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-08-22 | 2018-09-30
| Кировская область, город Слободской, ул. Лебедева, дом 14/4 | 172.4 | 6 | 8
| квартира 1, ком.1 | 19.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-7 | 12.07.2018/13.07.2018 | 2018-07-25 | [5 empty] | 2018-08-13 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.11,12 | 37.7 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 1б-1 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-30
| квартира 1, ком.5,6 | 39 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, пер. Новый, д. 3-30 | 26.07.2018/27.08.2018 | 2018-08-07 | [5 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.7 | 19 | 1 | 0 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-3 | 19.07.2018/20.07.2018 | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-08-20 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.8 | 19.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-6 | 19.07.2018/20.07.2018 | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-08-20 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.9,10 | 38.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Вокзальная, д. 13 | 26.07.2018/27.08.2018 | 2018-08-07 | [5 empty] | 2018-08-21 | 2018-09-30
| Кировская область, город Слободской, ул. Лебедева, дом 14/10 | 142.6 | 2 | 12
| квартира 1 | 71.3 | 1 | 6 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, пер. У.Громовой, д. 12-2 | 01.06.2018/02.06.2018 | 2018-06-14 | [5 empty] | 2018-06-21 | 2018-07-04
| квартира 2 | 71.3 | 1 | 6 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, пер. У.Громовой, д. 12-3 | 29.05.2018/30.05.2018 | 2018-06-09 | [5 empty] | 2018-06-20 | 2018-07-04
| Кировская область, город Слободской, ул. Лебедева, дом 14/14 | 141.1 | 4 | 11
| квартира 1, ком.1 | 20.9 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-22 | 12.07.2018/13.07.2018 | 2018-07-25 | [5 empty] | 2018-08-10 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.2 | 22.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-15 | 12.07.2018/13.07.2018 | 2018-07-25 | [5 empty] | 2018-08-10 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.3 | 27.3 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Лебедева, д. 14, к. 21 | 20.06.2018/21.06.2018 | 2018-07-02 | [5 empty] | 2018-07-04 | 2018-09-30
| квартира 2 | 70.8 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Железнодорожная, д. 25-2 | 21.06.2018/22.06.2018 | 2018-07-03 | [5 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-30
| Кировская область, город Слободской, ул. Лебедева, дом 14/11 | 141.9 | 2 | 10
| квартира 1 | 70.9 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-31 | 01.06.2018/02.06.2018 | 2018-06-21 | [5 empty] | 2018-06-27 | 2018-07-17
| квартира 2 | 71 | 1 | 6 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, пер. У.Громовой, д. 12-5 | 01.06.2018/02.06.2018 | 2018-06-14 | [5 empty] | 2018-06-21 | 2018-07-04
| Кировская область, город Слободской, ул. Городищенская, дом 43 | 144.6 | 5 | 12
| квартира 1, ком.2 | 16.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-20 | 12.07.2018/13.07.2018 | 2018-07-25 | [5 empty] | 2018-08-10 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.11 | 31.9 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-25 | 01.06.2018/02.06.2018 | 2018-06-21 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.12 | 30 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-24 | 12.07.2018/13.07.2018 | 2018-07-25 | [5 empty] | 2018-08-14 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.3 | 34.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-11 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.5 | 32.3 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-17 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-17
| Кировская область, город Слободской, ул. Володарского, дом 43ф | 17.6 | 1 | 1
| квартира 3 | 17.6 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-23 | 12.07.2018/13.07.2018 | 2018-07-25 | [5 empty] | 2018-08-10 | 2018-09-30
| Кировская область, город Слободской, ул. Володарского, дом 43 | 144.9 | 5 | 16
| квартира 1, ком.1 | 10.7 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-16 | 19.07.2018/20.07.2018 | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-08-20 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.3,4 | 40.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-1 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-09-30
| квартира 3, ком.1,2 | 31.6 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-24 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-17
| квартира 3, ком.3 | 30.1 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А-1 | 12.07.2018/13.07.2018 | 2018-07-25 | [5 empty] | 2018-08-14 | 2018-09-30
| квартира 4 | 32.3 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24-2 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-17
| Кировская область, город Слободской, ул. Меховщиков, дом 9а | 1045.8 | 35 | 74
| квартира 1, ком.2,3 | 51.9 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-17
| квартира 1, ком.4 | 25.9 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Преображенская, д. 19а | 06.08.2018/07.08.2018 | 2018-08-17 | [5 empty] | 2018-09-07 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.1 | 25.6 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 17.09.2018/18.09.2018 | 2018-09-29 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.5 | 25.9 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 17.09.2018/18.09.2018 | 2018-09-29 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.6 | 25.5 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А | 19.07.2018/20.07.2018 | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-08-22 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.7 | 25.9 | 1 | 3 | 2018 | КВ |  |  | 2018-08-31 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.8 | 25.7 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 17.09.2018/18.09.2018 | 2018-09-29 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 1, ком.9,10 | 51.5 | 1 | 6 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Слободская, д. 48 | 21.06.2018/22.06.2018 | 2018-07-03 | [5 empty] | 2018-07-12 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.10 | 25.8 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  | 17.09.2018/18.09.2018 | 2018-09-29 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.8 | 26.8 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, п. Межколхозстрой, д. 3 | 27.06.2018/28.06.2018 | 2018-07-09 | [5 empty] | 2018-07-13 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.1 | 26.5 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, пер. Сосновый, д. 1 | 27.06.2018/28.06.2018 | 2018-07-10 | [5 empty] | 2018-07-25 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.2 | 26.5 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Корто, д. 5а | 03.08.2018/04.08.2018 | 2018-08-15 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.3 | 26.3 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Первомайская, д. 12 | 10.08.2018/11.08.2018 | 2018-08-24 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.4 | 26.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Лебедева, д. 14, к. 20 | 04.07.2018/05.7.2018 | 2018-07-16 | [5 empty] | 2018-07-25 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.5 | 26.2 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, п. Межколхозстрой, д. 27 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-30
| квартира 2, ком.6 | 26.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Грина, д. 36 | 03.08.2018/04.08.2018 | 2018-08-15 | [5 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.7 | 26.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Преображенская, д. 21 | 06.08.2018/07.08.2018 | 2018-08-17 | [5 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-30
| квартира 2, ком.9 | 26 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Ломоносова, д. 3А | 12.07.2018/13.07.2018 | 2018-07-25 | [5 empty] | 2018-08-10 | 2018-09-30
| квартира 3, ком.4 | 26.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Железнодорожная, д. 25 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-30
| квартира 3, ком.5 | 25.7 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Преображенская, д. 19а | 03.08.2018/04.08.2018 | 2018-08-15 | [5 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-30
| квартира 3, ком.1 | 25.9 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  | 17.09.2018/18.09.2018 | 2018-09-29 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 3, ком.2 | 26.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР |  | 17.09.2018/18.09.2018 | 2018-09-29 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 3, ком.3 | 25.6 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 17.09.2018/18.09.2018 | 2018-09-29 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 3, ком.6,7 | 51.8 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Корто, д. 10 | 19.06.2018/30.06.2018 | 2018-07-03 | [5 empty] | 2018-07-09 | 30,07.2018
| квартира 3, ком.8 | 26.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Гоголя, д. 100 | 10.08.2018/11.08.2018 | 2018-08-24 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 3, ком.9,10 | 52.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Корто, д. 5а | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-07-11 | 2018-09-30
| квартира 4, ком.10 | 26.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Лебедева, д. 14, к. 16 | 13.06.2018/14.06.2018 | 2018-06-25 | [5 empty] | 2018-06-29 | 2018-09-30
| квартира 4, ком.6 | 26.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. П.Стучки, д. 15 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-29 | 2018-09-30
| квартира 4, ком.1 | 26.8 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Преображенская, д. 12 | 20.06.2018/21.06.2018 | 2018-07-02 | [5 empty] | 2018-07-12 | 2018-09-30
| квартира 4, ком.2 | 26.6 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, п. Межколхозстрой, д. 27 | 10.08.2018/11.08.2018 | 2018-08-24 | [5 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-30
| квартира 4, ком.3 | 25.8 | 1 | 3 | 2018 | КПВР |  | 17.09.2018/18.09.2018 | 2018-09-29 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| квартира 4, ком.4 | 27 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Грина, д. 36 | 21.06.2018/22.06.2018 | 2018-07-02 | [5 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-30
| квартира 4, ком.5 | 26.3 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Преображенская, д. 21, к. А | 19.07.2018/20.07.2018 | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-08-21 | 2018-09-30
| квартира 4, ком.7 | 27.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Корто, д. 10 | 27.06.2018/28.06.2018 | 2018-07-09 | [5 empty] | 2018-07-12 | 2018-09-30
| квартира 4, ком.8,9 | 52.4 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | обл. Кировская, р-н. Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 24 | 08.06.2018/09.06.2018 | 2018-06-22 | [5 empty] | 2018-06-28 | 2018-09-30
6 | Итого по МО6 - Кикнурский район | 49.4 | 2 | 6 | 2018 | КВ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| пгт. Кикнур, ул. Советская, д 41-3 | 21.1 | 1 | 2 | 2018 | КВ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-06-09 | 2018-06-09
| пгт. Кикнур, ул. Советская, д 41-4. | 28.3 | 1 | 4 | 2018 | КВ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2018-06-15 | 2018-06-15
| Итого по МО7 - Краснополянское городское поселение Вятскополянского района | 7193.14 | 180 | 421 | 2018 | КВ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | ул. Молодежная, д. 24 кв. 1-2 | 60.1 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | ул. Радужная, д. 1а кв. 43 | 43304 | 2018-08-06 | [5 empty] | 2018-09-25 | 2018-10-30
2 | ул.Молодежная,д.24 кв. 2ком. 2 | 23.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Гагарина, д. 11 кв. 20 | 43321 | 2018-08-21 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-30
3 | ул. Молодежная, д. 24 кв. 2 ком. 3-4 | 34.8 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Гагарина, д. 15 кв. 68 | 43321 | 2018-08-21 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-30
4 | ул. Молодежная, д. 24кв. 6 | 60.1 | 1 | 6 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул. Дружбы, д. 1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
5 | ул.Молодежная, д. 24 кв. 7 ком1-2 | 35 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул. Административная, д. 5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
6 | ул.Молодежная, д. 24 кв. 7 ком 3 | 23.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 43343 | 2018-09-10 | Х |  |  |  |  | 2018-11-10 | 2018-11-30
7 | ул. Молодежная, д. 24 кв.8 | 59.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
8 | ул. Молодежная, д. 24 кв. 9 ком. 1-2 | 35.34 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
9 | ул. Молодежная, д. 24 кв. 9 ком. 3 | 21.9 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 43343 | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
10 | ул. Молодежная, д. 24кв.10 | 60.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
11 | ул. Молодежная, д. 24кв. 11 | 60.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
12 | ул. Молодежная, д. 24 кв. 12 | 14.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 43343 | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
13 | ул.Административная, д. 6, кв. 1 | 61.6 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 7 кв. 10 | 43230 | 2018-05-23 | [5 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-30
14 | ул.Административная, д. 6, кв. 4 | 60.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
15 | ул.Административная, д. 6, кв. 5 | 73.5 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
16 | ул.Административная, д. 6, кв. 6-7 | 60.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
17 | ул.Административная, д. 6, кв. 8 | 61.5 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
18 | ул.Административная, д. 6, кв. 10 | 74.9 | 1 | 6 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул. Адми-нистративная, д. 5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
19 | ул.Административная, д. 6, кв. 11 | 58.9 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
20 | ул.Административная, д. 6, кв. 12 | 58.8 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
21 | ул. Коммунальная, д. 1 кв. 2 | 36.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Радужная, д. 1б кв. 5 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-16
22 | ул. Коммунальная, д. 1 кв. 3 | 38.9 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
23 | ул. Коммунальная, д. 2 кв. 2 | 36.4 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Коммунальная, д. 17 кв. 10 | 43304 | 2018-08-06 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
24 | ул. Коммунальная, д. 2 кв. 3 | 41.7 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Кирова, д. 8 кв. 22 | 43264 | 2018-06-25 | [5 empty] | 2018-08-06 | 2018-09-03
25 | ул. Коммунальная, д. 3 кв. 2 | 34.1 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Радуж-ная, д. 4 кв. 3 | 43241 | 2018-06-06 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
26 | ул. Коммунальная, д. 3 кв. 3 | 36.6 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Радуж-ная, д. 6 кв. 23 | 43245 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-08-08 | 2018-11-15
27 | ул. Коммунальная, д. 18 кв. 1 | 47.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
28 | ул. Коммунальная, д. 18 кв. 2 | 47.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
29 | ул. Коммунальная, д. 21 кв. 1 | 47.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
30 | ул. Коммунальная, д. 21 кв. 2 | 47.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
31 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 1 | 49.8 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная д. 13, кв. 11 | 43223 | 2018-05-15 | [5 empty] | 2018-08-16 | 2018-11-15
32 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 2 | 40.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП ул. Энергетиков, д. 11 кв. 4 | 43255 | 2018-06-18 | [5 empty] | 2018-09-13 | 2018-10-15
33 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 3 | 40.2 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Коммунальная д. 17, кв. 14 | 43223 | 2018-05-15 | [5 empty] | 2018-08-02 | 2018-12-30
34 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 4 | 41.6 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Набережная д. 20, кв. 1 | 43255 | 2018-06-18 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
35 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 5 | 28 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д. 5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
36 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 6 | 41.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Гагарина, д. 10 кв.23 | 43223 | 2018-05-11 | [5 empty] | 2018-08-07 | 2018-08-13
37 | ул.Молодежная, д. 2 кв. 7 | 40.6 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Административная, д. 16 кв. 8 | 43223 | 2018-05-11 | [5 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-27
38 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 8 | 40.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Коммунальная д. 17, кв. 17 | 43234 | 2018-05-29 | [5 empty] | 2018-08-25 | 2018-10-30
39 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 9 | 50.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
40 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 1 | 31.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Лермонтова, д. 15 кв. 59 | 43255 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-08-16 | 2018-08-29
41 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 2 | 45.6 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная д. 13 кв. 16 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-10-15
42 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 3 | 30.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
43 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 4 | 28.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д. 1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
44 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 5 | 30.7 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 1а кв. 30 | 43227 | 2018-05-15 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
45 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 6 | 26.2 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Сосновая, д. 3б кв. 3 | 43227 | 2018-05-14 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
46 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 7 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 43353 | 2018-09-20 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
47 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 8 | 30.6 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 43353 | 2018-09-20 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
48 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 9 | 47.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская д. 4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
49 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 10 | 30.6 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Административная д. 9 кв. 2 | 43304 | 2018-08-06 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
50 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 11 | 30 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 43353 | 2018-09-20 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
51 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 12 | 32.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Молодежная, д. 26 кв. 35 | 43227 | 2018-05-14 | [5 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-06
52 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 13 | 26.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Набережная д.15/25 кв.50 | 43343 | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-10-30 | 2018-11-15
53 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 14 | 28.9 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Коммунальная, д. 16а кв. 2 | 43353 | 2018-09-20 | [5 empty] | 2018-10-30 | 2018-11-15
54 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 1 | 31.6 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Административная, д. 9 кв. 28 | 43227 | 2018-05-15 | [5 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-23
55 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 2 | 48.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д. 4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
56 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 3 | 31.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 8 кв. 25 | 43255 | 2018-06-14 | [5 empty] | 2018-08-24 | 2018-09-03
57 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 4 | 16.9 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 43343 | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
58 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 5 | 31.8 | 1 | 1 | 2018 | КВ |  |  | 2018-04-09 | [5 empty] | 2018-05-21 | 2018-04-09
59 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 6 | 41.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Школьная, д.84 кв. 20 | 43255 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-07-21 | 2018-07-27
60 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 7 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Крупской, д.11 кв. 5 | 43297 | 2018-07-24 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-05
61 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 8 | 32.5 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 8 кв. 5 | 43227 | 2018-05-22 | [5 empty] | 2018-07-28 | 2018-08-07
62 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 9 | 50.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 9 кв. 23 | 43237 | 2018-05-29 | [5 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-27
63 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 10 | 32.8 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Набережная, д. 15/25 кв. 67 | 43227 | 2018-05-15 | [5 empty] | 2018-08-16 | 2018-08-28
64 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 11 | 33.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Молодежная, д. 26 кв. 18 | 43227 | 2018-05-22 | [5 empty] | 2018-07-30 | 2018-08-10
65 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 12 | 31.6 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Молодежная, д. 26 кв. 5 | 43255 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
66 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 13 | 26.5 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 43353 | 2018-09-20 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
67 | ул. Молодежная, д. 10 кв. 14 | 32.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Молодежная, д. 26 кв. 71 | 43227 | 2018-05-15 | [5 empty] | 2018-08-07 | 2018-08-13
68 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 1 | 54.8 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Шорина, 19кв. 88 | 43255 | 2018-06-18 | [5 empty] | 2018-09-25 | 2018-10-15
69 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 2 | 42.2 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Сосновая, д. 13 кв. 7 | 43227 | 2018-05-22 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
70 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 3 | 39.9 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Молодежная, д. 26 кв. 33 | 43255 | 2018-06-19 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
71 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 4 | 54.8 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 11 кв. 16 | 43230 | 2018-05-22 | [5 empty] | 2018-07-26 | 2018-08-13
72 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 5 | 41.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
73 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 6 | 39.8 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная д.1а кв. 53 | 43255 | 2018-06-19 | [5 empty] | 2018-08-28 | 2018-11-15
74 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 7 | 39.3 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная д.1б кв. 14 | 43264 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
75 | ул.Молодежная, д. 11 кв. 8 | 41.4 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Административная, д.17 кв. 17 | 43227 | 2018-05-22 | [5 empty] | 2018-07-28 | 2018-09-30
76 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 9 | 55.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Молодежная, д.26 кв. 36 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
77 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 10 | 39.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
78 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 11 | 41.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
79 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 12 | 55.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
80 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 13 | 66.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Набережная, д. 15/25 кв. 48 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-09-14 | 2018-10-15
81 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 14 | 39.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
82 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 15 | 57.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
83 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 16 | 47.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
84 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 17 | 66.8 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
85 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 18 | 40.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.5 кв. 13 | 43321 | 2018-08-10 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
86 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 19 | 57.4 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
87 | ул. Молодежная, д. 11 кв. 20 | 48.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Кооперативная, д.7кв.33 | 43234 | 2018-05-22 | [5 empty] | 2018-08-15 | 2018-11-30
88 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 1 | 30.6 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Советская, д.3/5 кв. 17 | 43230 | 2018-05-18 | [5 empty] | 2018-07-24 | 2018-08-01
89 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 2 | 46.8 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
90 | ул.Молодежная, д. 12 кв. 3 | 32.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Советская, д.3/5 кв. 32 | 43230 | 2018-05-22 | [5 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-15
91 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 4 | 16.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 43343 | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
92 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 5 | 30.5 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Набережная, д. 16 кв. 1 | 43297 | 2018-07-24 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
93 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 6 | 43.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
94 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 7 | 30.6 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
95 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 8 | 30.6 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
96 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 9 | 48.2 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
97 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 10 | 31.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
98 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 11 | 31.4 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
99 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 12 | 32.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Профсоюзная, д. 3 кв. 18 | 43264 | 2018-07-19 | [5 empty] | 2018-07-28 | 2018-10-10
100 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 13 | 27.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
101 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 14 | 29.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Советская, д. 86 кв.2 | 43321 | 2018-08-21 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
102 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 1 | 31.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
103 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 | 50.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д.8 кв. 12 | 43297 | 2018-08-01 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
104 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 3 | 45.5 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Коммунальная, д.10 кв. 15 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-07-24 | 2018-07-30
105 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 4 | 31.6 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г. ВП, Мира, 37 кв. 60 | 43264 | 2018-07-16 | [5 empty] | 2018-08-02 | 2018-11-30
106 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 6 | 32.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
107 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 7 | 31.3 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Набережная, д. 15/25 кв. 58 | 43255 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-15
108 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 8 | 50.5 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 7 кв. 12 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-08-16 | 2018-11-30
109 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 9 | 44.6 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 13 кв. 32а | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-08-30 | 2018-10-30
110 | ул. Молодежная д. 13 кв. 10 | 31.7 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Административная, д. 14 кв. 15 | 43255 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
111 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 11 | 50.2 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
112 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 12 | 33.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
113 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 | 30.9 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
114 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 2 | 49.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
115 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 3 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
116 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 4 | 15.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Азина, д.19 | 43343 | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
117 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 5 | 31.1 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
118 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 6 | 45.2 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Радужная, д. 13кв. 18 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
119 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 7 | 30.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 | 2018-11-30
120 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 8 | 30.6 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Азина, д.19 | 43353 | 2018-09-20 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
121 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 9 | 50.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Сосновая, д. 3а кв. 7 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-30
122 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 10 | 31.3 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
123 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 11 | 30.2 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
124 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 12 | 31.9 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 1 кв. 24 | 43230 | 2018-05-18 | [5 empty] | 2018-07-31 | 2018-08-01
125 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 13 | 29.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Кирова, д. 10 кв. 1 | 43234 | 2018-05-22 | [5 empty] | 2018-07-24 | 2018-07-31
126 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 14 | 31.3 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Административная, д. 9 кв. 15 | 43304 | 2018-08-06 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-12-30
127 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 1 | 53.7 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 6 кв. 18 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-07-31 | 2018-11-30
128 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 2 | 40.7 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Строительная, д. 9 кв. 17 | 43264 | 2018-06-19 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-30
129 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 3 | 39.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
130 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 4 | 55 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
131 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 5 | 40.9 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Советская, д. 3/5 кв. 5 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-07-24 | 2018-08-03
132 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 6 | 40.6 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 6 кв. 15 | 43304 | 2018-08-06 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15
133 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 7 | 38.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Азина, д. 17 кв. 69 | 43297 | 2018-07-24 | [5 empty] | 2018-09-13 | 2018-09-30
134 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 8 | 55.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
135 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 9 | 38.9 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Набережная, д. 16 кв. 8 | 43264 | 2018-06-29 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-30
136 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 10 | 39.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
137 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 11 | 41.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Энергетиков, д. 2 кв. 7 | 43321 | 2018-08-21 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-30
138 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 12 | 55.1 | 1 | 2 | 2018 | КВ |  |  | 2018-05-16 | [5 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-16
139 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 13 | 48.2 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 13 кв. 22 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-07-26 | 2018-09-30
140 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 14 | 57.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
141 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 15 | 40.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-09-30 | [5 empty] | 2018-10-30 | 2018-11-15
142 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 16 | 70 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Кукина, д. 29/45 кв. 50 | 43241 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
143 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 17 | 54.9 | 1 | 6 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Дружбы, д.1 | 43311 | 2018-08-09 | 43266 | 43344 | 43424 | 43431 | 43433 | 2018-12-20 | 2018-12-29
144 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 18 | 57.3 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Коммунальная, д. 17 кв. 13 | 43245 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-30
145 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 19 | 40.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
146 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 20 | 69.8 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 9 кв. 9 | 43234 | 2018-05-22 | [5 empty] | 2018-09-06 | 2018-10-15
147 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 1 | 30.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Молодежная, д. 26кв. 29 | 43245 | 2018-06-06 | [5 empty] | 2018-08-15 | 2018-09-07
148 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 2 | 48.9 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 13 кв. 23 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-07-30 | 2018-09-30
149 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 3 | 30.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Набережная д.15/25 кв.64 | 43245 | 2018-06-06 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-30
150 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 4 | 17 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Азина, д. 19 | 43343 | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
151 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 5 | 30.1 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП,ул. Молодежная, д. 26 кв. 11 | 43245 | 2018-06-06 | [5 empty] | 2018-09-06 | 2018-10-15
152 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 6 | 42.2 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 13 кв. 32 | 43245 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-08-29 | 2018-10-15
153 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 7 | 30.3 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Коммунальная, д.9кв.11 | 43321 | 2018-08-21 | [5 empty] | 2018-09-25 | 2018-10-15
154 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 8 | 30.2 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Коммунальная, д.9кв.17 | 43245 | 2018-06-06 | [5 empty] | 2018-07-24 | 2018-08-08
155 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 9 | 48.7 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул.Радужная, д. 13 кв. 26 | 43241 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-08-10 | 2018-10-15
156 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 10 | 30 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
157 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 11 | 29.3 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Коммунальная, д.17 кв.12 | 43245 | 2018-06-06 | [5 empty] | 2018-08-15 | 2018-10-30
158 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 12 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Молодежная, д. 26 кв. 38 | 43241 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-30
159 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 13 | 25.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 43353 | 2018-09-20 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
160 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 14 | 30 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП,ул. Административная, д.5 | 43329 | 2018-08-27 | 43280 | 43341 | 43402 | 43432 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
161 | ул.Привокзальная,д. 7.кв.1 | 23.7 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 43343 | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
162 | ул.Привокзальная, д. 7. кв. 2 | 25.6 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 43353 | 2018-09-20 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
163 | ул.Привокзальная, д. 9. кв. 2 | 29 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 43353 | 2018-09-20 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
164 | ул.Привокзальная, д. 9. кв. 3 | 28 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г. Сосновка, ул. Гоголя, д. 42 кв. 47 | 43238 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-07-30 | 2018-08-03
165 | ул.Привокзальная, д. 9. кв. 4 | 28.7 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 43353 | 2018-09-20 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
166 | ул. Сосновая, д. 16 кв.1 | 48.4 | 1 | 4 | 2018 | КПВР |  |  | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 | 2018-11-30
167 | ул. Сосновая, д. 16 кв.2 | 48.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пгт КРП, ул.Советская, д.4а | 43311 | 2018-08-13 | 43260 | 43348 | 43434 | 43434 | 43434 | 2018-12-20 | 2018-12-29
168 | ул. Сосновая, д. 18 кв.1 | 68.3 | 1 | 5 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Школьная, д.43 кв. 50 | 43241 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-07-21 | 2018-10-15
169 | ул. Сосновая, д. 18 кв.3 | 24.2 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 43343 | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
170 | ул. Сосновая, д. 18 кв.4 | 24.3 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 43343 | 2018-09-10 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
171 | ул. Центральная, д. 21 кв. 1 | 55.6 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Радужная, д. 1а кв. 14 | 43241 | 2018-06-13 | [5 empty] | 2018-07-24 | 2018-10-15
172 | ул. Центральная, д. 21 кв. 2 | 56.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Радужная, д. 1а кв. 46 | 43234 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-07-21 | 2018-07-31
173 | ул. Центральная, д. 21 кв. 5 | 26.9 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Административная, д. 9 кв. 7 | 43290 | 2018-07-17 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-30
174 | ул. Центральная, д. 21 кв. 6 | 26.1 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Радужная, д. 1б кв. 15 | 43238 | 2018-05-28 | [5 empty] | 2018-07-21 | 2018-07-30
175 | ул. Центральная, д. 21 кв. 8 | 29.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Коммунальная,д.17кв. 7 | 43245 | 2018-06-06 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-30
176 | ул. Центральная, д. 21 кв. 9 | 56.7 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | г. ВП, ул. Мира, д. 43 кв. 4 | 43290 | 2018-07-16 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-30
177 | ул. Ямное, д. 24 кв. 1 | 35.4 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Молодежная, д. 26 кв. 48 | 43245 | 2018-06-06 | [5 empty] | 2018-08-21 | 2018-12-29
178 | ул. Ямное, д. 24 кв. 2 | 35.2 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Набережная, д. 14 кв. 18 | 43241 | 2018-06-06 | [5 empty] | 2018-07-24 | 2018-07-30
179 | ул. 952 км. кв. 1 | 25.7 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Азина, д. 19 | 43353 | 2018-09-20 | [5 empty] | 2018-11-10 | 2018-11-30
180 | ул. 952 км. кв. 3 | 26.7 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | пгт КРП, ул. Коммунальная, д. 9 кв. 3 | 43223 | 2018-05-15 | [5 empty] | 2018-09-06 | 2018-10-15
| Итого по МО 8 - Лальское городское поселение | 566.3 | 14 | 22 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| пгт. Лальск, пер. Клубный, д. 26 | 148 | 4 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
| пгт. Лальск, ул. Клубная, д. 5 | 60 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
| пгт. Лальск, ул. Ленина, д. 18 | 93.1 | 3 | 5 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
| пгт. Лальск, ул. Ленина Фабричная, д. 19 | 138.1 | 3 | 8 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
| пгт. Лальск, ул. Ленина Фабричная, д. 21 | 33.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
| пгт. Лальск, ул. Р.Люксембург, д. 40 | 93.6 | 2 | 2 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
| Итого по МО 9 - Лузское городское поселение | 2437.5 | 67 | 125 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | г. Луза, ул. Ленина, д. 38 | 182.2 | 5 | 11 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
2 | г. Луза, ул. Ленина, д. 44 | 211.3 | 4 | 9 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
3 | г. Луза, ул. Матросова, д. 5 | 67.9 | 3 | 6 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
4 | г. Луза, ул. Матросова, д. 6 | 251.9 | 7 | 10 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
5 | г. Луза, ул. Мира, д. 10 | 328.6 | 8 | 19 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
6 | г. Луза, ул. Мира, д. 7 | 208.8 | 5 | 9 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
7 | г. Луза, ул. Мира, д. 9 | 281 | 7 | 10 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
8 | г. Луза, ул. Пушкина, д. 34 | 413 | 10 | 19 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
9 | г. Луза, ул. Пушкина, д. 36 | 387.7 | 13 | 26 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.39 г. Луза, ул. Рабочая, д.41 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-05 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
10 | г. Луза, ул. Чапаева, д. 4 | 105.1 | 5 | 6 | 2018 | МКДСТР | г. Луза, ул. Рабочая, д.37 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 20.11.1018 | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20
| Итого по МО 10 - Мурашинское городское поселение | 3636.7 | 114 | 220 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| г. Мураши, ул. Ленина,д.1 | 55.2 | 2 | 3 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина,д.1 | 52.5 | 1 | 6 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Островского, 4-10 | 2018-05-04 | 2018-05-16 | [5 empty] | 2018-05-18 | 2018-06-10
| г. Мураши, ул. Ленина,д.3 | 237.4 | 7 | 16 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина,д.3 | 34.5 | 1 | 1 |  | КПВР | Кирово-Чепецкий р-н, д. Шутовщина, ул. Полянская, 2-13 | 2018-08-17 | 2018-08-28 | [5 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-30
| г. Мураши, ул. Ленина,д.3 | 26.8 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Сельхозтехники, 10-1 | 2018-05-04 | 2018-05-16 | [5 empty] | 2018-05-23 | 2018-06-28
| г. Мураши, ул. Ленина,д.5 | 81.9 | 3 | 3 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина,д.5 | 40.1 | 1 | 2 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Октябрьская, 8-24 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | [5 empty] | 2018-08-07 | 2018-08-16
| г. Мураши, ул. Ленина,д.5 | 28.4 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Пионерская, 1а-3 | 2018-05-04 | 2018-05-16 | [5 empty] | 2018-05-23 | 2018-06-29
| г. Мураши, ул. Ленина,д.5 | 32.5 | 2 | 2 |  | КПВР |  |  | 2018-11-20 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул.Ленина,д.7 | 81.5 | 3 | 4 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина, 7 | 38.4 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Азина, 5-18 | 2018-05-04 | 2018-05-16 | [5 empty] | 2018-05-18 | 2018-06-19
| г. Мураши, ул. Ленина, 7 | 14.9 | 1 | 1 |  | КПВР |  |  | 2018-11-20 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина, 7 | 28.8 | 1 | 2 |  | КПВР | г. Киров, мкр. Озерки, ул. П. Корчагина, 240-265 | 2018-08-17 | 2018-08-28 | [5 empty] | 2018-09-21 | 2018-09-30
| г. Мураши, ул. Ленина,17 | 130.7 | 4 | 9 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина, д.17 | 52.4 | 1 | 3 |  | КПВР | МКР "Верхние черемушки" | 2018-09-30 | 2018-10-10 | [5 empty] | 2018-10-30 | 2018-11-15
| г. Мураши, ул. Ленина,д.19 | 36.6 | 1 | 2 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Халтурина, 38-8 | 2018-05-04 | 2018-05-16 | [5 empty] | 2018-05-18 | 2018-06-27
| г. Мураши, ул. Ленина,д.19 | 36.7 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Пионерская, 24-11 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | [5 empty] | 2018-07-23 | 2018-08-01
| г. Мураши, ул. Ленина,д.19 | 118 | 3 | 7 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина,д.19 | 28 | 1 | 7 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Крупской, 4-7 | 2018-07-10 | 2018-07-23 | [5 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-15
| г. Мураши, ул. Ленина, д.21 | 192 | 6 | 11 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина, д.23 | 116.4 | 4 | 11 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина, д.23 | 26.4 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Фрунзе, 19-8 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | [5 empty] | 2018-07-19 | 2018-08-15
| г. Мураши, ул. Ленина,23 | 10.2 | 1 | 2 |  | КПВР |  |  | 2018-11-20 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина,23 | 39.8 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Воровского, 5-1 | 2018-08-06 | 2018-08-17 | [5 empty] | 2018-08-29 | 2018-09-06
| г. Мураши, ул. Ленина,31 | 130.9 | 3 | 8 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина,31 | 37.8 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Халтурина, 40-12 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | [5 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-16
| г. Мураши, ул. Ленина,31 | 31.6 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Пугачева, 7-5 | 2018-05-04 | 2018-05-15 | [5 empty] | 2018-05-15 | 2018-06-26
| г. Мураши, ул. Ленина,39 | 405.8 | 11 | 20 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Ленина,39 | 10.4 | 1 | 1 |  | КПВР |  |  | 2018-11-20 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Фрунзе,20 | 67.9 | 4 | 7 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Фрунзе,20 | 30.1 | 1 | 4 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Азина, 4-3 | 2018-04-04 | 2018-04-16 | [5 empty] | 2018-04-19 | 2018-04-23
| г. Мураши, ул. Фрунзе,22 | 45.9 | 1 | 4 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Фрунзе,22 | 46.6 | 1 | 5 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Халтурина, 38-6 | 2018-04-10 | 2018-04-23 | [5 empty] | 2018-04-06 | 2018-05-14
| г. Мураши, ул. Фрунзе,22 | 65.5 | 1 | 13 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Пугачева, 12-2 | 2018-04-04 | 2018-04-16 | [5 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-20
| г. Мураши, ул. Фрунзе,22 | 65.6 | 1 | 1 |  | КПВР |  |  | 2018-11-20 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Кирова,1 | 79.2 | 2 | 5 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Кирова,3 | 118.7 | 5 | 5 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Кирова,3 | 44.8 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Азина, 4-5 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | [5 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-15
| г. Мураши, ул. Кирова,5 | 87.5 | 4 | 4 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Кирова,5 | 19.6 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Сельхозтехики, 10-2 | 2018-05-04 | 2018-05-16 | [5 empty] | 2018-05-18 | 2018-06-26
| г. Мураши, ул. Кирова,5 | 29 | 2 | 2 |  | КПВР |  |  | 2018-11-20 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Кирова,7 | 117.2 | 5 | 6 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Кирова,7 | 16.5 | 1 | 1 |  | КПВР |  |  | 2018-11-20 | [5 empty] | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши,ул. Кирова,11 | 241.1 | 6 | 11 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, К.Маркса,5 | 53.1 | 2 | 2 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, пер. Транспортный, 1 | 52.4 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Халтурина, 56-21 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | [5 empty] | 2018-07-19 | 2018-08-10
| г. Мураши, ул.Володарского,16 | 41.9 | 1 | 5 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Пионерская,7 | 186.4 | 6 | 11 |  | МКПЗН | г. Мураши, Кирова,5 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| г. Мураши, ул. Пионерская,7 | 32 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. К. Маркса, 20 | 2018-07-10 | 2018-07-23 | [5 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-16
| г. Мураши, ул. Восточная, 8 | 39.1 | 1 | 1 |  | КПВР | г. Мураши, ул. Азина, 5-11 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | [5 empty] | 2018-07-19 | 2018-08-10
| Итого по МО 11 - Мурашинское сельское поселение | 5277.98 | 130 | 244 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| п.Октябрьский, ул.Крупской,13 | 20.5 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Пионерская,9 | 20.5 | 1 | 4 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Безбожник, ул.Строителей,10 | 26.7 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Безбожник, ул.Комсомольская,10 | 27.6 | 1 | 4 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Безбожник, ул.Большевиков,7 | 29.3 | 1 | 3 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Тылай ул.Октябрьская,6 | 30 | 1 | 3 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Тылай ул.Октябрьская,6 | 30 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Футбольная,14 | 30.5 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Футбольная,14 | 31 | 1 | 2 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Безбожник, ул.Почтовая,5 | 32 | 1 | 5 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Безбожник, ул.Почтовая,5 | 32.3 | 1 | 3 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Тылай, ул.Октябрьская,15 | 34 | 1 | 2 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Волосница, ул.Зеленая,1 | 34.4 | 1 | 4 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Волосница, ул.Зеленая,3 | 34.5 | 1 | 2 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Тылай, ул.Октябрьская,22 | 35.5 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Революции,4 | 36 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п. Волосница,ул.Северная,1 | 37 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Свободы,7 | 38.9 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Свободы,7 | 38.9 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Свободы,7 | 39 | 1 | 4 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Свободы,7 | 39 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Футбольная,14 | 39.5 | 1 | 4 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Октябрьская,29 | 40 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Октябрьская,29 | 40 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Октябрьская,29 | 40 | 1 | 2 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Пионерская,9 | 41 | 1 | 2 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Коммунистическая,25 | 41 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Волосница, ул.Центральная,3 | 41.9 | 1 | 3 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Безбожник,ул.Лесная,4 | 42.3 | 1 | 2 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 2 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Новая,11 | 43 | 1 | 5 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Безбожник,Гагарина,29 | 43.9 | 1 | 2 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Безбожник,Гагарина,29 | 43.9 | 1 | 3 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Труда,30 | 44.3 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Безбожник, ул.Новая,30 | 44.5 | 1 | 4 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул. Советская,24 | 48 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Коммунистическая,33 | 45.8 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Коммунистическая,33 | 45.9 | 1 | 2 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Новая,12 | 46 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул. Пионерская,2 | 46 | 1 | 2 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Волосница, ул.Центральная,5 | 47.7 | 1 | 2 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Футбольная,27 | 53 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Тылай, ул.зеленая,6 | 56 | 1 | 1 | 2018 | мкпзн | обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, ул. Кирова, д. 5, к. 1 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | [5 empty] | 25.12.2018 | 31.12.2018
| п.Безбожник, ул.Гагарина,5 | 24 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | Мураши | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, ул.Гагарина,5 | 24 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | Мураши | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, ул.Чапаева,1 | 37.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник .Первомайская,7/88 | 06.08.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.09.2018 | 30.09.2018
| п.Безбожник, ул.Садовая,21 | 41.19 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | г.Киров | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, ул.Садовая,21 | 41.19 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | Мураши | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, пер. Лесной,1 | 39.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник,ул.Лесная,7 | 47.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник,ул.Лесная,7 | 30.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, ул.Лесная,22 | 41.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Зеленая,8 | 26.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Зеленая,8 | 26.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | Киров | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Березовая,14 | 20.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | Киров | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Березовая,14 | 39.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Маженина,28 | 44.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Маженина,28 | 43.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | г.Киров, Озерки | 01.10.2018 | 11.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Чапаева,11 | 27.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Октябрьский | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Комсомольская,10 | 52.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Комсомольская,19 | 28.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, ул.Почтовая,24 | 32.2 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Почтовая,24 | 34.2 | 1 | 5 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Железнодорожная,2 | 54 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, ул. Комсомольская,30 | 46.1 | 1 | 4 | 2018 | МКДВТР | д.Шутовщина, В.Черемушки | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Волосница, ул.Зеленая,1 | 39.6 | 1 | 3 | 2018 | МКДВТР | д.Шутовщина, В.Черемушки | 01.10.2018 | 11.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Волосница,ул.Зеленая,7 | 51.2 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | Мураши | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Волосница, ул.Зеленая,4 | 35.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Волосница, ул.Северная,3 | 28 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | Мураши | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Волосница, ул.Северная,6 | 40.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Волосница, ул.Северная,7 | 50 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | д.Шутовщина, В.Черемушки | 30.10.2018 | 30.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Волосница,ул.Северная,9 | 49.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | Мураши | 30.11.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Волосница,ул.Северная,9 | 49.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | Мураши | 30.11.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Волосница, ул. Центральная,7 | 36.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | Мураши | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Тылай, ул.Зеленая,5 | 26.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | Мураши | 30.11.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Тылай, ул.Октябрьская,5 | 31 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | Мураши | 30.11.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Тылай ул.Зеленая,1 | 25.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | Мураши | 30.11.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Октябрьский, ул.Свободы,25 | 45 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Киров Долгушино | 15.10.2018 | 26.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Октябрьский, ул.Футбольная,27 | 53 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Киров Долгушино | 01.10.2018 | 11.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Октябрьский, ул.Коммунистическая,33 | 45.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | п.Октябрьский, ул.Железнодорожная,12/45 | 27.08.2018 | 03.09.2018 | [5 empty] | 30.10.2018 | 30.10.2018
| п.Октябрьский, ул.Футбольная,18 | 52.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Киров Долгушино | 16.07.2018 | 25.07.2018 | [5 empty] | 17.09.2018 | 18.09.2018
| п.Октябрьский, ул.Новая,12 | 46 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Октябрьский, ул.Железнодорожная,12/30 | 27.08.2018 | 03.09.2018 | [5 empty] | 30.10.2018 | 30.10.2018
| п.Октябрьский, ул.Октябрьская,29 | 40 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Мураши, ул.Фрунзе, 15г/11 | 08.06.2018 | 19.06.2018 | [5 empty] | 22.08.2018 | 22.08.2018
| п.Октябрьский, ул.Мичурина,19 | 48 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Октябрьский, ул.Железнодорожная, | 17.09.2018 | 23.09.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Новая,30 | 44.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник, ул.Почтовая, д.40/1 | 27.08.2018 | 03.09.2018 | [5 empty] | 30.10.2018 | 30.10.2018
| п.Безбожник, ул.Пролетарская,53 | 95 | 1 | 3 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник .Новая,25/2 | 06.08.2018 | 13.08.2018 | [5 empty] | 30.09.2018 | 30.09.2018
| п.Безбожник, ул.Пролетарская,53 | 95 | 1 | 3 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник .Первомайская,7/83 | 09.07.2018 | 17.07.2018 | [5 empty] | 07.09.2018 | 07.09.2018
| п.Безбожник, ул.Чапаева,1 | 37.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДВТР | г.Киров, Озерки | 01.10.2018 | 11.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник. ул.Чапаева,3 | 37.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник .Первомайская, 5/9 | 09.07.2018 | 17.07.2018 | [5 empty] | 07.09.2018 | 07.09.2018
| п.Безбожник. ул.Чапаева,3 | 37.9 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник ,ул.Комссомольская, д18/2 | 27.08.2018 | 03.09.2018 | [5 empty] | 30.10.2018 | 30.10.2018
| п.Безбожник, ул.Новая,27 | 60.6 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | собственник отказался от участия в программме квартира пригодна для проживани | 01.12.2018 | 15.12.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 31.12.2018
| п.Безбожник, ул.Новая,27 | 60.6 | 1 | 3 | 2018 | МКДВТР | собственник отказался от участия в программме квартира пригодна для проживани | 01.12.2018 | 15.12.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, ул.Пролетарская,56 | 71.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | не проживает место нахождения не известно | 01.12.2018 | 15.12.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, ул.Чапаева,13 | 29.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | не проживает место нахождения не известно | 01.12.2018 | 15.12.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, ул.Чапаева,13 | 24.9 | 1 | 4 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник, ул.Железнодорожная, 41/10 | 27.08.2018 | 03.09.2018 | [5 empty] | 30.10.2018 | 30.10.2018
| п.Безбожник, пер. Лесной,1 | 43.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник .Первомайская,7/33 | 27.08.2018 | 03.09.2018 | [5 empty] | 30.10.2018 | 30.10.2018
| п.Безбожник,ул.Лесная,4 | 20.2 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | не проживает место нахождения не известно | 01.12.2018 | 15.12.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник,ул.Лесная,4 | 20.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | не проживает место нахождения не известно | 01.12.2018 | 15.12.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, ул.Зеленая,8 | 52.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник .Первомайская,7/75 | 17.09.2018 | 23.09.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Березовая,14 | 20.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Киров, Озерки | 06.08.2018 | 13.08.2018 | [5 empty] | 30.09.2018 | 30.09.2018
| п.Безбожник, ул.Комсомольская,10 | 40.3 | 1 | 4 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник, ул.Почтовая, д.39/31 | 06.08.2018 | 13.08.2018 | [5 empty] | 30.10.2018 | 30.10.2018
| п.Безбожник, ул.Комсомольская,10 | 54.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник .Первомайская,7/77 | 17.09.2018 | 23.09.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Комсомольская,19 | 28.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник, ул.Почтовая, д.33/13 | 06.08.2018 | 13.08.2018 | [5 empty] | 30.09.2018 | 30.10.2018
| п.Безбожник, ул.Комсомольская,19 | 29 | 1 | 3 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник .Первомайская,7/40 | 17.09.2018 | 23.09.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Безбожник, ул.Железнодорожная,2 | 54 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник .Первомайская,7а/26 | 27.08.2018 | 03.09.2018 | [5 empty] | 30.10.2018 | 30.10.2018
| п.Безбожник, ул.Строителей,10 | 28.5 | 1 | 5 | 2018 | МКДВТР | не проживает место нахождения не известно | 01.12.2018 | 15.12.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник, ул. Комсомольская,30 | 46.1 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | не проживает место нахождения не известно | 01.12.2018 | 15.12.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Безбожник,Гагарина,29 | 43 | 1 | 4 | 2018 | МКДВТР | выписалась | 01.12.2018 | 15.12.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Волосница, ул.Северная,6 | 40.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник .Первомайская,4/20 | 09.07.2018 | 17.07.2018 | [5 empty] | 07.09.2018 | 07.09.2018
| п. Волосница,ул.Северная,1 | 37 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник .Первомайская,4/26 | 09.07.2018 | 17.07.2018 | [5 empty] | 30.09.2018 | 30.09.2018
| п.Волосница, ул.Южная,6 | 34 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Мураши, Азина,5/16 | 27.08.2018 | 03.09.2018 | [5 empty] | 30.10.2018 | 30.10.2018
| п.Волосница, ул.Южная,6 | 34 | 1 |  | 2018 | МКДВТР | п.Безбожник, ул.Почтовая, д.33/9 | 27.08.2018 | 03.09.2018 | [5 empty] | 30.10.2018 | 30.10.2018
| п.Тылай, ул.Зеленая,6 | 24.1 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Киров, Озерки | 06.08.2018 | 13.08.2018 | [5 empty] | 30.09.2018 | 30.09.2018
| п.Октябрьский, ул.Революции,2 | 44 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Киров Долгушино | 27.09.2018 | 10.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Октябрьский, ул.Энгельса,4 | 47 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | д.Шутовщина, В.Черемушки | 01.10.2018 | 11.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Октябрьский, ул.Железнодорожная,4 | 25.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Киров, Озерки | 16.07.2018 | 23.07.2018 | [5 empty] | 17.09.2018 | 18.09.2018
| п.Октябрьский, ул.Железнодорожная,4 | 26 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | г.Киров, Озерки | 06.08.2018 | 13.08.2018 | [5 empty] | 30.09.2018 | 30.09.2018
| п.Октябрьский, ул.Футбольная,18 | 52.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | г.Киров, Озерки | 06.08.2018 | 13.08.2018 | [5 empty] | 30.09.2018 | 30.09.2018
| п.Октябрьский, ул. Пионерская,2 | 46 | 1 | 3 | 2018 | МКДВТР | г.Киров Долгушино | 27.09.2018 | 10.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Октябрьский, ул.Труда,34 | 44.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | д.Шутовщина, В.Черемушки | 22.06.2018 | 04.07.2018 | [5 empty] | 17.09.218 | 18.09.2018
| п.Октябрьский, ул.Труда,34 | 45 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Киров, Озерки | 16.07.2018 | 23.07.2018 | [5 empty] | 17.09.2018 | 18.09.2018
| п.Октябрьский, ул.Труда,30 | 44.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | Киров | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| д.Крюковцы | 49 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Киров Долгушино | 09.07.2018 | 27.07.2018 | [5 empty] | 17.09.2018 | 18.09.2018
| п.Октябрьский, ул.Коммунистическая,33 | 45.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | Киров | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Тылай ул.Лесная,1 | 39.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | Киров | 30.11.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.12.2018
| п.Волосница, ул.Зеленая,2 | 49.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | д.Шутовщина, В.Черемушки | 01.10.2018 | 11.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Волосница, ул.Зеленая,2 | 49.2 | 1 | 3 | 2018 | МКДВТР | д.Шутовщина, В.Черемушки | 01.10.2018 | 11.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Волосница, ул.Северная,4 | 50.4 | 1 | 5 | 2018 | МКДВТР | Киров | 30.10.2018 | 30.11.2018 | [5 empty] | 30.12.2018 | 30.12.2018
| п.Волосница, ул.Северная,7 | 50 | 1 | 2 | 2018 | МКДВТР | г.Мураши, ул.Р.Люксембург,15/11 | 08.06.2018 | 19.06.2018 | [5 empty] | 22.08.2018 | 22.08.2018
| п.Волосница, ул.Северная,4 | 50.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | д.Шутовщина, В.Черемушки | 01.10.2018 | 11.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.11.2018
| п.Волосница, ул.Центральная,5 | 62.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДВТР | г.Киров, Озерки | 01.10.2018 | 11.10.2018 | [5 empty] | 30.11.2018 | 30.12.2018
| Итого по МО 12 - Омутнинское городское поселение | 1894.8 | 54 | 120 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Коковихина, 19-1 | 38.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | комсомольская 28-66 | 2018-06-18 | 2018-06-20 | [5 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-04
2 | Свободы, 38-1 | 30.2 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | комсомольская 26-54 | 2018-06-18 | 2018-06-20 | [5 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-20
3 | 30-летия Победы, 24-7 | 44.2 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | комсомольская 28-17 | 2018-06-18 | 2018-06-20 | [5 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-20
4 | Коковихина, 11-3 | 31.5 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Юных Пионеров 32а-8 | 2018-06-18 | 2018-08-06
5 | Коковихина, 19-4 | 26.9 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | Комсомольская 14-20 | 2018-06-18 | 2018-09-21 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-10-30
6 | Свободы, 38-4 | 15.4 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
7 | 9 Мая, 7-4 | 22.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
8 | 9 Мая, 7-1 | 22.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
9 | 9 Мая, 7-2 | 23.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 29.06.2018 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
10 | Коковихина, 11-5 | 23.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
11 | Коковихина, 11-1 | 29.6 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
12 | 9 Мая, 2-1 | 29.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 29.06.2018 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
13 | 9 Мая, 2-3 | 30.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
14 | 9 Мая, 4-5 | 30.3 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
15 | 9 Мая, 4-2 | 30.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
16 | 9 Мая, 2-6 | 30.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
17 | 9 Мая, 4-3 | 30.8 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
18 | 9 Мая, 4-1 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 29.06.2018 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
19 | 9 Мая, 4-4 | 31.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
20 | Свободы, 38-7 | 36.9 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
21 | Свободы, 38-2 | 40.9 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 29.06.2018 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
22 | 30-летия Победы, 24-2 | 51.4 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
23 | Вокзальная, 22-2 | 66.6 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
24 | Заводская, 2-1 | 70.7 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | пер.Весенний, 6а | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
25 | 30-летия Победы, 24-1 | 31.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
26 | 30-летия Победы, 24-3 | 44.2 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
27 | 30-летия Победы, 24-4 | 39.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 29.06.2018 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
28 | 30-летия Победы, 24-5 | 31.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
29 | 30-летия Победы, 24-6 | 50.2 | 1 | 7 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
30 | 30-летия Победы, 24-8 | 39.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 29.06.2018 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
31 | 9 Мая, 2-2 | 30.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-26 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
32 | 9 Мая, 2-4 | 30.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
33 | 9 Мая, 2-5 | 30.2 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
34 | 9 Мая, 4-6 | 31.7 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
35 | 9 Мая, 7-3 | 22.3 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
36 | Вятская, 40-1 | 47.9 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 29.06.2018 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
37 | Вятская, 40-3 | 21.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
38 | Вятская, 40-4 | 23.8 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
39 | Дрелевского, 27-1 | 37.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 29.06.2018 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
40 | Заводская, 2-2 | 30.8 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
41 | Коковихина, 19-2 | 40.8 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
42 | Коковихина, 19-3 | 25.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
43 | Коковихина, 19-5 | 40 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
44 | Уральская, 14-1 | 54.2 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
45 | Уральская, 14-2 | 54.4 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 29.06.2018 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
46 | Профсоюзная, 6-1 | 24.5 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
47 | Свободы, 38-3 | 20.6 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
48 | Свободы, 38-5 | 29.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 29.06.2018 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
49 | Свободы, 38-6 | 44.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
50 | Коковихина, 11-2 | 50.1 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
51 | Коковихина, 11-4 | 46.7 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
52 | Кирпичный завод, 3-3 | 36.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 29.06.2018 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
53 | Кирпичный завод, 3-4 | 34.9 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
54 | Кирпичный завод, 3-5 | 31.1 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | ул.Кривцова 29 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 2018-05-31 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | 2018-11-10 | 2018-12-20 | 2018-12-30 | 2018-12-30
13 | Итого по МО 13 - Подосиновский район | 523.7 | 16 | 39 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| пгт Пинюг, ул. Космонавтов 15 | 90.7 | 2 | 3 | 2018 | МКПЗН | пгт Пинюг, ул. Ст.Халтурина 4А | 2018-05-01 | 2018-09-03 | 2018-06-08 | 29,08,2018 | 2018-10-10 | 08.11.,2018 | 2018-11-20 | 2018-12-10 | 2018-12-25
| пгт Пинюг, ул. Космонавтов 9 | 40.6 | 1 | 3 | 2018 | МКПЗН
| пгт Пинюг, ул. Мира, 4 | 25.8 | 1 | 2 | 2018 | МКПЗН
| пгт Пинюг, ул. Космлнавтов, д.16 | 89.6 | 2 | 4 | 2018 | МКПЗН | пгт Пинюг, ул. Ст.Халтурина 2А | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 2018-06-08 | 2018-08-05 | 2018-09-15 | 08.11.,2019 | 2018-11-08 | 2018-12-11 | 2018-12-25
| пгт Пинюг, ул. Пролетарская, д.8 | 27.9 | 1 | 1 | 2018 | МКПЗН
| пгт Пинюг, ул. Мира, 4 | 27.2 | 1 | 4 | 2018 | МКПЗН
| пгт Пинюг, ул. Космонавтов 9 | 40.3 | 1 | 2 | 2018 | МКПЗН | пгт Демьяново, ул. Трактовая, д. 30 | 2018-05-01 | 01.08.2018. | 2018-06-08 | 2018-08-02 | 2018-09-15 | 2018-10-08 | 2018-11-08 | 2018-12-10 | 2018-12-25
| пгт Пинюг, ул. Привокзальная 27 | 55.7 | 2 | 4 | 2018 | МКПЗН
| пгт Подосиновец, ул. Свободы, 45 | 93.6 | 4 | 13 | 2018 | МКПЗН | пгт Подосиновец | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 2018-06-08 | 2018-08-20 | 2018-10-10 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 2018-12-13 | 2018-12-27
| пгт Подосиновец, ул. Свободы, 52 | 32.3 | 1 | 3 | 2018 | МКПЗН
| Итого по МО 14 - Уржумский район | 1039.8 | 33 | 79 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | с.Буйское, ул.Курортная,29 кв2 | 30 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.1 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
2 | с.Буйское, ул.Курортная,29 кв.4 | 30 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв 2 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
3 | с.Буйское, ул.Набережная,2 кв.2 | 28.4 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.3 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
4 | с.Буйское, ул.Набережная,2 кв.4 | 24.5 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.4 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
5 | с.Буйское, ул.Кирова,20 кв.1 | 35 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.1 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
6 | с.Буйское, ул.Кирова,20 кв.2 | 58 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г.Уржум, ул.Яранский тракт, д.21 кв.50 | 28.05.2018-05.06.2018 | 2018-06-18 | [5 empty] | 2018-07-06 | 2018-09-30
7 | с.Буйское, ул.Кирова,20 кв.3 | 35 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | г.Уржум, ул.Яранский тракт, д.21 кв.33 | 05.06.2018-13.06.2018 | 2018-06-25 | [5 empty] | 2018-08-01 | 2018-09-30
8 | с.Буйское, ул.Кирова,20 кв.4 | 27 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.5 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
9 | с.Буйское, ул.Кирова,20 кв.5 | 27 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.6 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
10 | с.Буйское, ул.Красная,14 кв.1 | 28 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв2 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
11 | с.Буйское, ул.Красная,14 кв.2 | 28 | 1 | 8 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.3 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
12 | с.Буйское, ул.Красная,14 кв. 3 | 28 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.4 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
13 | с.Буйское, ул.Красная,14 | 28 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.5 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
14 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.1 | 36 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г.Уржум, ул.Яранский тракт, д.21 кв.45 | 28.05.2018 - 05.06.2018 | 2018-06-18 | [5 empty] | 2018-07-06 | 2018-09-30
15 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.2 | 26 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.6 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
16 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.4 | 36 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | г.Уржум, ул.Яранский тракт, д.21 кв.21 | 05.06.2018-13.06.2018 | 2018-06-25 | [5 empty] | 2018-08-01 | 2018-09-30
17 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.5 | 36 | 1 | 3 | 2018 | КПВР | г.Уржум, ул.Яранский тракт, д.21 кв.48 | 28.05.2018 - 05.06.2018 | 2018-06-18 | [5 empty] | 2018-07-06 | 2018-09-30
18 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.6 | 40 | 1 | 5 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.7 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
19 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.7 | 36 | 1 | 7 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.7 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
20 | с.Буйское, ул.Кирова,38 кв.8 | 36 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.8 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
21 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.1 | 30.5 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.8 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
22 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.3 | 26.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.9 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
23 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.4 | 16 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.9 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
24 | с.Буйское, ул.Кирова,52 кв.5 | 14.7 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.10 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
25 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.2 | 38 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.11 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
26 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.3 | 56 | 1 | 3 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31, кв.10 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
27 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.4 | 23 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.12 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
28 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.5 | 17 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.13 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
29 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.6 | 28 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.14 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
30 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.7 | 17 | 1 | 2 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.15 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
31 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.8 | 28 | 1 | 4 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.29/1 кв.16 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
32 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.9 | 36 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.11 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
33 | с.Буйское, ул.Кирова,53 кв.11 | 56 | 1 | 1 | 2018 | МКДСТР | с. Буйское, ул.Курортная, д.31 кв.12 | 26.06.2018-16.07.2018 | 2018-07-30 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-25 | 2018-12-28
| Итого по МО 15 - Шабалинский район | 579.6 | 16 | 46 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого | 32.8 | 1 | 4 | х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| пгт. Ленинское, ул. Ленина, д. 1 | 32.8 | 1 | 4 | Подготовка документов для передачи жилого помещения Ленинскому г/п | КПВР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8 | 22.06.2018-05.07.2018 | 2018-07-17 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| Итого | 86.8 | 2 | 8 | х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| пгт. Ленинское, ул. Чкалова, д. 4, кв. 1 | 43.6 | 1 | 7 | Подготовка документов для передачи жилого помещения Ленинскому г/п | КПВР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8 | 22.06.2018-05.07.2018 | 2018-07-17 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| пгт. Ленинское, ул. Чкалова, д. 4, кв. 2 | 43.2 | 1 | 1 | Подготовка документов для совершения сделки по договору мены | КПВР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8 | 22.06.2018-05.07.2018 | 2018-07-17 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| Итого | 89.7 | 2 | 8 | х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| пгт. Ленинске, ул. Свободы, д. 22, кв. 1 | 45.4 | 1 | 1 | Подготовка документов для совершения сделки по договору мены | КПВР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8 | 25.06.2018-09.07.2018 | 2018-07-17 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| пгт. Ленинске, ул. Свободы, д. 22, кв. 2 | 44.3 | 1 | 7 | Устройство несущих и ограждающих конструкций | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 20.11.0218 | 2018-11-20 | 2018-12-01 | 2018-12-20
| Итого | 59.9 | 2 | 7 | х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| пгт. Ленинское, ул. Тотмянина, д. 47, кв. 1 | 30.2 | 1 | 4 | Подготовка документов для совершения сделки по договору мены | КПВР | пгт. Ленинское, ул. Кооперативная, д. 27, кв. 2 | 28.06.2018-09.07.2018 | 2018-07-18 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| пгт. Ленинское, ул. Тотмянина, д. 47, кв. 2 | 29.7 | 1 | 3 | 10.09.2018 заявка отклонена, размещение повторных извещений 21.09.2018 | КПВР |  | 21.09.2018-04.10.2018 | [6 empty] | 2018-10-31 | 2018-10-31
| Итого | 105.9 | 3 | 9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| пгт. Ленинское, ул. Куйбышева, д. 7, кв. 1 | 35.3 | 1 | 5 | Подготовка документов для совершения сделки по договору мены | КПВР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8 | 25.06.2018-09.07.2018 | 2018-07-17 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| пгт. Ленинское, ул. Куйбышева, д. 7, кв. 2 | 35.3 | 1 | 2 | Подготовка документов для передачи жилого помещения Ленинскому г/п | КПВР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8 | 25.06.2018-09.07.2018 | 2018-07-17 | [5 empty] | 2018-09-30 | 2018-09-30
| пгт. Ленинское, ул. Куйбышева, д. 7, кв. 3 | 35.3 | 1 | 2 | Устройство несущих и ограждающих конструкций | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 20.11.0218 | 2018-11-20 | 2018-12-01 | 2018-12-20
| Итого | 52.5 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| пгт. Ленинское, ул. Профессиональная, д. 31, кв. 4 | 19.1 | 1 | 1 | Устройство несущих и ограждающих конструкций | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 20.11.0218 | 2018-11-20 | 2018-12-01 | 2018-12-20
| пгт. Ленинское, ул. Профессиональная, д. 31, кв. 7 | 33.4 | 1 | 1 | Устройство несущих и ограждающих конструкций | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 20.11.0218 | 2018-11-20 | 2018-12-01 | 2018-12-20
| Итого | 90.8 | 2 | 4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| пгт. Ленинское, ул. Гагарина, д. 49а, кв. 1 | 45.4 | 1 | 2 | Устройство несущих и ограждающих конструкций | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 20.11.0218 | 2018-11-20 | 2018-12-01 | 2018-12-20
| пгт. Ленинское, ул. Гагарина, д. 49а, кв. 2 | 45.4 | 1 | 2 | Устройство несущих и ограждающих конструкций | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 20.11.0218 | 2018-11-20 | 2018-12-01 | 2018-12-20
| Итого | 61.2 | 2 | 4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| пгт. Ленинское, ул. Ст. Халтурина, д. 22, кв. 1 | 30.4 | 1 | 3 | Устройство несущих и ограждающих конструкций | МКДСТР | пгт. Ленинское, ул. Пролетарская, д. 8а | 21.06.2018-23.07.2018 | 2018-08-06 | 2018-06-29 | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 20.11.0218 | 2018-11-20 | 2018-12-01 | 2018-12-20
| пгт. Ленинское, ул. Ст. Халтурина, д. 22, кв. 2 | 30.8 | 1 | 1 | Размещение извещений в сентябре 2018 г. | КПВР |  | 21.09.2018-04.10.2018 | [6 empty] | 2018-10-31 | 2018-10-31
| Итого по МО 16 - Юрьянский район | 359.9 | 10 | 15 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| пгт Юрья ул.Набережнаяд. 5, кв4 | 41 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт Мурыгино, ул.Фестивальная, д.11 б | 2018-05-31 | 2018-06-14 | Х | Х | Х | Х | 2016 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | Х
| пгт Юрья ул.Набережная д, кв, 5, кв1 | 41 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 2018-09-30 | 2018-11-10 | Х | Х | Х | Х |  | 2018-12-01 | 2018-12-30 | Х
| пгт Юрья ул.Набережная д, кв, 5, кв2 | 39 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 2018-09-30 | 2018-11-10 | Х | Х | Х | Х |  | 2018-12-01 | 2018-12-30 | Х
| пгт Юрья ул.Набережная д, кв, 5, кв6 | 30.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт Мурыгино, ул.Фестивальная, д.11 б | 2018-07-05 | 2018-07-18 | Х | Х | Х | Х | 2016 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | Х
| пгт Юрья ул.Набережная д, кв, 5, кв8 | 50.9 | 1 | 4 | 2018 | КПВР | пгт Мурыгино, ул.Фестивальная, д.11 б | 2018-05-31 | 2018-06-14 | Х | Х | Х | Х | 2016 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | Х
| пгт Юрья ул.Свободы, д.76, кв.1 | 31.8 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт Мурыгино, ул.Фестивальная, д.11 б | 2018-07-05 | 2018-07-18 | Х | Х | Х | Х | 2016 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | Х
| пгт Юрья ул.Свободы, д.76, кв.2 | 31.5 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт Мурыгино, ул.Фестивальная, д.11 б | 2018-05-31 | 2018-06-14 | Х | Х | Х | Х | 2016 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | Х
| пгт Юрья ул.Свободы, д.76, кв.3 | 32.1 | 1 | 1 | 2018 | КПВР |  | 2018-09-30 | 2018-11-10 | Х | Х | Х | Х |  | 2018-12-01 | 2018-12-30 | Х
| пгт Юрья ул.Свободы, д.76, кв.4 | 32.1 | 1 | 2 | 2018 | КПВР | пгт Мурыгино, ул.Фестивальная, д.11 б | 2018-05-31 | 2018-06-14 | Х | Х | Х | Х | 2016 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | Х
| пгт Юрья ул.Труда, д.29, кв2. | 30.4 | 1 | 1 | 2018 | КПВР | пгт Мурыгино, ул.Фестивальная, д.11 б | 2018-05-31 | 2018-06-14 | Х | Х | Х | Х | 2016 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | Х
|  | 71526.84 | 1934 | 4213

## отчет по графику декабрь (hidden)
дата отчета | 2017-01-01
дата представления графика | 2016-11-01
Отчет по графику достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р в _________________________ (наименование субъекта)
1.
| мероприятие |  | план | факт | просрочка
[5 empty] | всего | в том числе
[6 empty] | от 0 до 30 дней | от 31 дня до 3 месяцев | более 3 месяцев
ЦП 2015 | заключение контрактов | кв. м
| ввод домов в эксплуатацию | кв. м
| заключение договоров с гражданами | кв. м | 80000 | 75000 | 5000 | 0 | 5000 | 0
ЦП 2016 | заключение контрактов | кв. м
| ввод домов в эксплуатацию | кв. м | 19000 | 15000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
| заключение договоров с гражданами | кв. м | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
ЦП 2017 | заключение контрактов | кв. м | 38000 | 18000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
| ввод домов в эксплуатацию | кв. м
| заключение договоров с гражданами | кв. м
2.
№ | Адреса аварийных МКД | Осталось расселить |  |  | Этап | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Фактическая дата заключения контракта | Срок завершения контракта (по контракту) | Запланировано по графику на дату отчета | Количество дней просрочки | Причины
|  | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
| Итого по субъекту: |  | 80000
Итого по выполнению целевого показателя 2015 года:
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2014 |  |  |  |  | Заключение договоров с гражданами | 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 5000 |  | 2014 |  |  |  |  | Заключение договоров с гражданами | 60
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 65000 |  | 2014 |  |  |  |  | Заключение договоров с гражданами | 0
Итого по выполнению целевого показателя 2016 года:
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2015 |  |  |  |  | Заключение договоров с гражданами | 30
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 15000 |  | 2015 |  |  |  |  | Ввод дома в эксплуатацию | 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 4000 |  | 2015 |  |  |  |  | Ввод дома в эксплуатацию | 30
Итого по выполнению целевого показателя 2017 года:
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2016 |  |  |  |  | Завершение нулевого цикла (фундамент) | 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 18000 |  | 2016 |  |  |  |  | Заключение контракта | 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 20000 |  | 2016 |  |  |  |  | Заключение контракта | 30