Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области

«Обеспечение граждан доступным жильем»

в первом полугодии 2020 года

- Общая характеристика

Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П (далее – Государственная программа).

Цель Государственной программы: обеспечение населения Кировской области доступным жильем.

Задачи Государственной программы:

развитие градостроительного регулирования;

содействие в обеспечении жильем отдельных категорий граждан;

стимулирование развития жилищного строительства;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Соисполнители государственной программы в 2020 году:

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

министерство спорта и молодежной политики Кировской области;

- Результаты реализации государственной программы, достигнутые в первом полугодии 2020 года

В рамках отдельного мероприятия «Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»

Разработана и утверждена документация по планировке территории земельных участков с кадастровыми номерами 43:12:124000:228, 43:12:124000:237 для образования земельных участков с целью предоставления в собственность гражданам, имеющих трех и более детей.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки. Заключены муниципальные контракты 
на выполнение указанных работ. Планируемый срок окончания работ – декабрь 2020 года.

Подготовлено постановление Правительства Кировской области 
от 27.03.2020 № 125-П «О распределении субсидии местным бюджетам 
из областного бюджета на подготовку сведений о границах территориальных зон на 2020 год». Заключены соглашения (трехсторонние соглашения) 
о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета 
на подготовку сведений о границах территориальных зон в 2020 году. Заключены муниципальные контракты на выполнение указанных работ. Планируемый срок окончания работ – декабрь 2020 года.

В рамках отдельного мероприятия «Выполнение работ по созданию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области»

Создана государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Кировской области.

29.06.2020 заключен контракт на поставку вычислительного кластера. Срок поставки кластера - 70 дней с даты заключения.

06.07.2020 заключен контракт на поставку ПО для вычислительного кластера. Поставка 30 дней.

07.07.2020 завершен аукцион  на оказание услуг по созданию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области. Планируемая дата заключения контракта 17.07.2020.

Все контракты оплачиваются после предоставления услуги, поэтому в настоящее время оплата по контрактам не была осуществлена.

Общая стоимость контрактов 17 583 400,00, из них:

543 900,00 (ПО вычислительный кластер)

3 043 500,00 (вычислительный кластер)

13 996 000,00 (создание ГИСОГД)

Дополнительно 255 000,00 рублей запланировано на обучение AstraLinux.

В рамках отдельного мероприятия «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жильем»

Предоставлены социальные выплаты 46 молодым семьям Кировской области.

18.06.2020 заключено соглашение между Правительством Кировской области и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства «О предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2020 № 264-П утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета в форме имущественного взноса Кировской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на 2020 год.

Подготовлен проект постановления «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Кировской области». В настоящее время данный проект проходит процедуру согласования.

В рамках отдельного мероприятия «Обеспечение реализации Государственной программы и осуществление контроля в области строительства и архитектуры».

Осуществлялся государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. В первом полугодии 2020 года проведено в отношении юридических лиц 2 внеплановые проверки, составлено 2 предписания 
об устранении выявленных нарушений законодательства, в результате проверок выявлено 10 нарушений. Привлечено к административной ответственности 2 должностных лица. Сумма наложенных штрафных санкций по результатам проведенных проверок составила 10 тыс. руб. Выявлено 5 случаев нецелевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Материалы по результатам проверок переданы в прокуратуру Кировской области. Выдано 8 заключений о соответствии застройщика 
и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ. Ежеквартально проводилась проверка отчетностей застройщиков 
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства, обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства (далее – отчетность), а также прилагаемую к ней промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Всего было проверено 86 отчетностей застройщиков. 
По результатам проверки отчетностей привлечены к административной ответственности 3 должностных лица. Сумма наложенных штрафных санкций по результатам проверок составила 15 тыс. руб..

Осуществлялся региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства. 
В первом полугодии 2020 года проведено в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 165 проверок, составлено 22 предписания об устранении нарушений, выявлено 
116 нарушений, привлечено к административной ответственности 
11 юридических лиц, 8 должностных лиц, 1 физическое лицо. Сумма наложенных штрафных санкций по результатам проведенных проверок составила 1107 тыс. руб. За весь период 2020 года министерством строительства Кировской области осуществлялся надзор за 217 объектами капитального строительства. Выдано 23 заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В рамках регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области»

В 2020 году для Кировской области предусмотрена субсидия 
из федерального бюджета на стимулирование программ развития жилищного строительства в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

В 2020 году в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья:

24.03.2020 заключен муниципальный контракт по строительству объекта «Реконструкция  ул. Торфяная Первомайского района

г. Кирова». Объект планируется ввести в эксплуатацию 15.10.2020. Протяженность улицы составляет 646 метров.

Кроме этого в 2020 году осуществляется достройка двух объектов начатых в 2019 году.

«Строительство улицы Ивана Попова от ул. Чистопрудненской 
до развязки с круговым движением в жилом районе «Чистые Пруды» 
в г. Кирове». Подрядчиком сорваны сроки строительства объекта, объект 
в эксплуатацию не введен. Готовность объекта составляет 95%. Завершить строительные работ на объекте планируется в июле 2020 года.

«Строительство улицы Мостовицкой от ул. Чистопрудненской 
до ул. Фестивальной в жилом районе «Чистые пруды» в г. Кирове». Подрядчиком сорваны сроки строительства объекта, объект в эксплуатацию не введен. Готовность объекта составляет 65%. Улично-дорожная сеть готова, основной объем работ составляет ливневая канализация. Завершить строительные работ на объекте планируется в сентябре 2020 года.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области»

В первом полугодии 2020 года реализовывались мероприятия областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих 
на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», на 2019 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области 
от 27.03.2019 № 113-П, по заявкам 2019 и 2020 годов.

По заявке 2019 года до конца 2020 года планируется переселить 
793 человека из аварийного жилищного фонда площадью 12,0 тыс. кв. метров в 2 вновь построенных многоквартирных жилых дома (город Киров).

По заявке 2020 года запланировано расселение 454 граждан 
из 226 жилых помещений площадью 9 тыс. кв. метров до конца 2021 года. 
В результате на 01.07.2020 переселено 29 человека из 15 жилых помещений площадью 524,2 кв. метра.

29.04.2020 Фондом утверждена заявка Кировской области 
на получение в 2021 году финансовой поддержки в размере 314 709,86 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 2861,00 тыс. рублей. За счет указанных средств до конца 2022 года запланировано расселение 576 граждан из 256 жилых помещений площадью 9 тыс.кв. метров на территории 6 муниципальных образований.

3. Использование бюджетных ассигнований и иных средств 
на реализацию государственной программы в отчетном периоде.

На реализацию мероприятий Государственной программы в 2020 году предусмотрено 869 198,08 тыс. рублей, из них 304 022,3 тыс. рублей 
(34,98%) – средства федерального бюджета, 418 187,2 тыс. рублей (48,11%) – средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 135 253,9 тыс. рублей (15,56%) – средства областного бюджета, 11 734,68 тыс. рублей (1,35%) – средства местного бюджета.

В 1 полугодии 2020 года фактические расходы на реализацию государственной программы составили 299 589,3 тыс. рублей, что соответствует 34,5% запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 157 279,19 тыс. рублей (51,7%), за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 99532,05 тыс. рублей (23,8%), за счет средств областного бюджета 37 371,68 тыс. рублей (27,6%), за счет средств местного бюджета 5 406,38 (46,1%).

Средства федерального бюджета на реализацию государственной программы привлекаются в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Низкий процент освоения бюджетных денежных средств по объектам «Реконструкция  ул. Торфяная Первомайского района г. Кирова», «Строительство улицы Энтузиастов и улицы Капитана Дорофеева
в г. Кирове», «Строительство улицы Мостовицкой от ул. Чистопрудненской до ул. Фестивальной в жилом районе «Чистые пруды» в г. Кирове» связан 
с тем, что работы на объекте начались в мае 2020 года.

Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства привлекаются 
в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» и в 2020 году направляются на строительство двух многоквартирных домов в г. Кирове и приобретение жилых помещений 
на рынке жилья в 10 муниципальных образованиях Кировской области. В связи с тем, что оплата по муниципальным контрактам на строительство осуществляется за фактически выполненные работы, основной объем финансирования ожидается в августе – сентябре 2020 года.

В рамках отдельного мероприятия «Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» освоение средств областного бюджета, в соответствии 
с заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ 
по подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки, а также сведений о границах территориальных зон, планируется в сентябре 2020 года.

Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при рождении (усыновлении) одного ребенка осуществляется в заявительном порядке. Заявлений в 1 полугодии 2020 года не было.

Субсидии в виде имущественного взноса в имущество унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Кировской области» не предоставлялись в связи 
с необходимостью принятия постановления об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета.

Приложение: «Отчет за январь-июнь 2020 года об исполнении плана реализации государственной программы».