## Лист1
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем»
за январь - июнь 2020 года
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2020 год, (тыс. рублей) | Фактические расходы за январь-июнь 2020 года, (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
| Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области |  |  |  |  | всего | 869198.08 | 299589.29 | 34.5
[7 empty] | федеральный бюджет | 304022.3 | 157279.18 | 51.7 |  |  | 34.98%
[7 empty] | областной бюджет | 135253.9 | 37371.68 | 27.6 |  |  | 15.56%
[7 empty] | местный бюджет | 11734.68 | 5406.38 | 46.1 |  |  | 1.35%
[7 empty] | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 418187.2 | 99532.05 | 23.8 |  |  | 48.11%
1 | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области; Палюх Ю.И. - министр информационных технологий и связи Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 29713 | 966.6 | 3
[7 empty] | областной бюджет | 27100 | 966.6 | 4
[7 empty] | местный бюджет | 2613 | 0 | 0
1.1 | Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки | Подуев С.А. - заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области; органы местного самоуправления по соглашению | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 5500 | 0 | 0 | В соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ первая оплата за выполненные работы планируется в сентябре 2020 года
[7 empty] | областной бюджет | 5000 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 500 | 0 | 0
1.2 | Предоставление субсидии местным бюджетам из областного на подготовку сведений о границах территориальных зон | Подуев С.А. - заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области; органы местного самоуправления по соглашению | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 4226 | 0 | 0 | В соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ первая оплата за выполненные работы планируется в сентябре 2020 года
[7 empty] | областной бюджет | 2113 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 2113 | 0 | 0
1.3 | Подготовка документации по планировке территории для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-07-01 | областной бюджет | 987 | 966.6 | 98
1.3.1 | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:237 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-07-01 | областной бюджет | 504.7 | 484.3 | 96 | Утверждена документация по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:237 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей (Кировская обл., р-н Кирово-Чепецкий, Федяковское сельское поселение, в районе д. Шутовщина) | выполнено
1.3.2 | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:228 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-07-01 | областной бюджет | 482.3 | 482.3 | 100 | Утверждена документация по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:228 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей (Кировская обл., р-н Кирово-Чепецкий, Федяковское сельское поселение, в районе д. Шутовщина) | выполнено
1.4 | Выполнение работ по созданию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области | Сухих А.В. -и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 19000 | 0 | 0 | Создана государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Кировской области: За 29.06.2020 -17.07.2020 заключены контракты, которые будут оплачиватся после предоставления услуги. Общая стоимость кон-трактов 17 583 400,00, из них: 543 900,00 (ПО вычисли-тельный кластер) 3 043 500,00 (вычисли-тельный кластер) 13 996 000,00 (создание ГИСОГД)
2 | Отдельное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки отдельным | Альминова А.А. - министр спорта и молодежной политики Кировской области; | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 190453.58 | 142543.76 | 74.8
[7 empty] | федеральный бюджет | 138731.4 | 128265.97 | 92.5
| категориям граждан в обеспечении жильем» | Шулятьева О.Ю. - министр социального развития Кировской области; Трегубов И.А. - заместитель министра, начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области |  |  |  |  | областной бюджет | 43506.2 | 9156.19 | 21
[7 empty] | местный бюджет | 8215.98 | 5121.6 | 62.3
2.1 | Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Ситникова О.С. - начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 46818.98 | 28685.35 | 61.3 | Социальные выплаты предоставлены 46 молодым семьям Кировской области. До конца текущего года выплаты планируется предоставить 75 молодым семьям.
[7 empty] | федеральный бюджет | 23603 | 14407.56 | 61
[7 empty] | областной бюджет | 15000 | 9156.19 | 61
[7 empty] | местный бюджет | 8215.98 | 5121.6 | 62.3
2.2 | Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при рождении (усыновлении) одного ребенка | Ситникова О.С. - начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | всего | 582.2 | 0 | 0 | Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям осуществляется в заявительном порядке. Заявлений в 1 полугодии 2020 года не было.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 582.2 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.3 | Предоставление отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета меры социальной поддержки по обеспечению жильем | Шулятьева О.Ю. - министр социального развития Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | федеральный бюджет | 115128.4 | 113858.41 | 98.9 | Средства перечислены на счета временного распоряжения для последующего перечисления гражданам мер социальной поддержки
2.4 | Предоставление из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частями 3.1 и 3.2 статьи 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Трегубов И.А. - заместитель министра, начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 |  | областной бюджет | 26534 | 0 | 0 | Проект постановления «О внесении изменений в государственную программу Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем», проходит процедуру согласования. 18.06.2020 заключено соглашение между Правительством Кировской области и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. Постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2020 № 264-П утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета
2.5 | Предоставление из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса в имущество унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Кировской области» | Трегубов И.А. - заместитель министра, начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 |  | областной бюджет | 1390 | 0 | 0 | Субсидия не предоставлялась в связи с тем, что проходит процедуру согласования проект постановления об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета.
3 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Государственной программы и осуществление контроля в области строительства и архитектуры» | Кузьмина И.Б. - заместитель начальника отдела организационной, кадровой работы и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства строительства Кировской области; Береснев Ю.Н. - директор Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 54389.6 | 25274.96
3.1 | Финансовое обеспечение деятельности министерства строительства Кировской области | Кузьмина И.Б. - заместитель начальника отдела организационной, кадровой работы и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 33047.4 | 15351.71 | 46.5 | Фактическое финансирование деятельности министерства строительства Кировской области
3.2 | Финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» | Береснев Ю.Н. - директор Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 21342.2 | 9923.25 | 46.5 | Фактическое финансирование деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства»
3.3 | Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | Трегубов И.А. - заместитель министра, начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | не требуется | х | х | х | Осуществлен государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Отсутствуют судебные акты о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
3.4 | Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | Трегубов И.А. - заместитель министра, начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | не требуется | х | х | х | Осуществлен региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства. Отсутствуют судебные акты о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного строительного надзора
4 | Региональный проект «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области; Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | всего | 171919.1 | 30112.4 | 17.52
[7 empty] | федеральный бюджет | 165290.9 | 29013.21 | 17.55
[7 empty] | областной бюджет | 6456.3 | 1069.08 | 16.56
[7 empty] | местный бюджет | 171.9 | 30.11 | 17.52
4.1 | Подготовка соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 2020-01-01 |  | не требуется | х | х | х | Заключено соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье»
4.2 | Подготовка заявки на участие Кировской области в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2021 году | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-07-01 | 2020-01-01 |  | не требуется | х | х | х | Сформирована заявка Кировской области на участие в федеральном проекте
4.3 | Предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Город Киров» на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области; Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 171919.1 | 30112.4 | 17.5
[7 empty] | федеральный бюджет | 165290.9 | 29013.21 | 17.6
[7 empty] | областной бюджет | 6456.3 | 1069.08 | 16.6
[7 empty] | местный бюджет | 171.9 | 30.11 | 17.5
4.3.1 | Реализация объекта «Реконструкция ул. Торфяная Первомайского района г. Кирова» | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области; Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 53334.53 | 10981.69 | 20.6 | 24.03.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции ул. Торфяная в жилом микрорайоне «Озерки». В соответствии с контрактом объект планируется ввести в эксплуатацию до 15.10.2020.
[7 empty] | федеральный бюджет | 52748.3 | 10861 | 20.6
[7 empty] | областной бюджет | 532.9 | 109.71 | 20.6
[7 empty] | местный бюджет | 53.33 | 10.98 | 20.6
4.3.2 | Оплата выполненных работ по объекту «Строительство улицы Энтузиастов и улицы Капитана Дорофеева в г. Кирове» | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области; Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров» | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 2019-01-01 | 2020-06-20 | всего | 7230.4 | 3314.7 | 45.8 | Объект введен в эксплуатацию в 2019 году. В 2020 году осуществлена оплата задолженности за выполненные работы 2019 года. Оставшиеся средства подлежат возврату в бюджеты. | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 6861.97 | 3144.59 | 45.8
[7 empty] | областной бюджет | 361.2 | 166.8 | 46.2
[7 empty] | местный бюджет | 7.23 | 3.31 | 45.8
4.3.3 | Реализация объекта «Строительство улицы Мостовицкой от ул. Чистопрудненской до ул. Фестивальной в жилом районе «Чистые пруды» в г. Кирове» | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области; Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров» | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 38672.05 | 0 | 0 | Строительство не ведется в связи с необходимостью ограничения движения по ул. Фестивальной для прокладки ливневой канализации.
[7 empty] | федеральный бюджет | 36701.73 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1931.7 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 38.62 | 0 | 0 | Строительство возобновится после ввода в эксплуатацию ул. Ивана Попова. Ожидаемый ввод в эксплуатацию сентябрь 2020 года.
4.3.4 | Реализация объекта «Строительство улицы Ивана Попова от ул. Чистопрудненской до развязки с круговым движением в жилом районе «Чистые Пруды» в г. Кирове» | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области; Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров» | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 2019-01-01 |  | всего | 72682.12 | 15816.01 | 21.8 | Объект «Строительство улицы Ивана Попова от ул. Чистопрудненской до развязки с круговым движением в жилом районе «Чистые Пруды» в г. Кирове». Готовность объекта 90%, планируется ввести в июле 2020 года
[7 empty] | федеральный бюджет | 68978.9 | 15007.62 | 21.8
[7 empty] | областной бюджет | 3630.5 | 792.57 | 21.8
[7 empty] | местный бюджет | 72.72 | 15.82 | 21.8
4.4 | Передача в собственность Кировской области земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для использования их в целях жилищного строительства | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | не требуется | х | х | х | Переданы в собственность Кировской области земельные участки площадью 48 га, находящиеся в федеральной собственности, для использования их в целях жилищного строительства
5 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области; Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 422722.8 | 100691.57 | 23.8
[7 empty] | областной бюджет | 3801.8 | 904.85 | 23.8
[7 empty] | местный бюджет | 733.8 | 254.67 | 34.7
[7 empty] | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 418187.2 | 99532.05 | 23.8
5.1 | Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилья | Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | не требуется | х | х | х | Подписаны соглашения с 12 муниципальными образованиями Кировской области, участвующими в реализации заявки 2019 и 2020 годов, на предоставление субсидий в 2020 году
5.2 | Подготовка и представление на согласование с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства заявок на 2020 и 2021 годы на получение средств Фонда в 2020 году для расселения аварийного жилья | Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 2020-04-29 | не требуется | х | х | х | 17.03.2020 Фондом утверждена заявка Кировской области на получение в 2020 году финансовой поддержки в размере 314 709,86 тыс. рублей. 29.04.2020 Фондом утверждена заявка Кировской области на получение в 2021 году финансовой поддержки в размере 314 709,86 тыс. рублей. | Выполнено
5.3 | Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых в рамках областной адресной программы переселения | Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области; органы местного самоуправления по соглашению | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 422722.8 | 100691.57 | 23.8 | За первое полугодие 2020 года по заявке 2020 года переселено 29 человек из 15 жилых помещений площадью 524,2 кв.метра. Субсидия перечисляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и за фактически выполненные работы по контрактам на строительство.
[7 empty] | областной бюджет | 3801.8 | 904.85 | 23.8
[7 empty] | местный бюджет | 733.8 | 254.67 | 34.7
[7 empty] | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 418187.2 | 99532.05 | 23.8
Х - мероприятие, не требующее финансирования
Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, - ______; количество мероприятий, выполненных в отчетном году, - _________.