## Sheet1
Приложение № 2 к годовому отчету
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы «Обеспечение граждан доступным жильем» в 2020 году
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Уровень достижения значения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)*
|  |  | 2019 (факт) | 2020
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем»
| количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | штук | 28 | 94 | 30 | 31.9149 | Подготовлены сведения о границах 111 территориальных зон. В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 30 территориальных зон. Сведения о границах 81 территориальной зоны не внесены в Единый государственный реестр недвижимости в связи с выявленными пересечениями границ территориальных зон с границами земельных участков | 1
| количество отдельных категорий граждан (семей), проживающих на территории Кировской области, обеспеченных жильем | граждан (семей) | 366 | 1335 | 1336 | 100.0749 |  | 2
| объем жилищного строительства | тыс. кв. метров в год | 503.8 | 675 | 460.4 | 68.2074 | Показатель является показателем регионального проекта "Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области". Плановый показатель госпрограммы не выполнен, так как показатели, отраженные в Соглашении с Минстроем России, утверждены 16.12.2020, поэтому не были отражены в госпрограмме до 01.12.2020. Показатель, отраженный в Соглашении с Минстроем России за 2020 год (430 тыс. кв. метров), перевыполнен | 3
| количество расселяемых жилых помещений | единиц | 65 | 390 | 473 | 121.2821 | Отклонение в сторону увеличения возникло в связи с тем, что в АИС "Реформа ЖКХ" коммунальные квартиры были занесены как одно жилое помещение. При расселении коммунальных квартир каждая комната учитывалась как жилое помещение | 4
1 | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»
| количество утвержденных изменений в схему территориального планирования Кировской области | штук | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 5
| количество утвержденных генеральных планов муниципальных округов | штук | 0 | 2 | 1 | 50 | Утвержден генеральный план Богородского муниципального округа. Генеральный план Санчурского муниципального округа находится на согласовании и будет утвержден в мае 2021 года. В соответствии с частью 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана должен быть размещен для согласования в информационной системе территориального планирования не менее чем за 3 месяца до утверждения. Проект генерального плана Санчурского муниципального округа размещен в федеральной государственной системе территориального планирования (далее - ФГИСТП) - 26.01.2021. Работы по подготовке генерального плана были сданы 11.12.2020. Задержка с размещением проекта генерального плана в ФГИС ТП произошла из-за отсутствия у Санчурского муниципального округа действующего ОКТМО и невозможности создания личного кабинета в ФГИС ТП, поскольку в ФГИС ТП отсутствовал тип муниципального образования - муниципальный округ | 6
| количество утвержденных правил землепользования и застройки муниципальных округов | штук | 0 | 2 | 1 | 50 | Утверждены правила землепользования и застройки Богородского муниципального округа. Правила землепользования и застройки Санчурского муниципального округа разработаны 11.12.2020 и будут утверждены после утверждения генерального плана Санчурского муниципального округа. Так как в соответствии с требованиями частей 9 и 10 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждение правил землепользования и застройки осуществляется после утверждения генерального плана, поскольку необходимо осуществлять проверку проекта правил землепользования и застройки на соответствие генеральному плану | 7
2 | Отдельное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жильем»
| количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 128 | 75 | 76 | 101.3333 |  | 8
| количество граждан, обеспеченных жильем в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | граждан | 238 | 180 | 183 | 101.6667 |  | 9
| количество граждан, восстановленных в нарушенных правах | человек | - | 303 | 0 | 0 | Предполагалось осуществление выплаты возмещений гражданам - участникам долевого строительства в 4 квартале 2020 года. В декабре 2020 года наблюдательным советом публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" было принято решение о завершении строительства многоквартирных домов, что вызвало затягивание срока решения проблем пострадавших граждан | 10
| количество объектов, исключенных из единого реестра проблемных объектов | единиц | - | 4 | 0 | 0 | Предполагалось осуществление выплаты возмещений гражданам - участникам долевого строительства в 4 квартале 2020 года с последующим исключением 4 проблемных объектов из единого реестра проблемных объектов. В декабре 2020 года наблюдательным советом публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" было принято решение о завершении строительства многоквартирных домов | 11
3 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Государственной программы и осуществление контроля в области строительства и архитектуры»
| количество судебных актов о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 12
| количество судебных актов о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 13
4 | Региональный проект «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области»
| объем ввода жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области | тыс. кв. метров | 152 | 12 | 20 | 166.6667 | Перевыполнение показателя связано с тем, что застройщик внепланово ввел многоквартирный дом на ул. Торфяной в городе Кирове | 14
| площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в рамках Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» | гектаров | 128 | 48 | 48 | 100 |  | 15
5 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области»
| количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. метров | 2.5 | 16.23 | 17.5056 | 107.8595 |  | 16
| количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 148 | 1002 | 1077 | 107.485 |  | 17