Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 января 2020 г. N 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ"

НА 2020 ГОД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжений министерства строительства Кировской областиот 06.03.2020 N 17, от 10.06.2020 N 38) |

1. Утвердить [план](#P32) реализации государственной программы Кировской области "Обеспечение граждан доступным жильем" на 2020 год согласно приложению.

2. Разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, в правовой системе "КонсультантПлюс".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Министр строительства

Кировской области

Р.А.БОНДАРЧУК

Утвержден

распоряжением

министерства строительства

Кировской области

от 28 января 2020 г. N 3

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ" НА 2020 ГОД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжений министерства строительства Кировской областиот 06.03.2020 N 17, от 10.06.2020 N 38) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | Источник финансирования | Финансирование на 2020 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия Государственной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации |
|  | Государственная программа Кировской области "Обеспечение граждан доступным жильем" | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области |  |  | всего | 869 198,08 |  |
| федеральный бюджет | 304 022,30 |
| областной бюджет | 135 253,90 |
| местный бюджет | 11 734,68 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 418 187,20 |
| (в ред. распоряжения министерства строительства Кировской области от 10.06.2020N 38) |
| 1. | Отдельное мероприятие "Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации" | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области;Палюх Ю.И. - министр информационных технологий и связи Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 29 713,00 |  |
| областной бюджет | 27 100,00 |
| местный бюджет | 2 613,00 |
| (в ред. распоряжения министерства строительства Кировской области от 10.06.2020N 38) |
| 1.1. | Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки | Подуев С.А. - заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области; органы местного самоуправления по соглашению | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 5 500,00 | Утверждены генеральный план и правила землепользования и застройки Санчурского муниципального округа, утверждены генеральный план и правила землепользования и застройки Богородского муниципального округа |
| областной бюджет | 5 000,00 |
| местный бюджет | 500,00 |
| (пп. 1.1 в ред. распоряжения министерства строительства Кировской областиот 10.06.2020 N 38) |
| 1.2. | Предоставление субсидии местным бюджетам из областного на подготовку сведений о границах территориальных зон | Подуев С.А. - заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области; органы местного самоуправления по соглашению | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 4 226,00 | Внесены в ЕГРН сведения о границах 94 территориальных зон |
| областной бюджет | 2 113,00 |
| местный бюджет | 2 113,00 |
| (пп. 1.2 в ред. распоряжения министерства строительства Кировской областиот 10.06.2020 N 38) |
| 1.3. | Подготовка документации по планировке территории для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 987,00 |  |
| 1.3.1. | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:237 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 504,70 | Утверждена документация по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:237 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей (Кировская обл., р-н Кирово-Чепецкий, Федяковское сельское поселение, в районе д. Шутовщина) |
| 1.3.2. | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:228 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 482,30 | Утверждена документация по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:228 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей (Кировская обл., р-н Кирово-Чепецкий, Федяковское сельское поселение, в районе д. Шутовщина) |
| (пп. 1.3 в ред. распоряжения министерства строительства Кировской областиот 10.06.2020 N 38) |
| 1.4. | Выполнение работ по созданию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области | Палюх Ю.И. - министр информационных технологий и связи Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 19 000,00 | Создана государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Кировской области |
| (пп. 1.4 введен распоряжением министерства строительства Кировской областиот 06.03.2020 N 17) |
| 2. | Отдельное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жильем" | Альминова А.А. - министр спорта и молодежной политики Кировской области;Шулятьева О.Ю. - министр социального развития Кировской области;Трегубов И.А. - заместитель министра, начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 190 453,58 |  |
| федеральный бюджет | 138 731,40 |
| областной бюджет | 43 506,20 |
| местный бюджет | 8 215,98 |
| (в ред. распоряжения министерства строительства Кировской области от 10.06.2020N 38) |
| 2.1. | Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Ситникова О.С. - начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области;органы местного самоуправления (по соглашению) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 46 818,98 | 75 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| федеральный бюджет | 23 603,00 |
| областной бюджет | 15 000,00 |
| местный бюджет | 8 215,98 |
| (пп. 2.1 в ред. распоряжения министерства строительства Кировской областиот 06.03.2020 N 17) |
| 2.2. | Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" при рождении (усыновлении) одного ребенка | Ситникова О.С. - начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 582,20 | Дополнительную социальную выплату получили 8 молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в случае рождения (усыновления) одного ребенка |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 582,20 |
| (пп. 2.2 в ред. распоряжения министерства строительства Кировской областиот 06.03.2020 N 17) |
| 2.3. | Предоставление отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета меры социальной поддержки по обеспечению жильем | Шулятьева О.Ю. - министр социального развития Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 115 128,40 | Мера социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета предоставлена 180 гражданам |
| 2.4. | Предоставление субсидий из областного бюджета в форме имущественного взноса Кировской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на финансирование мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 12, частями 3.1 и 3.2 статьи 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Трегубов И.А. - заместитель министра, начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области | 01.07.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 26 534,00 | Предоставлена субсидия в форме имущественного взноса Кировской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", которая оказала меру поддержки 303 гражданам - участникам долевого строительства, в том числе 223 гражданам осуществлена выплата возмещения (3 объекта), завершила строительство 1 объекта (80 граждан). В результате 4 объекта исключено из единого реестра проблемных объектов |
| (пп. 2.4 введен распоряжением министерства строительства Кировской областиот 10.06.2020 N 38) |
| 2.5. | Предоставление субсидии из областного бюджета в форме имущественного взноса Кировской области в имущество унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области" | Трегубов И.А. - заместитель министра, начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области | 01.06.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 1 390,00 | Предоставлена из областного бюджета субсидия в форме имущественного взноса Кировской области в имущество унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области" на финансирование административно-хозяйственных расходов и обеспечено ее использование |
| (пп. 2.5 введен распоряжением министерства строительства Кировской областиот 10.06.2020 N 38) |
| 3. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы и осуществление контроля в области строительства и архитектуры" | Кузьмина И.Б. - заместитель начальника отдела организационной, кадровой работы и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства строительства Кировской области;Береснев Ю.Н. - директор Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 54 389,60 |  |
| (в ред. распоряжения министерства строительства Кировской области от 06.03.2020N 17) |
| 3.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства строительства Кировской области | Кузьмина И.Б. - заместитель начальника отдела организационной, кадровой работы и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 33 047,40 | Обеспечено финансирование деятельности министерства строительства Кировской области |
| 3.2. | Финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" | Береснев Ю.Н. - директор Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 21 342,20 | Обеспечено финансирование деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства": проведена предпроектная проработка и подготовка объектов к строительству; подготовлены и использованы площадки для строительства объектов; осуществлен строительный надзор за строительной деятельностью; профинансирован объем работ по строительству объектов; проведены бухгалтерский учет и статистическая отчетность |
| 3.3. | Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | Трегубов И.А. - заместитель министра, начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется | x | Осуществлен государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Отсутствуют судебные акты о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |
| 3.4. | Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | Трегубов И.А. - заместитель министра, начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется | x | Осуществлен региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства. Отсутствуют судебные акты о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного строительного надзора |
| 3.5. | Исключен. - Распоряжение министерства строительства Кировской области от 06.03.2020 N 17 |
| 4. | Региональный проект "Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области" | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области;Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 171 919,10 |  |
| федеральный бюджет | 165 290,90 |
| областной бюджет | 6 456,30 |
| местный бюджет | 171,90 |
| (в ред. распоряжения министерства строительства Кировской области от 10.06.2020N 38) |
| 4.1. | Подготовка соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта "Жилье" | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 01.03.2020 | не требуется | x | Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта "Жилье" |
| (пп. 4.1 в ред. распоряжения министерства строительства Кировской областиот 10.06.2020 N 38) |
| 4.2. | Подготовка заявки на участие Кировской области в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2021 году | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 01.07.2020 | не требуется | x | Сформирована заявка Кировской области на участие в федеральном проекте |
| (пп. 4.2 в ред. распоряжения министерства строительства Кировской областиот 10.06.2020 N 38) |
| 4.3. | Предоставление субсидии бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области;Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования "Город Киров" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 171 919,10 |  |
| федеральный бюджет | 165 290,90 |
| областной бюджет | 6 456,30 |
| местный бюджет | 171,90 |
| 4.3.1. | Реализация объекта "Реконструкция ул. Торфяная Первомайского района г. Кирова" | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области;Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования "Город Киров" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 53 334,53 | Объект "Реконструкция ул. Торфяная Первомайского района г. Кирова" введен в эксплуатацию в 2020 году |
| федеральный бюджет | 52 748,30 |
| областной бюджет | 532,90 |
| местный бюджет | 53,33 |
| 4.3.2. | Оплата выполненных работ по объекту "Строительство улицы Энтузиастов и улицы Капитана Дорофеева в г. Кирове" | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области;Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования "Город Киров" | 01.01.2019 | 31.12.2020 | всего | 7 230,40 | Оплачены выполненные работы по объекту "Строительство улицы Энтузиастов и улицы Капитана Дорофеева в г. Кирове". Объект введен в эксплуатацию в 2019 году |
| федеральный бюджет | 6 861,97 |
| областной бюджет | 361,20 |
| местный бюджет | 7,23 |
| 4.3.3. | Реализация объекта "Строительство улицы Мостовицкой от ул. Чистопрудненской до ул. Фестивальной в жилом районе "Чистые пруды" в г. Кирове" | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области;Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования "Город Киров" | 01.01.2019 | 31.12.2020 | всего | 38 672,05 | Объект "Строительство улицы Мостовицкой от ул. Чистопрудненской до ул. Фестивальной в жилом районе "Чистые пруды" в г. Кирове" введен в эксплуатацию в 2020 году |
| федеральный бюджет | 36 701,73 |
| областной бюджет | 1 931,70 |
| местный бюджет | 38,62 |
| 4.3.4. | Реализация объекта "Строительство улицы Ивана Попова от ул. Чистопрудненской до развязки с круговым движением в жилом районе "Чистые Пруды" в г. Кирове" | Колесников М.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области;Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования "Город Киров" | 01.01.2019 | 31.12.2020 | всего | 72 682,12 | Объект "Строительство улицы Ивана Попова от ул. Чистопрудненской до развязки с круговым движением в жилом районе "Чистые Пруды" в г. Кирове" введен в эксплуатацию в 2020 году |
| федеральный бюджет | 68 978,90 |
| областной бюджет | 3 630,50 |
| местный бюджет | 72,72 |
| (пп. 4.3 в ред. распоряжения министерства строительства Кировской областиот 10.06.2020 N 38) |
| 4.4. | Передача в собственность Кировской области земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для использования их в целях жилищного строительства | Тучков А.Н. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется | x | Переданы в собственность Кировской области земельные участки площадью 48 га, находящиеся в федеральной собственности, для использования их в целях жилищного строительства |
| 5. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области" | Кислухина И.А. - и.о. министра строительства Кировской области;Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 422 722,80 |  |
| областной бюджет | 3 801,80 |
| местный бюджет | 733,80 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 418 187,20 |
| (в ред. распоряжения министерства строительства Кировской области от 06.03.2020N 17) |
| 5.1. | Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилья | Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется | x | Подписаны соглашения с муниципальными образованиями области |
| 5.2. | Подготовка и представление на согласование с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства заявок на 2020 и 2021 годы на получение средств Фонда в 2020 году для расселения аварийного жилья | Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 01.01.2020 | 01.07.2020 | не требуется | x | Подготовлены и утверждены заявки 2020 и 2021 годов Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| (пп. 5.2 в ред. распоряжения министерства строительства Кировской областиот 10.06.2020 N 38) |
| 5.3. | Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых в рамках областной адресной программы переселения | Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области;органы местного самоуправления по соглашению | 01.01.2020 | 31.12.2021 | всего | 422 722,80 | Предоставлены субсидии 14 муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 27.03.2019 N 113-П |
| областной бюджет | 3 801,80 |
| местный бюджет | 733,80 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 418 187,20 |
| (пп. 5.3 в ред. распоряжения министерства строительства Кировской областиот 10.06.2020 N 38) |

x - мероприятие, не требующее финансирования.